Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt. 139  Tallinn, 15060

**Taotlus riigieelarvelise toetuse eraldamiseks**

Taotluse esitaja: MTÜ Eesti Naabrivalve

Tegevuste läbiviimise aeg: 01.01.2025-31.12.2025

Taotluse koostamise kuupäev: 20.12.2024

Kehtiv leping: Lepingu nr 20-1.6/4013-2

Taotleja aadress ja registrikood: Tatari 12, Tallinn 10116. Registrikood 80130248

Taotleja e-post ja telefoni number: info@naabrivalve.ee Tel. 6 522522

MTÜ esindaja lepingus: Marek Väljari

Toetuse saaja kontaktisik, tel nr ja e-postiaadress Marek Väljari 5136630 info@naabrivalve.ee

Lepingu allkirjastaja: Lauri Tabur

Taotletav toetuse summa: 60 000 eurot

Toetuse saaja arvelduskonto: EE672200221014933159 Swedbank AS

**Toetuse kasutamise eesmärk, kavandatud tegevused ja oodatud tulemused**

Lepingulise toetuse eesmärk on MTÜ Eesti Naabrivalve (ENV) tegevuse toetamise kaudu kogukondade elanikkonnakaitse võimekuse suurendamine ja ühingu arengukava eesmärkide elluviimine.

Eesti Naabrivalve ühing on 2000. aastal kodanikualgatuse korras loodud ning tänaseks enam kui 10 000 Eesti majapidamist ühendav vabaühendus, mille eesmärgiks on suurendada Eesti elanike turvalisust. Kuigi tegevuse eesmärk on mitme dekaadi jooksul olnud sama, siis meetodid ja strateegia on aja jooksul muutunud, samuti nagu ootused Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti kui ka liikmete poolt, mis toodi välja Siseministeeriumi poolt tellitud uuringu aruandes naabrivalve arenguvõimaluste kohta. Ühingu tegevus on paindlik, et osaleda aktiivselt turvalisusest hoolivate kogukondade aktuaalsetele probleemidele lahenduste leidmisel. Eesti Naabrivalve on täna Eesti suurim elanikke koondav turvalisusega tegelev vabaühendus, mis annab võimaluse ja samas ka kohustuse senisest laiemalt kaasa rääkida turvalisuse teemadel nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Ühingu tegevused ülaltoodud eesmärgi saavutamiseks on jagatud kahte gruppi:

1. Põhitegevused
	1. Uute naabrivalve sektorite loomine
	2. Olemasolevate naabrivalve sektorite jätkusuutlikkuse tagamine
	3. Tulubaasi mitmekesistamine
	4. Uute lisategvuste analüüs
	5. Analüüsi põhjal uute lisategvuste käivitamine
2. Lisategevused, ehk tegevustoetuse välised tegevused (vt allolev tabel. Informatiivne).

Kavandatud tegevused ja oodatud tulemused:

**Põhitegevused**

|  |  |
| --- | --- |
| Eesmärk | Tegevused |
| Ajakohastada NV tegevusprintsiibid:1. Uued sektorid on loodud
2. Olemasolevate sektorite jätkusuutlikkus on tagatud
 | Allolevad tegevused toetavad uute sektorite loomist kui olemasolevate sektorite jätkusuutlikkuse tagamist:* Digitaliseerida sektorite moodustamiseks ja tööks vajalikud materjalid
* Välja töötada ja ellu viia naabrivalve sektori loomise protsess
* Välja töötada tegevuste pakett, mida Eesti Naabrivalve pakub olemasolevatele liikmetele
* Hoida olemasolevad sektorid keskkonnas toimuvast informeeritud
* Kaasajastada kodulehekülge
* Videomaterjali loomine koduleheküljele
* On loodud ja sõlmitud lepingud 8 uue sektoriga, mis kaasavad 80 majapidamist, et tõsta neis piirkondades elukeskkonna turvalisust kogukonna koostöös
 |
| Tulubaas on mitmekesistatud 1. Tulubaasi mitmekesistamise võimalused on kaardistatud
2. Täiendav tulubaas on leitud
 | * Otsitakse projektivõimalusi Eestis , mille rahastuse baasilt on võimalik tõsta elukeskkonna turvalisust naabrivalve piirkondades
* Kaardistatakse rahvusvahelised projektivõimalused ning alustatakse rahastuse taotlemist
* Kaardistatakse sponsorlusvõimalusi – eeltöö sponsoritega kohtumiseks sh Naabrivalve väärtuspakkumise sõnastamine
* Projektide kirjutamine rahastuse taotlemiseks
* Võimalike sponsoritega kohtumine ühingu finantsvõimekuse tõstmiseks
 |
| Võimalikud lisategevused naabrivalve sektorites on algatatud:1. Analüüs on tehtud
2. Tegevustega on alustatud
 | * Praxise uuringu ettepanekute osas viiakse läbi Eesti-sisene analüüs ja alustatakse tegevustega, mida on võimalik olemasoleva rahastuse baasilt võimalik ellu viia
* Rahvusvaheline analüüs (siia kuuluvad ka Praxise poolt kogutud naabrivalve tegevused Iirimaal ja Taanis), mida on võimalik ja otstarbekas Eesti praktikasse üle tuua.
* Koostööpartneritega läbirääkimine koostööks lisategevuste alustamisel.
* Nende tegevustega alustamine, mis lisaressursse ei nõua
 |
| Elanikkonnakaitse valdkonna vajadused ja Eesti Naabrivalve roll ja tegevused on kaardistatud | * Koostöö jätkamine Päästeameti ja teiste valdkonna huvigruppidega elanikkonnakaitse valdkonna ja Naabrivalve võimaluste kaardistamiseks
* Tegevusplaani koostamine, kuidas ENV saab panustada elanikkonnakaitse valdkonda
 |

**Tegevustoetuse välised lisategevused**

|  |  |
| --- | --- |
| Eesmärk | Tegevused |
| Naabrivalve Infosüsteem on kaasajastatud | * Turvanõuete jälgimine
* Naabrivalve sektoritele infosüsteemi ligipääsu tagamine
 |
| Eesti Naabrivalve teavitustegevused erinevates ühiskonnagruppides on läbi viidud | * Ühiskonnagruppide ja sõnumite kindlakstegemine
* Marketingi partneri leidmine
* Naabrivalve brandingu kujundamine ja osta sisse kompetents, kes aitaks luua
 |
| Uued teemad(nt elanikkonnakaitse) on lisatud Eesti Naabrivalve põhitegevuste hulka | * Regulaarne osalemine, tegevuste elluviimine vastavalt projektiplaanile
 |
| Uued digilahendused on loodud | * Ideede kaardistamine
* Vajalike tegevuste plaanimine ja elluviimine
 |
| Eesti Naabrivalve regioonijuhid on palgatud | * Rahastus lisatööjõu palkamiseks
* Välja töötada ENV regioonijuhtide kaasamise mudel
 |

Kuluplaan tegevustoetusele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kulu nr | Kulunimetus | Ühiku hind(€) aastas |
| 1.  | Tegevuskulud (naabrivalve plakatid, kleebised, voldikud, trükised, koolitusmaterjalid, lektorite teenused, bürookulu, transport, raamatupidamine, andmesisestus, postiteenus, pangateenus, ühingu poolt tasutavad liikmemaksud, litsentsitasud, üldkoosolek, it-kulu ja lähetused jms tegevuskulud) | 15 000 |
| 2. | Tööjõukulu (ühingu juhtimine, piirkondlik projektijuhtimine)  | 45 000 |
|  | Kokku: | 60 000 |

*/Allkirjastatud digitaalselt/*

Lugupidamisega

Lauri Tabur

Juhatuse liige