**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (RKK) |
| **Projekti nimetus** | KRKK 4. riigikaitsekursus ettevõtjatele |
| **Projekti üldmaksumus** | 12 500 € |
| **sh taotletav summa** | 12 500 € |
| **sh omafinantseering** |  |
| **sh kaasfinantseering** |  |
| **Projekti toimumise aeg** | märts 2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | jaanuar – aprill 2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus |
| **Registrikood** | 90009217 |
| **Postiaadress** | Narva mnt 63/4, Tallinn 10120 |
| **E-post** | info@icds.ee |
| **Telefon** | +372 6949 333 |
| **Kodulehekülje aadress** | https://icds.ee/ |
| **Käibemaksukohustuslase number** | EE101531148 |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Juhtiv välispoliitika, julgeoleku ja riigikaitsega seotud teemale spetsialiseeruv mõttekoda Eestis, mille eesmärgiks on olla Eesti, liitlaste ja partnerite julgeoleku- ja kaitsekogukondade jaoks eelistatuim piirkondlik teadmiste keskus. |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | Rahandusministeerium |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE891010220034796011 SEB  EE932200221023778606 SWED  EE777700771003813400 LHV |
| **Viitenumber** (vajadusel) | 10416111559231 |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | EEUHEE2X |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Indrek Kannik |
| **E-post** | Indrek.kannik@icds.ee |
| **Telefon** | +372 523 8968 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Piret Karus |
| **E-post** | Piret.karus@icds.ee |
| **Telefon** | +372 510 1238 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti ehk riigikaitse kursus ettevõtjatele eesmärk on tõsta erasektori teadlikust ajateenistuse ja õppekogunemiste sisust ja eesmärkidest, mille läbi suurendada tööandjate seas valmidust tasustada reservväelaste osalemist õppekogunemistel ja kasvatada ajateenistuses omandatud kogemuste väärtustamine tööandjate seas. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Kursuse algatus tuleb Kaitseministeeriumi kaitsetahte arendamise osakonnast, kellega koostöös RKK kursust korraldab.  Kaitseministeeriumi poolt on välja valitud ettevõtjad, kes kutsutakse üheks päevaks Tapa sõjaväelinnakusse, kus omandatakse laiem arusaam järgnevatel teemadel:   * Aktuaalne julgeoleku olukord * Kaitsevägi, väljaõppe ülesehitus ja tööturule ülekantavad oskused * Ohud * Lai riigikaitse * Kaitseinvesteeringud * Erasektor ja riigikaitse   Plaanis on sõdurilõuna koos ajateenijatega, Tapa linnaku ja kaitseväe tehnikaga tutvumine ning arutelu kaitseministriga või kantsleriga.  Kursusesse panustavad RKK, Kaitseministeerium ja selle valitsemisala asutused, Riigikantselei ja KAPO. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Tapa sõjaväelinnak |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Ettevõtjad erinevatest valdkondadest ning erinevatest vanusegruppidest.  Kursusel osalejate arv on 50-60 inimest. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Ideede kogumine, aja planeerimine, ning kokkulepped tööjaotuses projekti käivitamiseks.  Eelarve koostamine.  Tunniplaani planeerimine.  Tehnilised ja korralduslikud ettevalmistused.  Infovahetus kõikide osapooletega.  Kokkuvõte ja tagasiside.  Ajavahemikus jaanuar – aprill 2025. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Jaanuar 2025: läbirääkimised ja kokkulepped kõikide osapooletega kursuse toimumiseks.  Jaanuar – veebruar 2025: eelarve koostamine, päevakava planeerimine, osalejate nimekirja koostamine, kinnitused esinejatega.  Jaanuar – veebruar 2025: kutsete väljasaatmine, vajaminevate teenuste hinnapakkumised ja tellimused, osalejate nimekirja haldamine, infovahetus esinejatega ning osalejatega.  Veebruar 2025: vajadusel lisakutsed, tellimuste haldamine, info vahetus kõikide osapooltega, kursuse toimumine, tagasiside edastamine ja kokkuvõtte.  Märts-aprill 2025: kursuste eelarve kokkuvõte, tagasiside ülevaatamine ja kogu projekti lessons learned. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Piret Karus – KRKK projektijuht (korraldus)  Madis Mikko – KRKK juhataja (programm) |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | RKK / Kaitseministeerium / Kaitseväe sotsiaalmeedia ning veebileht. |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* |  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** |  |
| **Kodulehekülje aadress** |  |
| **Ülesanne projektis** |  |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Sihtrühmal suureneb teadlikus ajateenistuse ja õppekogunemiste sisust ja eesmärkidest.  Ühtlasi suureneb tööandjate valmidus tasustada reservväelaste osalemist õppekogunemistel ning väärtustatakse ajateenistuses omandatud kogemusi. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Jätkata riigikaitsekursusega ettevõtjatele 2 korda aastas, kevadel ja sügisel. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Kursuse osalejatelt kogutakse kirjalik tagasiside, mille tulemusena koostatakse sellest kokkuvõte. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toetus Kaitseministeeriumilt | 12 500 € | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 12 500 € |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 12 500 € |  |
| **Omafinantseering** |  |  |
| **Müügitulu** |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitseministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 12 500 € | 12 500 € |  |  |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | Töötasud, halduskuld, jm ettenähtamatud kulud | 7 100 € |  |  |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | Kursuse kogu päeva toitlustamine 60 inimest (hommik, lõuna, õhtu + kohvipausid)  Transport (ühisbuss) Tallinn-Tapa-Tallinn)  Trükised, pastakad jms | 4 000 € (hind KM-ga)  1 200 € (hind KM-ga)  200 € (hind KM-ga) |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

Võimalikud riskid:

* Sündmuse tegevuskava on nihkes – mõni muu tegevus on võtnud kavandatust kauem aega.

Tegevused riski vältimiseks **-** selgete vastutusalade ja ülesannete jagamine. Kontroll, et ülesanded on täidetud kokkulepitud tähtajaks. Efektiivne ja kiire kommunikatsioon tiimisiseselt.

* Arusaamatused, sündmusaegne partnerid ei täida õigeaegselt või nõuetekohaselt enda ülesandeid.

Tegevused riski vältimiseks - efektiivne ja operatiivne kommunikatsioon valitud partnerite vahel. Pidev suhtlus kindla kontaktiga, varukontakti olemasolu. Varuvariantide olemasolu.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Indrek Kannik |
| **Isikukood** | 36511250227 |
| **Ametikoht** | RKK direktor |
| **Allkiri** |  |
| **Kuupäev** | 20.11.2024 |