TAT Raamtekstis tehtavad muudatused

Põhjendus: Narva Haigla on tellinud rekonstrueeritavatele hoonetele  2026. aasta mais uued energiatõhususe auditi arvutused, kuna lähteandmed, sh  kaugkütte alusandmed muutusid. Samuti võeti uuendatud arvestuse puhul arvesse uuendatud kliimaandmed, mis hakkasid kehtima 1.juuni 2025. Auditi raames hinnaai üle ka hoone olemasolev väliperimeeter ja otsustati vähese energiasäästuga  kuid ebaproportsionaalselt kallist investeeringut nõudvad tööd välja jätta.

Allpool toodud muudatused on seotud uuendatud energiaauditi andmetega.

I. Olemasolev lõik:

2.1.3. Projekti tulemus 
 
Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Haigla 1 hoone . Kaasajastatud taristu on energiatõhusam, keskkond toetab integreeritud teenuste osutamist ja soodustab parema tervisetulemi saavutamist.  Kasvuhoonegaaside heitkogused on vähenenud 1449,5 tonnilt CO2 ekvivalenti aastas 1047,5 tonnile CO2 ekvivalenti aastas ja primaarenergia aastane tarbimine 4273 MWh-lt 3089 MWh-le.

Uuendatud tekst:

2.1.3. Projekti tulemus 
 
Projekti tulemusena on rekonstrueeritud Haigla 1 hoone . Kaasajastatud taristu on energiatõhusam, keskkond toetab integreeritud teenuste osutamist ja soodustab parema tervisetulemi saavutamist.  Kasvuhoonegaaside heitkogused on vähenenud 1278 tonnilt CO2 ekvivalenti aastas 1098 tonnile CO2 ekvivalenti aastas ja primaarenergia aastane tarbimine 4828 MWh-lt 3874 MWh-le.

II. Olemasolev tekst

3. Näitajad

|  | Näitaja nimetus ja mõõtühik | Algtase | Sihttase 2028 | Sihttase 2029 | Selgitav teave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Primaarenergia aastane tarbimine, MWh aastas | 7876 | 0 | 5654 | Mõlemad projektid panustavad otseselt sihttaseme saavutamisse. Algtase näitab aastast primaarenergia tarbimist enne sekkumist ja sihttase näitab sekkumisele järgneva aasta primaarenergia tarbimist aastas. Sihttaseme saavutamist raporteerivad elluviijad pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Hinnangulised kasvuhoonegaasid e heitkogused, tonni CO2 ekvivalenti aastas | 2671,5 | 0 | 1917,5 | Mõlemad projektid panustavad otseselt sihttaseme saavutamisse. Sihttaseme saavutamist raporteerivad elluviijad pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu, mõõtühik m2 | 0 | 26935 | 26935 | Mõlemad projektid panustavad otseselt sihttaseme saavutamisse. Sihttaseme saavutamist raporteerivad elluviijad projekti vahe- ja lõpparuannete alusel pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist ja kasutusloa väljastamist. Näitajasse loetakse paranenud taristu suletud netopinna ruutmeetrid. |
| Projekti spetsiifilis ed näitajad | Näitaja nimetus ja mõõtühik | Algtase | Sihttase 2028 | Sihttase 2029 | Selgitav teave |
| Projekt nr 1: Narva integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuse energiatõhusus |  |  |  |  |  |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Primaarenergia aastane tarbimine, MWh aastas | 4273 | 0 | 3089 | Algtase näitab aastast primaarenergia tarbimist enne sekkumist ja sihttase näitab sekkumisele järgneva aasta primaarenergia tarbimist aastas. Sihttaseme saavutamist raporteerib elluviija pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Hinnangulised kasvuhoonegaasid e heitkogused, tonni CO2 ekvivalenti aastas | 1449,5 | 0 | 1047,5 | Sihttaseme saavutamist raporteerib elluviija pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu, mõõtühik m2 | 0 | 17 043 | 17 043 | Sihttaseme saavutamist raporteerib elluviija projekti vahe- ja lõpparuannete alusel pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist ja kasutusloa väljastamist. Näitajasse loetakse paranenud taristu suletud netopinna ruutmeetrid. |

Uuendatud tekst

3. Näitajad

|  | Näitaja nimetus ja mõõtühik | Algtase | Sihttase 2028 | Sihttase 2029 | Selgitav teave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Primaarenergia aastane tarbimine, MWh aastas | 8431 | 0 | 6439 | Mõlemad projektid panustavad otseselt sihttaseme saavutamisse. Algtase näitab aastast primaarenergia tarbimist enne sekkumist ja sihttase näitab sekkumisele järgneva aasta primaarenergia tarbimist aastas. Sihttaseme saavutamist raporteerivad elluviijad pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Hinnangulised kasvuhoonegaasid e heitkogused, tonni CO2 ekvivalenti aastas | 2500 | 0 | 1968 | Mõlemad projektid panustavad otseselt sihttaseme saavutamisse. Sihttaseme saavutamist raporteerivad elluviijad pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu, mõõtühik m2 | 0 | 26935 | 26935 | Mõlemad projektid panustavad otseselt sihttaseme saavutamisse. Sihttaseme saavutamist raporteerivad elluviijad projekti vahe- ja lõpparuannete alusel pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist ja kasutusloa väljastamist. Näitajasse loetakse paranenud taristu suletud netopinna ruutmeetrid. |
| Projekti spetsiifilis ed näitajad | Näitaja nimetus ja mõõtühik | Algtase | Sihttase 2028 | Sihttase 2029 | Selgitav teave |
| Projekt nr 1: Narva integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuse energiatõhusus |  |  |  |  |  |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Primaarenergia aastane tarbimine, MWh aastas | 4828 | 0 | 3874 | Algtase näitab aastast primaarenergia tarbimist enne sekkumist ja sihttase näitab sekkumisele järgneva aasta primaarenergia tarbimist aastas. Sihttaseme saavutamist raporteerib elluviija pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Hinnangulised kasvuhoonegaasid e heitkogused, tonni CO2 ekvivalenti aastas | 1278 | 0 | 1098 | Sihttaseme saavutamist raporteerib elluviija pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist uue energiaauditi alusel järelaruandes. Rekonstrueeritud taristu peab kasutusel olema vähemalt ühe täisaasta. |
| Meetmete nimekirja tulemus- näitaja | Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu, mõõtühik m2 | 0 | 17 043 | 17 043 | Sihttaseme saavutamist raporteerib elluviija projekti vahe- ja lõpparuannete alusel pärast rekonstrueerimistööde lõpetamist ja kasutusloa väljastamist. Näitajasse loetakse paranenud taristu suletud netopinna ruutmeetrid. |

TAT seletuskirja tehtavad muudatused:

Olemasolev tekst:

Punkt 3 „Näitajad“

Näitajate all on esitatud meetmete nimekirja tulemusnäitajad ja väljundnäitaja ning projektispetsiifilised näitajad koos alg- ja sihttasemega aastateks 2028 ja 2029, lisaks on esitatud näitaja sisu. Tulemusnäitajateks on „Primaarenergia aastane tarbimine“ ja „Hinnangulised kasvuhoonegaaside heitkogused“ 2029. aasta sihttasemetega vastavalt 5654 MWh/aastas ja 1917,5 tonni CO2 ekvivalenti aastas. Väljundnäitajaks on „Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu“ sihttasemega 26 935 m2 aastaks 2028. Näitajat raporteeritakse rekonstrueeritud suletud netopinna ruutmeetrite alusel.

Mõlemad projektid panustavad otseselt meetmete nimekirja tulemusnäitajatesse ja väljundnäitajasse. Selleks, et Narva haigla ja Kuressaare haigla alg- ja sihttasemeid eristada, on lisatud projektispetsiifilised näitajad. Narva haigla puhul on projektispetsiifiline tulemusnäitaja 8

„Primaarenergia aastane tarbimine“ sihttase 3089 MWh/aastas ja projektispetsiifiline tulemusnäitaja „Hinnangulised kasvuhoonegaaside heitkogused“ sihttase 1047,5 tonni CO2 ekvivalenti aastas ning väljundnäitaja „Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu“ sihttase aastaks 2029 on 17 043 m2. Kuressaare haigla puhul on projektispetsiifiline tulemusnäitaja „Primaarenergia aastane tarbimine“ 2565 MWh/aastas ja projektispetsiifiline tulemusnäitaja „Hinnangulised kasvuhoonegaaside heitkogused“ 870 tonni CO2 ekvivalenti aastas ning väljundnäitaja „Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu“ sihttase aastaks 2029 on 9892 m2. Nimetatud tulemusnäitajate sihttasemed saavutatakse aastaks 2029 ja seda tõendatakse järelaruandega.

Uuendatud tekst

Punkt 3 „Näitajad“

Näitajate all on esitatud meetmete nimekirja tulemusnäitajad ja väljundnäitaja ning projektispetsiifilised näitajad koos alg- ja sihttasemega aastateks 2028 ja 2029, lisaks on esitatud näitaja sisu. Tulemusnäitajateks on „Primaarenergia aastane tarbimine“ ja „Hinnangulised kasvuhoonegaaside heitkogused“ 2029. aasta sihttasemetega vastavalt 6439 MWh/aastas ja 1047,5 tonni CO2 ekvivalenti aastas. Väljundnäitajaks on „Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu“ sihttasemega 26 935 m2 aastaks 2028. Näitajat raporteeritakse rekonstrueeritud suletud netopinna ruutmeetrite alusel.

Mõlemad projektid panustavad otseselt meetmete nimekirja tulemusnäitajatesse ja väljundnäitajasse. Selleks, et Narva haigla ja Kuressaare haigla alg- ja sihttasemeid eristada, on lisatud projektispetsiifilised näitajad. Narva haigla puhul on projektispetsiifiline tulemusnäitaja „Primaarenergia aastane tarbimine“ sihttase 3874 MWh/aastas ja projektispetsiifiline tulemusnäitaja „Hinnangulised kasvuhoonegaaside heitkogused“ sihttase 1098  tonni CO2 ekvivalenti aastas ning väljundnäitaja „Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu“ sihttase aastaks 2029 on 17 043 m2. Kuressaare haigla puhul on projektispetsiifiline tulemusnäitaja „Primaarenergia aastane tarbimine“ 2565 MWh/aastas ja projektispetsiifiline tulemusnäitaja „Hinnangulised kasvuhoonegaaside heitkogused“ 870 tonni CO2 ekvivalenti aastas ning väljundnäitaja „Suurema energiatõhususega tervishoiusektori taristu“ sihttase aastaks 2029 on 9892 m2. Nimetatud tulemusnäitajate sihttasemed saavutatakse aastaks 2029 ja seda tõendatakse järelaruandega.

Projekti eelarve muutmise ettepanek:

|  | KINNITATUD | MUUDETUD | Muutus | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ettevalmistustööd | 75,000.00 € | 22,448.00 € | -52,552.00 € | RH 287869 |
| Projekteerimine | 1,017,059.00 € | 1,017,059.00 € | 0.00 € |  |
| Ehitamine | 16,395,000.00 € | 16,507,552.00 € | 112,552.00 € | RH 298867; RH 304726 |
| Projekti administreerimine | 160,000.00 € | 100,000.00 € | -60,000.00 € | Kaido Kann palgakulud |
| KOKKU | 17,647,059.00 € | 17,647,059.00 € | 0.00 € |  |