**Maardu Linnavalitsuse 2026-2027 aasta kriisireguleerimisõppuste planeering**

1. Õppused 2026

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud õppus | Aeg | Vastutav korraldaja | Osavõtjad | Eesmärk |
| 1 | Ilves 26 | Juuni 26 | Kriisinõunik | Kriisikomisjon  Haridusasutused | Suuremahulise tsiviilkriisi lahendamine. |
| Täpne sisu selgub planeerimisseminaril koostöös Päästeametiga.  Põhieesmärk on testida kerksuskeskuse käigushoidmise ja kriisiülesannete toimepidevuse (fookus haridusasutused) protseduure, sh nende kohtade toimepidevuse tagamist ning alternatiivse side toimimist. | | | | |
| 2 | Hüpe26 | September 26 | Kriisinõunik | Kriisikomisjon  Muuga lasteaed | Kriisijuhtimise toimepidevuse tagamine ulatusliku elektrikatkestuse korral koos praktilise kerksuskeskuse mehitamise harjutusõppusega |
| Eesmärk on mehitada ja ülal hoida kriisijuhtimissüsteemid ulatusliku elektrikatkestuse korral alternatiivsel pinnal, sh alternatiivne elekter ja side.  Testida kerksuskeskuse mehitamise ja käigushoidmise plaani. | | | | |
| 3 | DELA26 | November 26 | Kriisinõunik | Kriisistaap | Testida kriisiplaani kõrgendatud kaitsevalmiduse korral (Delta 1 tase) |
| Dela25 õppuse andis olulisi sisendeid, mida omavalitsustest kõrgendatud kaitsevalmiduse korral oodatakse. 2026 koostatakse selle põhjal eraldi plaan HOLP osana (valmisolekuaste Delta 1). Kui Dela26 stsenaarium ei ole oluliselt erinev Dela25 stsenaariumist, on see hea võimalus plaani testimiseks. | | | | |

2. 2027. aastal jätkatakse õppusi samas formaadis ning arvul ning fookus on suunatud hädaolukorra lahendamise plaani protseduuride testimisele. Võib lisanduda väiksemaid koostööõppusi ETO-dega nende plaanide testimiseks.