## Tööde_kava
[11 empty] | 2026. a – I etapp, MVP realiseerimine |  |  |  | 2027. a – II etapp, jätkuarendused
Töö nr | Töö nimetus | Töö kirjeldus | Töö teostaja | Maht | Arendusmaht inimkuudes | Arendusmaht töötundides | Vajaminev investeering | Koos KM-ga | Maksumus 2026. a (THI 3.5%) | Maksumus 2027. a (THI 2.4%) | I kv | II kv | III kv | IV kv | I kv | II kv | III kv | IV kv
1 | Andmebaasi uute tabelite loomine ja olemasolevate täiendused | ÜÜRS andmebaasi uute tabelite loomine ja olemasolevatesse vajalike täienduste/muudatuste sisseviimine | RARA | XS | 0.25 | 40 | 3200 | 3968 | 4106.88 | 4205.4451
2 | ÜÜRS rakenduse arendus | ÜÜRS rakenduse REST liidesed ja kogu äriloogika | RARA | L | 6 | 960 | 76800 | 95232 | 98565.12 | 100930.6829
2.1 | Arendustööd seoses terviseandmete päringuga |  | RARA | M | 1 | 160 | 12800 | 15872 | 16427.52 | 16821.7805
2.2 | Arendustööd seoses töötamise päringuga |  | RARA | M | 1 | 160 | 12800 | 15872 | 16427.52 | 16821.7805
2.3 | Arendustööd seoses puude tuvastamise päringuga |  | RARA | M | 1 | 160 | 12800 | 15872 | 16427.52 | 16821.7805
2.4 | Arendustööd seoses haridustöötaja töösuhte päringuga |  | RARA | M | 0.5 | 80 | 6400 | 7936 | 8213.76 | 8410.8902
2.5 | Arendustööd seoses õppuri päringuga |  | RARA | M | 0.5 | 80 | 6400 | 7936 | 8213.76 | 8410.8902
2.6 | Arendustööd seoses lapsevanema/eestkostja päringuga |  | RARA | M | 1 | 160 | 12800 | 15872 | 16427.52 | 16821.7805
2.7 | Arendustööd seoses surma fakti päringuga |  | RARA | M | 1 | 160 | 12800 | 15872 | 16427.52 | 16821.7805
3 | ÜÜRS kasutajaliideses uute vaadete loomine ja olemasolevate täiendamine | ÜÜRS haldamise, lugejate ja töötajate vaadete loomine ja olemasolevate vaadete täiendamine | RARA | M | 3 | 480 | 38400 | 47616 | 49282.56 | 50465.3414
4 | Päringud teistesse süsteemidesse üle X-tee | Päringud RRi, TÖRi, TISi, EHISesse, SKAIS2 ja seotud arendus ÜÜRSis | Partnerid | L | 28 | 4480 | 358400 | 444416 | 459970.56 | 471009.8534
4.1 | Terviseandmete päring TISs | Päring TISis isiku töövõime välja selgitamiseks | TEHIK | M | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
4.2 | Töötamise päring TÖRs | Päring isiku töötamise osas, välja selgitamaks tööandja asutuse, töökoormuse jms informatsioon. | EMTA | M | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
4.3 | Puude tuvastamise päring SKAIS2s | Päring isiku puude tuvastamiseks soodustuste saamiseks | SKA | M | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
4.4 | Haridustöötaja töösuhte päring EHISst | Päring haridussüsteemi töötaja seose välja selgitamiseks haridusasutustega | EHIS | M | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
4.5 | Õppuri päring EHISst | Päring õppuri kuuluvuse seose haridusasutusega välja selgitamiseks | EHIS | M | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
4.6 | Lapsevanema/eestkostja päring RRst | Päring välja selgitamaks isiku lapsevanema/eestkostja informatsiooni | RR | M | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
4.7 | Surma fakti päring RRst | Päring välja selgitamaks, kas isik on elus | RR | M | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
5 | ÜÜRS liidestamine GovSSOga | ÜÜRSi liidestamine GOVSSO teenusega | RARA | S | 0.5 | 80 | 6400 | 7936 | 8213.76 | 8410.8902
6 | ÜÜRS liidestamine Andmejälgijaga | ÜÜRSi liidetamine Andmejälgija teenusega | RARA | S | 0.5 | 80 | 6400 | 7936 | 8213.76 | 8410.8902
7 | ÜÜRS liidestamine Nõusolekuteenusega | ÜÜRSi liidetamine RIA Nõusolekuteenusega | RARA | S | 0.5 | 80 | 6400 | 7936 | 8213.76 | 8410.8902
8 | ÜÜRS liidestamine riigi andmevahetuskihiga | ÜÜRSi seadistamine X-tee teenusena riigi infosüsteemi andmevahetuskihi turvaserveris | RARA | XS | 0.25 | 40 | 3200 | 3968 | 4106.88 | 4205.4451
9 | Turvatestid | Viia läbi ÜÜRSi puudutav turvatestimine | RARA | M | 1 | 160 | 12800 | 15872 | 16427.52 | 16821.7805
10 | Tehnilise dokumentatsiooni ja kasutusjuhendite loomine | ÜÜRSi tehnilise dokumentatsiooni ja kasutusjuhendite loomine | RARA | M | 1 | 160 | 12800 | 15872 | 16427.52 | 16821.7805
[5 empty] | 41 | 6560 | 524800 | 650752 | 673528.32 | 689692.9997
Arendusmahud ja maksumus teostajate lõikes:
|  |  | Töö Toestaja |  | Inimkuudes | Töötundides | Maksumus 2025. a | Koos KM-ga | Maksumus 2026. a (THI 3.5%) | Maksumus 2027. a (THI 2.4%)
|  |  | RARA |  | 13 | 2080 | 166400 | 206336 | 213557.76 | 218683.1462
|  |  | TEHIK |  | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
|  |  | EMTA |  | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
|  |  | SKA |  | 4 | 640 | 51200 | 63488 | 65710.08 | 67287.1219
|  |  | EHIS |  | 8 | 1280 | 102400 | 126976 | 131420.16 | 134574.2438
|  |  | RR |  | 8 | 1280 | 102400 | 126976 | 131420.16 | 134574.2438
Note on B5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: "töövõime" asemel "terviseandmete" (töövõime andmeid ei päri) Reply: Muudetud.
Note on B14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: "Töövõime" asemel "Terviseandmete" Reply: Muudetud.