**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Tallinna Pae Gümnaasium |
| **Projekti nimetus** | Eesti sõjalise riigikaitse ja selle eesmärkide tutvustamine vene ja ukraina keelsete 10 klassi õpilastele |
| **Projekti üldmaksumus** | 7947 eur |
| **sh taotletav summa** | 6497 eur |
| **sh kaasfinantseering** | 400 eur |
| **sh mitterahaline panus** | 1050 eur |
| **Projekti toimumise aeg** | Aprill – September 2026 |
| **Toetuse kasutamise periood** | Aprill – September 2026 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Tallinna Pae Gümnaasium |
| **Registrikood** | 11414 |
| **Postiaadress** | Pae 5, Tallinn |
| **E-post** | direktor@pae.tln.edu.ee |
| **Telefon** | +372 6211611 |
| **Kodulehekülje aadress** | https://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/ |
| **Käibemaksukohustuslase number** |  |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Õppetöö |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | Tallinna Haridusamet |
| **Pangakonto number (IBAN)** | IBAN: EE311010220061053015 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | 5054050050050221 |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Direktor Izabella Riitsaar |
| **E-post** | direktor@pae.tln.edu.ee |
| **Telefon** | +372 621 0230 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Märt Melsas |
| **E-post** | mart.melsas@gmail.com |
| **Telefon** | 5210915 |

**TAOTLEMISE EESMÄRK**

**Taotlus vastab järgmistele eesmärkidele**:

*Määratlege taotluse eesmärk või eesmärgid. Lisaks seostage, millistele konkursi eesmärkidele taotlus vastab. (Õige variant alla joonida.)*

* **NATO kollektiivkaitse olulisuse tutvustamine Eesti riigikaitses** nii eesti kui vene keeles noortele vanuses 15–19 eluaastat ja/või kesk- ja kutseharidusasutuste õpetajatele;
* **Eesti sõjalise riigikaitse ja selle eesmärkide** (kaitsetahe, kaitsevalmidus, liitlassuhted, sh Eestis teenivad NATO liitlasväed) **tutvustamine**, mh vene keeles, Ida-Virumaa ja/või Tallinna/Maardu eestivene noortele vanuses 10–19 eluaastat;
* **väärinfo paljastamise ja faktikontrolli kaudu Eesti elanike meediapädevuse tõstmine**.

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti „Eesti sõjalise riigikaitse ja selle eesmärkide tutvustamine vene ja ukraina keelsete 10. klassi õpilastele“ eesmärk on tõsta Tallinna Pae Gümnaasiumi 15–16-aastaste vene ja ukraina keelt kõnelevate õpilaste teadlikkust Eesti sõjalisest riigikaitsest ning suurendada nende kaitsetahet ja kaitsevalmidust.  Projekti kaudu populariseeritakse riigikaitse õpetust muukeelsete noorte seas, toetades nende arusaama Eesti riigikaitse ülesehitusest, eesmärkidest ja liitlassuhete olulisusest. Tegevuste käigus kujundatakse noortes positiivne ja teadlik hoiak Eesti kaitsevõime suhtes ning tugevdada nende seotust Eesti ühiskonna ja väärtustega.  Projekt toetab otseselt Kaitseministeeriumi strateegilist eesmärki suurendada Eesti elanike kaitsetahet ning aitab kaasa noorte lõimumisele ja sidususele ühiskonnas, kasvatades usaldust riigikaitseliste institutsioonide vastu ja julgustades noori osalema tulevikus ajateenistuses või riigikaitsega seotud tegevustes. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Projekti eesmärk on tutvustada sihtrühmale Eesti sõjalise riigikaitse olemust, ülesehitust ja eesmärke ning tugevdada noorte arusaamist ajateenistuse ja liitlassuhete olulisusest Eesti julgeoleku tagamisel.  Projekti põhitegevuseks on õppekäik Naissaarele, kus õpilased saavad tutvuda Eesti sõjalise ja militaarajaloolise pärandiga. Külastuse käigus tutvustatakse Eesti kaitsesüsteemi arengut, ajaloolisi rajatisi ning liitlasvägede koostöö olulisust. Õppekäigule eelneb lühike sissejuhatav arutelu koolis, kus käsitletakse riigikaitse põhimõtteid ning osalejatele antakse ülevaade päeva eesmärkidest. Pärast külastust toimub kokkuvõtlik arutelud, mille käigus õpilased saavad jagada oma muljeid ja teadmisi.  Partneritena kaasame Kaitseliidu esindajaid, kes aitavad läbi viia selgitustööd ja vastata õpilaste küsimustele. Koolipoolne koostööpartner on riigikaitseõpetuse õpetaja, kes korraldab õpilaste kaasamise, transpordi ja suhtluse lapsevanematega.  Kavandatud tegevuste kaudu saavutatakse projekti eesmärgid: sihtrühma teadlikkuse kasv Eesti riigikaitse teemadel, osalejate suurem seotus Eesti ühiskonnaga ning positiivse hoiaku kujunemine riigikaitse ja liitlassuhete suhtes. Projekti tulemused toetavad Kaitseministeeriumi strateegilist eesmärki suurendada Eesti elanike kaitsetahet ja tugevdada ühiskondlikku sidusust. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Naissaar, Viimsi vald, Harjumaa |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | 50 õpilast, vanuses 15-17 aastat, vene ja ukraina keelsed õpilased, kes õpivad Tallinna Pae Gümnaasiumis |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Ettevalmistusperiood (märts–aprill 2026)  Koostöö korraldamine ja õpilaste valik osalemiseks;  Koostöö Kaitseliidu esindajatega temaatilise sisu täpsustamiseks;  Logistika ja teavitustegevuse ettevalmistamine.  Õppekäik-seminar  10.00 – Laev väljub Tallinnast Naissaarele.  11.30 – Saabumine Naissaarele.  12.00–15.00 – Militaarajalooline ekskursioon veoautodega Naissaare põhjakaldale, tutvumine eri ajastute militaarobjektidega. Ekskursiooni käigus käsitletakse Eesti riigikaitse arengut, kaitsetahet ja liitlassuhteid läbi ajaloo.  15.00–16.00 – Söögipaus ja vaba aeg saarel.  16.00–18.00 – Jalgsimatk Naissaare lõunaossa, ajalooliste objektide külastamine ja kokkuvõttev arutelu päeva teemadel.  18.00 – Laev väljub tagasi Tallinna.  19.30 – Saabumine Tallinna sadamasse.  Kokkuvõtteperiood (juuni 2026)  Osalejatelt tagasiside kogumine ja tulemuste analüüs;  Projekti kokkuvõtte koostamine ja aruandlus Kaitseministeeriumile;  Projekti tulemuste kajastamine kooli ja partnerite kommunikatsioonikanalites. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Aprill-september 2026, ekskursiooni - seminariläbiviimine |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Ujukoma OÜ, ürituse läbiviija  Ettevõte tegeleb Naissaare reiside ja ekskursioonide korraldamisega |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Kavandatakse tegevuste ja tulemuste tutvustamine mitmes Eesti meediakanalis, et suurendada avalikkuse teadlikkust ning rõhutada projekti panust noorte kaitsetahte kujundamisse.  Projekti kohta avaldatakse teave järgmistes kanalites:  Tallinna Pae Gümnaasiumi koduleht ja sotsiaalmeediakanalid (Facebook, Instagram) – teavitused üritustest enne ja pärast toimumist, fotogaleriid ja kokkuvõtted;  Kohalikud venekeelsed väljaanded ja portaalid, mille kaudu tutvustatakse projekti eesmärke ja osalejate muljeid. |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* |  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Ujukoma OÜ, ürituse läbiviija |
| **Kodulehekülje aadress** | www.monica.ee |
| **Ülesanne projektis** | teenusepakkuja |
| **Koostööpartneri nimi** | Kaitseliit |
| **Kodulehekülje aadress** | www.kaitseliit.ee |
| **Ülesanne projektis** | Koolitaja - instruktor |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti „Eesti sõjalise riigikaitse ja selle eesmärkide tutvustamine vene ja ukraina keelsete 10. klassi õpilastele“ eesmärk on suurendada Tallinna Pae Gümnaasiumi 15–19-aastaste õpilaste teadlikkust Eesti sõjalisest riigikaitsest, selle ülesehitusest, eesmärkidest ja liitlassuhete tähtsusest. Projekti tulemusel paraneb sihtrühma arusaam Eesti kaitsetahte ja kaitsevalmiduse tähendusest.  Tegevuste tulemusena tugevneb vene ja ukraina keelt kõnelevate noorte seotus Eesti riigiga ning kujuneb positiivsem ja teadlikum suhtumine Eesti kaitseväesse ja liitlassuhetesse. Projekti mõjul suureneb osalejate usaldus riigikaitseliste institutsioonide vastu ning valmidus tulevikus panustada ühiskonna ja riigi kaitsmisse.  Valdkondlikult toetab projekt Kaitseministeeriumi strateegilist eesmärki suurendada Eesti elanike kaitsetahet, keskendudes mitmekultuurilise koolikeskkonna noortele ja nende kaasamisele riigikaitselistesse aruteludesse. Projekti mõju laieneb ka koolikeskkonnale tervikuna, soodustades õpetajate ja õpilaste teadlikkuse kasvu ning toetades kooli rolli riigikaitse ja kodanikuteadlikkuse kujundajana. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Projekti elluviimine toetab taotleja senist tegevussuunda noorte teadlikkuse ja ühiskondliku vastutustunde arendamisel, tugevdades organisatsiooni rolli riigikaitseliste väärtuste tutvustajana ning koostööpartnerina haridusasutustele. Projekti tulemusena suureneb taotleja pädevus kaitsetahte kujundamist toetavate tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel, eriti vene ja ukraina keelt kõnelevate noorte sihtrühmas.  Projekti käigus loodud kontaktid ja koostöö kaitsevaldkonna esindajatega loovad aluse edasiste ühisprojektide ja koolituste korraldamiseks. Saadud kogemused võimaldavad laiendada tegevusi ka teistesse koolidesse ning rakendada projekti raames väljatöötatud metoodikat tulevikus laiemalt noorte riigikaitsealase teadlikkuse tõstmiseks. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Vähemalt 50 Tallinna Pae Gümnaasiumi 15–19-aastast vene ja ukraina keelt kõnelevat õpilast, kes osalevad projekti käigus korraldatud teavitusüritustel ja aruteludes;  vähemalt 2 temaatilist arutelu, mille käigus tutvustatakse Eesti sõjalise riigikaitse eesmärke, ajateenistuse rolli ning liitlassuhteid (sh NATO);  Osalejate teadlikkuse kasv, mida hinnatakse tagasisideküsitluste põhjal. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** |  |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 6497 eur |  |
| **Omafinantseering** | - |  |
| **Müügitulu** | - |  |
| **Muu** | - |  |
| **Mitterahaline panus** | 1050 eur | Projekti elluviimisel panustab taotleja mitterahaliselt järgmiste ressurssidega:  Tallinna Pae Gümnaasiumi ruumide kasutamine enne ja pärast õppekäiku arutelude, ettevalmistuse ja kokkuvõtete läbiviimiseks (ligikaudne väärtus 150 eurot);  Õpetajate ja koolitöötajate tööpanus õpilaste kaasamisel, registreerimisel, järelevalvel ja tagasiside kogumisel (ligikaudne väärtus 300 eurot);  Projektijuhtimise ja korralduslik töö (sh koordineerimine, partneritega suhtlemine ja aruandlus), mida taotleja teostab ilma eraldi rahalise hüvitiseta (ligikaudne väärtus 400 eurot);  Partnerite toetus Kaitseliidu esindajate osalemisel teavitustegevustes ja aruteludes (ligikaudne väärtus 200 eurot).  Mitterahalise panuse kogumaht on hinnanguliselt 1050 eurot. |
| **Kaasfinantseering** | 400 eur | Projekti elluviimisel panustab taotleja omafinantseeringuna projekti korralduslikesse tegevustesse, mis toetavad projekti ettevalmistust ja sujuvat läbiviimist.  Kaasfinantseeringu alla kuuluvad:  Organiseerija transpordikulud projekti ettevalmistusperioodi käigus (kohtumised kooli, transpordi- ja teenusepakkujatega, materjalide toimetamine) – hinnanguline kulu 100 eurot;  Side- ja kontorikulud, raadiosaatjad ürituse korraldamiseks (projekti materjalide koostamine, printimine, teavitustegevus) – hinnanguline kulu 150 eurot;  Projektijuhi tööpanus projekti ettevalmistuse ja järeltegevuste ajal, mida rahaliselt ei hüvitata, kuid arvestatakse kaasfinantseeringuna (ligikaudne väärtus 150 eurot). |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | - |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | - |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Mitterahaline panus | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 7947 eur | 6497 eur | 1050 eur | 400 eur |
| **Personalikulud kokku** |  |  |  |  |
| *Personalikulud suuremate kulugruppide kaupa.* |  |  |  |  |
| **Majandamiskulud kokku** |  | Hind koos KM |  |  |
| *Majandamiskulud suuremate kulugruppide kaupa.*  *Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.* | Laevapiletid  Giidi teenus  Ekskursiooni korraldus  Toitlustus  Organiseerija transpordikulud projekti ettevalmistusperioodi käigus  Sidekulud (telefon ja raadiosaatjad)  Projektijuhi tööpanus. (projektikirjutamine, aruandluse koostamine)  Ettevalmistusperjoodil ruumide kasutamine  Õpetajate ja koolitöötajate tööpanus õpilaste kaasamisel, registreerimisel, järelevalvel ja tagasiside  Projektijuhtimise ja korralduslik töö.  Partnerite toetus Kaitseliidu esindajate osalemine | 1210 eur  2317 eur  2250 eur  720 eur | 150 eur  300 eur  400 eur  200 eur | 100 eur  150 eur  150 eur |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

Projekti elluviimisega seotud riskid on hinnanguliselt madalad. Peamised riskid on seotud ilmastikuolude, transpordi- ja meresõiduohutuse ning osalejate tervise ja turvalisusega.

**Meresõiduohutus:** Õppekäigu transpordiks kasutatakse laeva Monica, mis on läbinud riikliku kontrolli ning varustatud nõuetekohaste päästevestide ja ujuvvahenditega. Laev vastab kehtivatele meresõiduohutusnõuetele. Tallinnas tegutseb Merehäirekeskus ning Tallinna lahel liigub pidevalt teisi aluseid, kes võivad hädaolukorras abi osutada.

**Ilmastiku risk**: Halva ilma või ohtlike mereolude korral ei toimu väljasõit Naissaarele. Sellisel juhul viiakse projekt läbi teisel kuupäeval, mis kooskõlastatakse osalejate ja partneritega.

**Osalejate turvalisus Naissaarel**: Ekskursiooni teenust osutab ettevõte Ujukoma OÜ, kelle giidid on läbinud esmaabi koolituse ja pädevad andma esmaabi vajadusel. Esmaabivahendid on olemas laevas, Naissaare sadamas ning ekskursioonisõidukites.

**Ohutus juhendamisel**: Enne ekskursiooni viiakse õpilastele läbi vene keeles ohutusinstrueerimine, kus selgitatakse käitumisreegleid, liikumispiiranguid ja keelatud tegevusi. Ohtlikud kohad Naissaarel on tähistatud piirdeaedade, lintide ja hoiatussiltidega.

**Tervise ja toitlustuse riskid**: Toitlustuse korraldajad koguvad eelnevalt teavet osalejate allergiate ja eritoitumisvajaduste kohta, et tagada ohutu ja sobiv toitlustus.

**Ajakava riskid**: Projekti ajakava on koostatud varuga, mis võimaldab vajadusel tegevuste ümberkorraldamist ilma eesmärgi saavutamist ohustamata.

Kõigi riskide maandamiseks on projektiplaanis ette nähtud ennetavad meetmed ning partnerid omavad varasemat kogemust sarnaste väljasõitude ja õppepäevade turvalisel korraldamisel.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Izabella Riitsaar |
| **Isikukood** |  |
| **Ametikoht** | direktor |
| **Allkiri** | *Allkirjastatud digitaalselt* |
| **Kuupäev** |  |