## Lisa 2
| Lisa 2 – Tervisekassa arendusprojektide loetelu ja eelarve |  |  | *Eesmärgiga viia finantsjuhtimine ning selle toetavad arendustööd võimalikult täpseks, on rakendatud kvartaalne valideerimine vastu aasta prognoosi. Kasutusel on järgnevad lühendid: FC - prognoos, ACT - Actual, ehk reaalne täitmine, kinnitatud arvete ja väljamakstud palkade põhjal. RFC - Rolling Forecast, ehk prognoos, mis on täpsustatud olemasolevaid tingimusi arvestades. **Eelarvestatud tööjõukulu hõlmab personali, kes on määratud konkreetse asutuse juhtimiseks seotud toodetele, kuid ei ole veel ühegi projekti koosseisus planeeritud. | [5 empty] | ***Initsaitiivid, mille staatus on "Kinnitatud, kuid ootel", "Idee", "Pausil" või "Tühistatud" alt kulusid ei tehta ning nende eelarve ridu ei tohi kasutada. Iga kvaratali alguses otsustatakse tuginedes arendusportfelli prioriteetidele, eelarve kasutusele ja eelarve võimalustele, kas ja milliste initsiatiividega alustatakse
|  |  |  | FC* | FC* | FC* | FC* | FC* |  |  | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT | ACT
| Tootetiim Investeeringu täpsustus | I PA (KM-ta) | II PA (KM-ta) | Kvartal 1 (eelarvestatud, KM-ga €) | Kvartal 2 (eelarvestatud, KM-ga €) | Kvartal 3 (eelarvestatud, KM-ga €) | Kvartal 4 (eelarvestatud, KM-ga €) | Summa | Initsiatiivi staatus*** | Märkus | Kvartal 1 (täitmine, KM-ga €) | Kvartal 2 (täitmine, KM-ga €) | Kvartal 3 (täitmine, KM-ga €) | Kvartal 4 (täitmine, KM-ga €) | 2026 täitmine kokku (KM-ga €) | Jääk | Kvartal 1 (täitmine %) | Kvartal 2 (täitmine %) | Kvartal 3 (täitmine %) | Kvartal 4 (täitmine %) | 2026 kokku (täitmine %) | Lisakommentaar
FALSE | Andmelaod ja analüütika | 0 | 0 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 170000 |  |  | 31413.96 | 27784.92 | 0 | 0 | 59198.88 | 110801.12 | 73.92% | 65.38% | 0% | 0% | 34.82%
TRUE | PROJ-5106 Tervisekassa andmelao ("STEEL") jätkuarendused, (AOT alategevus V) (2026) tööjõukulu | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 130000 | Kinnitatud |  | 31413.96 | 27784.92 |  |  | 59198.88 | 70801.12 | 96.66% | 85.49% | 0% | 0% | 45.54%
FALSE | PROJ-5106 Tervisekassa andmelao ("STEEL") Vertica litsentsid | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 | Kinnitatud |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
FALSE | Suunamised | 46060 | 111372.71 | 35119.97 | 96091.13 | 98787.5302 | 122753.5302 | 352752.1604 |  |  | 31651.04 | 49120.8 | 0 | 0 | 80771.84 | 271980.3204 | 90.12% | 51.12% | 0% | 0% | 22.9%
FALSE | PROJ-5410 Radioloogiliste uuringute tellimuste loendite implementeerimine CDA-l 2026 | 496 | 0 | 307.52 | 307.52 | 0 | 0 | 615.04 | Kinnitatud |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 615.04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TRUE | PROJ-5410 TEHIK tööjõukulu (analüütikud 0,1FTE) | 0 | 0 | 3551 | 2286 | 0 | 0 | 5837 | Kinnitatud |  | 1834 | 1804 |  |  | 3638 | 2199 | 51.65% | 78.92% | 0% | 0% | 62.33%
FALSE | PROJ-5412 Radioloogiliste uuringute uuele standardile üleviimine 2026 | 0 | 19840 | 0 | 0 | 0 | 24601.6 | 24601.6 | Kinnitatud |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24601.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TRUE | PROJ-5412 TEHIK tööjõukulu (analüütikud 0,3FTE) | 0 | 0 | 8879.25 | 8879.25 | 8879.25 | 8879.25 | 35517 | Kinnitatud |  | 7533.04 | 7410.8 |  |  | 14943.84 | 20573.16 | 84.84% | 83.46% | 0% | 0% | 42.08%
FALSE | PROJ-5460 E-konsultatsiooni vastajate koormuse juhtimise lahendus 2026 | 13306 | 35081.1 | 0 | 16499.44 | 21750.282 | 21750.282 | 60000.004 | Kinnitatud |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000.004 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26 mai 2026 OK2 sisseostetava teenuse eelarve suurendamine + 45 000 €
FALSE | PROJ-5313 E-konsultatsiooni lahenduse loomine 2026 | 32258 | 56451.61 | 0 | 39999.92 | 34999.9982 | 34999.9982 | 109999.9164 | Kinnitatud |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109999.9164 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26 mai 2026 OK2 sisseostetava teenuse eelarve suurendamine + 70 000 €
TRUE | PROJ-5313 TEHIK tööjõukulu (analüütikud 0,1FTE) | 0 | 0 | 0 | 6100 | 9550 | 9550 | 25200 | Kinnitatud |  | 0 | 17984 |  |  | 17984 | 7216 | 0% | 294.8% | 0% | 0% | 71.37% | 26 mai 2026 OK2 tööjõukulu eelarve suurendamine + 19 100 €
TRUE | Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) | 0 | 0 | 22382.2 | 22019 | 23608 | 22972.4 | 90981.6 |  |  | 22284 | 21922 |  |  | 44206 | 46775.6 | 99.56% | 99.56% | 0% | 0% | 48.59%
FALSE | Terviseportaal | 160313 | 100000 | 165671.02 | 77518.3 | 85608 | 84972.4 | 413769.72 |  |  | 125587.65 | 75423.92 | 0 | 0 | 201011.57 | 212758.15 | 75.81% | 97.3% | 0% | 0% | 48.58%
FALSE | PROJ-5568 ÜDR mikroteenuste arhitektuuri kaasajastamine; jätkuarendused | 46604 | 0 | 57788.96 | 0 | 0 | 0 | 57788.96 | Kinnitatud |  | 29181.91 | 0 |  |  | 29181.91 | 28607.05 | 50.5% | 0% | 0% | 0% | 50.5%
FALSE | PROJ-5496 Analüütika ja CMSi jätkuarendused terviseportaalis 2026 | 61290 | 100000 | 37999.8 | 37999.8 | 62000 | 62000 | 199999.6 | Kinnitatud |  | 48528.14 | 23976.24 |  |  | 72504.38 | 127495.22 | 127.7% | 63.1% | 0% | 0% | 36.25%
FALSE | PROJ-5347 Teavitused terviseportaalis - arenduste jätk 2026 | 24194 | 0 | 30000.56 | 0 | 0 | 0 | 30000.56 | Kinnitatud |  | 21270.96 | 8715.22 |  |  | 29986.18 | 14.38 | 70.9% | 0% | 0% | 0% | 99.95%
FALSE | PROJ-4940 Ultraheli uuringud ÜDRi | 28225 | 0 | 17499.5 | 17499.5 | 0 | 0 | 34999 | Kinnitatud |  | 4322.64 | 20810.46 |  |  | 25133.1 | 9865.9 | 24.7% | 118.9% | 0% | 0% | 71.81% | 06 juuli 2026 OK2 eelarve suurendamise otsust kajastame uuendatud Lisa 2-s
TRUE | Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) | 0 | 0 | 22382.2 | 22019 | 23608 | 22972.4 | 90981.6 |  |  | 22284 | 21922 |  |  | 44206 | 46775.6 | 99.56% | 99.56% | 0% | 0% | 48.59%
FALSE | Tervisejuhtimise töölaud | 390000 | 300000 | 70186.7 | 260091.34 | 300183 | 316120.56 | 946581.6 |  |  | 70088.5 | 259994.88 | 0 | 0 | 330083.38 | 616498.22 | 99.86% | 99.96% | 0% | 0% | 34.87%
FALSE | PROJ-5529 TJT kohandamine väikestele ekraanidele | 90000 | 0 | 47101.58 | 15412.9 | 10000 | 7485.52 | 80000 | Kinnitatud |  | 47101.58 | 15412.9 |  |  | 62514.48 | 17485.52 | 100% | 100% | 0% | 0% | 78.14% | 13 mai 2026 OK2 sisseostetava teenuse eelarve vähendamine - 31 600 €
FALSE | PROJ-5353 Ligipääsude lahendus TJTs | 100000 | 50000 | 578.87 | 9868.51 | 36575 | 22977.62 | 70000 | Kinnitatud |  | 578.87 | 9868.51 |  |  | 10447.38 | 59552.62 | 100% | 100% | 0% | 0% | 14.92% | 13 mai 2026 OK2 sisseostetava teenuse eelarve vähendamine - 116 000 €
FALSE | PROJ-5351 Platvormistamine | 200000 | 250000 | 124.05 | 100413.93 | 100000 | 99462.02 | 300000 | Kinnitatud |  | 124.05 | 100413.93 |  |  | 100537.98 | 199462.02 | 100% | 100% | 0% | 0% | 33.51% | 13 mai 2026 OK2 sisseostetava teenuse eelarve vähendamine - 258 000 €
| PROJ-5613 - TJT jõudluse ja töökindluse parandamine |  |  | 0 | 1816 | 30000 | 88184 | 120000 |  |  | 0 | 1816.1 |  |  | 1816.1 | 118183.9 | 0% | 100% | 0% | 0% | 1.513% | 13 mai 2026 OK2 uue projekti eelarve kinnitamine 120 000 €
| PROJ-5614 - TJT monitooringu ja analüütika lahendus |  |  | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 60000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 mai 2026 OK2 uue projekti eelarve kinnitamine 60 000 €
| PROJ-5612 - TJT tagasisidest tulenevad funktsionaalsuste parandused ja täiendused |  |  | 0 | 110561 | 50000 | 65039 | 225600 |  |  | 0 | 110561.44 |  |  | 110561.44 | 115038.56 | 0% | 100% | 0% | 0% | 49.01% | 13 mai 2026 OK2 uue projekti eelarve kinnitamine 225 600 €
TRUE | Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) | 0 | 0 | 22382.2 | 22019 | 23608 | 22972.4 | 90981.6 |  |  | 22284 | 21922 |  |  | 44206 | 46775.6 | 99.56% | 99.56% | 0% | 0% | 48.59%
FALSE | Personaalmeditsiin | 112360 | 0 | 90499.2 | 173293.47 | 21925.73 | 0 | 285718.4 |  |  | 147400.08 | 124242.63 | 0 | 0 | 271642.71 | 14075.69 | 162.9% | 71.69% | 0% | 0% | 95.07%
FALSE | PROJ-5250 Personaalmeditsiini rakendamine ja IT-taristu jätkuarendused lähtuvalt rinnavähi PRS teenuse vajadustest 2026 | 112360 | 0 | 69663.2 | 139457.47 | 21925.73 | 0 | 231046.4 | Kinnitatud |  | 118754.64 | 90365.63 |  |  | 209120.27 | 21926.13 | 170.5% | 64.8% | 0% | 0% | 90.51% | 14 aprill 2026 OK2 sisseostetava teenuse eelarve suurendamine + 91 720 €
TRUE | PROJ-5250 TEHIK tööjõukulu ( tooteomanik + testija 1,3 FTE) | 0 | 0 | 20836 | 33836 | 0 | 0 | 54672 | Kinnitatud |  | 28645.44 | 33877 |  |  | 62522.44 | -7850.44 | 137.5% | 100.1% | 0% | 0% | 114.4% | 14 aprill 2026 OK2 tööjõukulu eelarve suurendamine + 13 000 €
FALSE | Ravimilahendused | 403628 | 0 | 290131.68 | 319768.24 | 23608 | 22972.4 | 656480.32 |  |  | 168304.29 | 189521.85 | 0 | 0 | 357826.14 | 298654.18 | 58.01% | 59.27% | 0% | 0% | 54.51%
FALSE | PROJ-5521 Retseptide ja väljaostetud ravimite jäägi ülevaade (ravijärgimuse suurendamine) | 28226 | 0 | 35000.24 | 65000 | 0 | 0 | 100000.24 | Kinnitatud |  | 73579.69 | 25441.32 |  |  | 99021.01 | 979.23 | 210.2% | 39.14% | 0% | 0% | 99.02% | 27 aprill 2026 OK2 sisseostetava teenuse eelarve suurendamine + 30 000 €
FALSE | PROJ-5520 Eriliiki retseptid ravimiskeemis ja TJTs | 222177 | 0 | 137749.74 | 137749.74 | 0 | 0 | 275499.48 | Kinnitatud |  | 34201.75 | 89059.61 |  |  | 123261.36 | 152238.12 | 24.83% | 64.65% | 0% | 0% | 44.74%
FALSE | PROJ-5242 Ravimiskeemi kasutajakogemuse parendamine | 153225 | 0 | 94999.5 | 94999.5 | 0 | 0 | 189999 | Kinnitatud |  | 38238.85 | 53098.92 |  |  | 91337.77 | 98661.23 | 40.25% | 55.89% | 0% | 0% | 48.07%
TRUE | Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE) | 0 | 0 | 22382.2 | 22019 | 23608 | 22972.4 | 90981.6 |  |  | 22284 | 21922 |  |  | 44206 | 46775.6 | 99.56% | 99.56% | 0% | 0% | 48.59%
FALSE | Muud | 27967 | 0 | 34679.08 | 0 | 0 | 0 | 34679.08 |  |  | 34661.92 | 0 | 0 | 0 | 34661.92 | 17.16 | 99.95% | 0% | 0% | 0% | 99.95%
FALSE | PROJ-5567 Raseduse fakti tuvastamine TIS dokumentide kaudu | 27967 | 0 | 34679.08 | 0 | 0 | 0 | 34679.08 | Kinnitatud |  | 34661.92 | 0 |  |  | 34661.92 | 17.16 | 99.95% | 0% | 0% | 0% | 99.95%
| Tööjõukulu kokku (PEX) |  |  | 155295.05 | 171677.25 | 145361.25 | 142818.85 | 615152.4 |  |  | 158562.44 | 176548.72 | 0 | 0 | 335111.16 | 280041.24 | 102.1% | 102.8%
| Investeering (CAPEX) |  |  | 573492.6 | 797585.23 | 427251.0102 | 446500.0402 | 2244828.8804 |  |  | 450545 | 549540.28 | 0 | 0 | 1000085.28 | 1244743.6004 | 78.56% | 68.9%
| KOKKU (kvartali kaupa) |  |  | 728787.65 | 969262.48 | 572612.2602 | 589318.8902 | 2859981.2804 |  |  | 609107.44 | 726089 | 0 | 0 | 1335196.44 | 1524784.8404 | 83.58% | 74.91%
Note on G34: Kirsika Nahkur: 27.04 arenduskomisjoni otsus