## Aespa Grossi märkused
Kauplus "Grossi Toidukaubad" aadressil Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Roheluse tee 2 |  |  | 2025-06-03
Vastused Transpordiameti märkustele
Tabel 1: TRAM märkused
Korduvaks kooskõlastamiseks esitatud projektis ei ole osaliselt või täielikult arvestatud Transpordiameti poolt 22.01.2025 EHR-s tehtud märkustega. Kas ja kuidas on märkustega arvestatud, oleme selgitanud EHR-i lisatud failis. Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, jätame ehitusloa kooskõlastamata.
Jrk nr | Nimetus | Moodu Projekt OÜ vatused märkusele/TRAM-i seisukoht | Moodul Projekt VASTUSED märkustele 03.06.2025
1 | Transpordiamet, MARJE-LY REBAS, 08.04.2025 (tel 58581095)
1.1 | Ehitusseadustiku § 8 kohaselt peab ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus olema ohutu. Ehitusloa aluseks oleva ehitise projekteerimine on vahetult seotud (nt kõrguslikult, tehnovõrkude ja truubi ümberehitus) ristumiskoha projekteerimisega. Ristumiskoha ümberehitamine on otseselt vajalik ehitusloa elluviimiseks, sh ka ehitamise ajal transpordi ohutuks juurdepääsuks riigiteelt ehitusalale. Riigitee ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning kohalikul omavalitsusel puudub pädevus väljastada ehitusluba riigitee ristumiskoha ehitamiseks. Vastavalt menetluspraktikale sõlmime huvitatud isikuga (kinnistu omanik või tema volitatud esindaja) ristumiskoha ehitamise lepingu ristumiskoha põhiprojekti alusel enne kinnistule kavandatavate hoonete või rajatiste ehitusloa eelnõu kooskõlastamist. Nii saame ehitusloa kooskõlastada veendumusega, et juurdepääsu terviklahendus on nõuetekohane ja elluviidav. Palume enne ehitusloa korduvaks kooskõlastamiseks esitamist koostada ristumiskoha ehitamise projekt vastavalt meie nõuetele ning esitada see meile kooskõlastamiseks maantee@transpordiamet.ee. | Lahendatud. Ristumiskoha ehitamise projekt on koostatud ning laetud ehitisregistrisse (vt Lisad) ja saadetud kooskõlatsamiseks aadressile maantee@transpordiamet.ee. Kaupluse eelprojekti joonised on korrigeeritud vastavalt ristumiskoha ehitamise projektile. /Ristumiskoha ehitamise lepingut ei ole sõlmitud. Oleme esitanud märkused ristumiskoha projektile 1. aprillil 2025, korrigeeritud projekti uuesti kooskõlastamiseks ei ole esitatud. Vastavalt menetluspraktikale sõlmime huvitatud isikuga ristumiskoha ehitamise lepingu ristumiskoha põhiprojekti alusel enne kinnistule kavandatavate hoonete või rajatiste ehitusloa eelnõu kooskõlastamist. Kuna hoone ehitusloa menetlus ja ristumiskoha projekti kooskõlastamine on erinevad menetlused, palume ristumiskoha projekt esitada uuesti kooskõlastamiseks mitte EHR-i kaudu vaid maantee@transpordiamet.ee | Ristumiskoha projekt on uuesti esitatud kooskõlastamiseks aadressile maantee@transpordiamet.ee. Peale projekti kooskõlastamist korrladame nii, et kinnistu omanikuga OG Elektra AS oleks sõlmitud ristumiskoha ehitamise leping.
1.2 | Juhime teie tähelepanu sellele, et:
1.2a | ristumiskoha asfaltkate lõpeb vahetult hüdrandi kõrval, st hüdrant jääb tugipeenrasse – talvisel hooldusel hüdrandi vigastamise oht; | Lahendatud./Korras | ok
1.2b | jooniste tingmärkidest ei selgu, kas ristumiskoha all on tegemist olemasoleva või uue/rekonstrueeritava truubiga; | Lahendatud. Ristumiskoha all on näidatud olemasolev truup ja uus projekteeritud trrup. Tingimärkides on erladi näidatud ptojekteeritud truup./Asendiplaani, tehnovõrkude ja vertikaalplaneeringu joonisel truupide leppemärke ei ole, VK torustike joonisel on ainult olemasoleva truubi leppemärk. | Lahendatud. Leppemärgid on korrigeeritud.
1.2c | truubi ots jääb mahasõidu alla, vajalik on truubi pikendamine. Arvestada olemasolevate trassidega ning Transpordiameti juhendis „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel" toodud nõuetega; | Lahendatud. Truubi pikendamine on näidatud./Mahasõidu alla jääv truup peab olema vähemalt 400 mm läbimõõduga, viia kooskõlla ristumiskoha projektiga. | Lahendatud. Projektis on arvestatud, et truup 400 mm, viidud kooskõlla ristumiskoha projektiga.
1.2d | ristumiskoha laiuse piisavuse ja optimaalsuse kontrollimiseks tuleb ristumiskohale kanda pöördekoridorid. Kui pöördekoridorid võimaldavad, võib ristumiskoha laiust vähendada. | Lahendatud. Piirdekoridorid on näidatud liikluskorraldusjoonisel (ristumiskoha ehitamise projekti joonis nr 3) /Korras | ok
1.3 | Sademevete ärajuhtimise lahendus ei ole kooskõlas kehtiva detailplaneeringuga. Sademeveed on juhitud kraavi, sealt äravooluks on 200 läbimõõduga truup, mis ei ole piisav. Tõenäoline on sademevee kogunemine krundi kagunurka või Põhjakodu tn 1 kinnistule, riigitee maa-alal asuva kergliiklustee leondumise oht. Truubi/truupide läbilaskvused tuleb kontrollida kuni eesvooluni. | VK osa seletuskirja punkti 1.3 on lisatud selgitus ja arvutus. Kinnistu sademevee (40,2 l/s) kanaliseerimine on lahendatud kinnistu olemasoleva kraavi baasil. Kraavi nõlvad on ette nähtud kindlustada munakividega. Kinnistul asuv kraav on ette nähtud süvendada ja korrastada. Tänava kraavi sademevee vooluhulkade ühtlustamisel ja piiramisel on ette nähtud kasutada kinnistu kraaviga ühendatava olemasoleva isevoolse sademevee truubitoru läbimõõduga de200mm ja läbilaskevõimega toru täite h/d=0,95 korral maksimaalselt 20 l/s. Kraavi maht on ca 90 m3./Sademevee ärajuhtimise lahendus ei vasta kehtivale detailplaneeringule | Sademevee ärajuhtimise lahendus korrigeeritud ning põhimõtteline lahendus on kooskõlastatud Kohila Vallavalitsusega. 1. Kehtestatud detailplaneeringu järgi: 1.1 Seletuskirjas on märgitud, et tuleb sademevesi juhtida mõnda olemasolevasse kraavi, mis suubub edasi sademevee eelvoolukraavi. 1.2 Põhijoonisel koos tehnovõrkudega on näidatud, et sademevesi suunatakse kraavi, mis asub kinnistu Põhjakodu tn 3 nurgas. Sealt edasi voolab vesi teise kraavi ning seejärel eelvoolukraavi. 2. Meie projektis on sademevee ärajuhtimiseks pakutud järgmine lahendus: Kasutame olemasolevat kraavi, mis asub meie kinnistu kõrval. Kraav süvendatakse, vesi suunatakse kraavi tee ääres ning seejärel liigub samuti eelvoolu suunas. Meie hinnangul ei ole otstarbekas suunata vett läbi kraavi, mis asub Põhjakodu tn 3 nurgas kui on võimalik suunata otse kõrvalasuvasse kraavi, kuna lõppkokkuvõttes voolab vesi nagunii eelvoolu suunas. See tähendab, et vastavalt detaiplaneeringule meie juhime sademeveed mõnda olemasolevasse kraavi, mis suubub edasi sademevee eelvoolukraavi. Meie projektis jätame spetsiaalselt alles olemasoleva 200 mm läbimõõduga toru, et mitte koormata olemasolevat sademevee äravoolusüsteemi. See tähendab, et teeme sademeeveehulga ühtlustamise meie kinnistu piires. Meie krundilt vee ühtlustamiseks süvendame oma kinnistul olemasleva kraavi ca 45 m³ mahuni. Sellest kraavist piirame veevoolu olemasolevasse süsteemi 200 mm toruga (ehk 20 l/s). VK projekti seletuskiri (vt punkt 1.3) on täiendatud selgitusega ning joonised on uuendatud.
1.3 | Põhjakodu jalgteelt on kavandatud kõnnitee üle kraavi kuni kaupluseni, kuid puudub detailplaneeringus ette nähtud truup. Anda planeeringukohane lahendus. | Lahendatud. Vajalik truup on lisatud./Joonisel ei ole arusaadav, kas projekteeritud truup või sademevee kanalisatsioon. Lisada projekteeritud truubi leppemärk. Seletuskirjas on truubi läbimõõduks märgitud De400, joonisel De315, viia seletuskiri ja joonis kooskõlla. | Truubi leppemärk on lisatud. Truubi läbimõõduks on De400, joonisel ja seletuskirjas on vastavalt parandatud.
|  | Lahendatud. Näidatud eelproekti asendiplaanil ning ristumiskoha ehitamise projekti liikluskorraldusjoonisel./Viia kooskõlla ristumiskoha projektigs, arvestada 1.aprillil tehtud märkustega | Vt. Allpool toodud Merike Joonsaar vastused märkustele.
1.5 | Kanda asendiplaanile ristumiskoha (mahasõidu) nähtavuskolmnurk. |  | Lahendatud.
2 | MERIKE JOONSAAR märkused, 01.04.2025
2.1 | 1. Kinnistu juurdepääsutee/ristumiskoha all tuleb kasutada vähemalt 0,4m läbimõõduga truupi, vt normid. Ebasobiva läbimõõduga truubi pikendamine (NB! üks pikenduskoht asub ratta jäljes) ei ole vastuvõetav lahendus. Vastavalt tuleb korrigeerida ka truubi paigalduskõrgust, vajadusel profileerida kraavi pikemas ulatuses. Juurdepääsutee katendi korrektseks tihendamiseks peaks truubi peale mahtuma täispaksuses katend. |  | Lahendatud.
2.2 | 2. Juurdepääsutee stabiilsuse tagamiseks näha ette kogu ulatuses täiskatend, so seletuskirjas ilma numbrita tüüp (mitte tüüp 1). |  | Lahendatud.
2.3 | 3. Nähtavuskolmnurkade konstrueerimisel on aluseks Tee projekteerimise normid (seletuskirjas „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“). Tuua seletuskirjas välja, kui suur on kaupluse juurdepääsuteel ööpäevane liiklussagedus (kas alla 100 või üle 100 sõiduki ööpäevas, arvestades mõlemad suunad kokku) ning vastavalt sellele valida normidest LN1ja LN2 mõõdud. |  | Lahendatud.
2.4 | 4. Lisada nähtavuskolmnurk sõidutee lõikumisel kergliiklusteega. |  | Lahendatud.