PARTNERLUSLEPING

Riigikantselei (edaspidi elluviija), mida esindab riigisekretäri 5. jaanuari 2010. a käskkirja       nr 1 „Strateegiabüroo põhimäärus“ alusel strateegiadirektor Kristi Klaas,

Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi SA PERH), mida esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Agris Peedu, ja

Eesti Lennuakadeemia (edaspidi ELA), mida esindab haridus- ja teadusministri 5. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Eesti Lennuakadeemia põhimäärus“ alusel rektor Koit Kaskel,

(SA PERH ja ELA edaspidi ühiselt nimetatud ka partnerid), (elluviija, SA PERH ja ELA edaspidi ühiselt nimetatud ka pooled ja/või pool),

leppisid kokku sõlmida partnerlusleping (edaspidi leping) Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 meetmete nimekirjaga kinnitatud meetme      21.1.1.3 „Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine“ sekkumise „Avaliku sektori innovatsiooniprojektide toetamine ning analüüsid ja tööriistad avaliku sektori innovatsiooni ja arendustegevuse toetuseks“ raames tegevuste elluviimiseks.

- Lepingu sõlmimise alus ja eesmärk

  - Lepingu sõlmimise aluseks on riigisekretäri 7. detsembri 2022. a käskkiri nr 47 „Toetuse andmise tingimused avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmiseks“ (edaspidi TAT), millega toetatakse innovatsiooniprojekti „Droonitehnoloogia kasutamine meditsiinilogistikas“ (edaspidi projekt) elluviimist.

  - Lepingu eesmärk on kokku leppida poolte õigused ja kohustused toetatava tegevuse elluviimisel, mida ei ole reguleeritud punktis 1.4. nimetatud õigusaktidega.

  - Projekti eesmärk on analüüsi, katsetuste ja piloteerimise kaudu valideerida droonitehnoloogia kasutusvõimalusi meditsiinilogistikas SA PERH näitel, et hinnata selle potentsiaali transpordiaegade vähendamisel ja kriisikindluse suurendamisel. Projekt viiakse ellu lähtuvalt ideekavandis (lisa 1) esitatust. Ideekavandis on esitatud vaid üldised lahendussuunad, konkreetsed lahendused selguvad tegevuste elluviimisel ja võivad projekti tegevustesse tuua kaasa muudatusi võrreldes ideekavandis planeerituga.

  - Lepingu täitmisel juhindutakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadusest (edaspidi ÜSS), Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määrusest nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi ÜM), Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määrusest nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine“ (edaspidi teavitamise määrus), TAT-ist ja selle muudatustest, lepingust ja selle lisadest ning muudest asjakohastest Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

- Poolte ülesanded

  - Pooled on kohustatud:

    - võtma kasutusele kõik asjakohased ja vajalikud meetmed, et tagada lepingust tulenevate eesmärkide ja kohustuste täitmine;

    - esitama teineteisele teavet, mis on vajalik lepingu edukaks täitmiseks;

    - teavitama teineteist toetatavate tegevuste edukat elluviimist takistavatest asjaoludest.

  - Elluviija:

    - osaleb teenusepakkuja leidmise protsessis (sh jagab partneritega meetme raames läbi viidud turukonsultatsioonide korraldamise praktikaid, hindamismetoodikaid, vajadusel annab tagasisidet partnerite hankedokumentatsioonile ja osaleb pakkumuste hindamises);

    - tagab partneritele vajaliku informatsiooni tegevuste lepingujärgseks elluviimiseks;

    - tagab partneritele tegevuste elluviimiseks abikõlblike kulude hüvitamise vastavalt TAT-is ja lepingus sätestatule;

    - osaleb projekti elluviija ja partnerite vahelistel regulaarsetel kohtumistel, mille toimumise sagedus lepitakse elluviija ja partnerite vahel kokku.

  - Partnerid:

    - viivad tegevused ellu lähtudes TAT-ist ja ideekavandist ning vastavalt lepingus määratud tähtaegadele ja tingimustele;

    - koordineerivad ja korraldavad koostööd projekti koostööpartneritega, elluviija teiste osapoolte ja vajadusel keskse hankija vahel;

    - tagavad projektijuhi, kes koordineerib elluviidavaid tegevusi ning on elluviijale ja teenusepakkujale kontaktiks ning tagab projekti elluviimiseks ja teenusepakkujaga koostööks vajaliku meeskonna;

    - tagavad vajadusel projekti sihtrühma ja huvitatud osapoolte kaasamise;

    - valmistavad ette konkursi või riigihanke dokumendid ning sõlmivad teenusepakkujaga lepingu. Kaasavad elluviija hankestrateegia valikusse ja edastavad hanke ettevalmistamisel hanke dokumendid ja teenusepakkujaga sõlmitud lepingu elluviijale;

    - tellib õigusteenuse elluviija kaudu või kooskõlastab punktis 3.3.4. nimetatud õigusteenuse tellimise enne elluviijaga;

    - on teenusepakkujale kontaktiks lepingulistes küsimustes ning jälgivad projekti elluviimisel selle vastavust teenusepakkujaga sõlmitud lepingu tingimustele;

    - teavitavad elluviijat teenusepakkujaga sõlmitud lepingu täitmist takistavatest asjaoludest või täitmise võimatusest;

    - tagavad vajadusel teenusepakkujale ligipääsu projekti elluviimiseks vajalikule taristule, keskkondadele, dokumentatsioonile ja andmetele, sõlmides vajadusel vastavad lepingud;

    - korraldavad projekti kommunikatsiooni ja tagavad avalikkuse teavitamise vastavalt teavitamise määruses esitatud nõuetele ning lisaks kasutavad viidet “Kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt meetmest "Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine“";

    - säilitavad toetatavate tegevuste elluviimisega seotud dokumente vastavalt 
ÜSS §-s 18 sätestatud tähtaegadele;

    - esitavad aruanded vastavalt lepingu punktile 5;

    - kohustuvad projekti eduka tulemuse korral tegema kõik endast oleneva, et projekti tulemus kasutusele võtta;

    - teavitavad topeltfinantseerimise vältimiseks koheselt elluviijat, kui nad on taotlenud või saanud sama tegevuse või investeeringuobjekti jaoks toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest või on saanud muud tagastamatut riigiabi.

  - SA PERH:

    - tagab projekti elluviimiseks vajaliku ligipääsu asjakohastele protsessidele, andmetele ja võtmeisikutele;

    - kaasab projekti elluviimisse meditsiinilise ja logistilise personali, sh analüüsi- ja pilootkatse etapis;

    - korraldab vajalikud sisemised kooskõlastused, sh andmekaitse, riskijuhtimise ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas;

    - määrab projektijuhi ning vastuta projekti üldise juhtimise ja koordineerimise eest;

    - tagab pilootkatse läbiviimiseks vajaliku töökeskkonna ja organisatsioonilise toe ning koordineerib hankepartneri, ELA ja teiste kaasatud osapoolte vahelist koostööd pilootkatse ettevalmistamisel ja läbiviimisel;

    - koordineerib ja viib läbi projektiga seotud hankeprotsessid, sh juhib hankepartnerite lepingulist koostööd, kaasates ELA lennundusalase eksperdina vastavate tehniliste nõuete ja tulemuste hindamisse.

    - pilootkatse tehnilise lahenduse arendamise, droonide käitamise ja lennuoperatsioonide läbiviimise eest pilootkatse raames vastutab vastava hankelepingu alusel valitud hankepartner. PERH vastutab haiglapoolse koordineerimise ja protsessilise valmisoleku eest ning ELA toetab pilootkatset lennundusalase ekspertiisiga.

  - ELA:

    - tagab projekti elluviimiseks lennundusalase ekspertiisi oma pädevuse piires, sh annab sisendi mehitamata õhusõidukite kasutamise, käitamistingimuste, lennuohutuse ja õhuruumi kasutamisega seotud küsimustes;

    - analüüsib projekti skoobi ulatuses mehitamata lennundust puudutavat regulatiivset raamistikku ning toetab vajalike lubade, kooskõlastuste, käitamistingimuste ja regulatiivsete nõuete tuvastamisel;

    - annab lennundusalase sisendi hanke tehniliste tingimuste, lähteülesande ja hindamiskriteeriumide koostamisel, mis puudutab nõudeid mehitamata õhusõidukile, ning käitamise, lennuohutuse, õhuruumi koordineerimise ja U-space’i vajaduste osas;

    - toetab pilootkatse lennundusalast ettevalmistust, sh aitab hinnata valitud stsenaariumite teostatavust lennuohutuse, õhuruumi kasutamise, käitamistingimuste ja regulatiivsete piirangute vaatest;

    - osaleb pilootkatse planeerimises ja tulemuste analüüsis, ning toetab pilootkatse läbiviimist oma pädevuse piires lennundusalase eksperdina, sh annab sisendi lennutegevuse ettevalmistuse, ohutusmeetmete, õhuruumi koordineerimise, käitamistingimuste ja regulatiivsete tähelepanekute kohta. ELA ei vastuta pilootkatse tehnilise lahenduse arendamise, droonide käitamise ega lennutegevuse läbiviimise eest;

    - hindab lahenduse tehnilist teostatavust, aitab tuvastada ja analüüsida lennundusalaseid riskitegureid ning annab sisendi nende riskide maandamise meetmetesse.

- Abikõlblikud kulud

  - Abikõlblike kulude määratlemisel lähtutakse TAT-i punktis 9 ja lepingu punktis 3.3 sätestatud tingimustest.

  - Abikõlblik kulu on kulu, mis on põhjendatud, mõistlik ja taotluses kirjeldatud tegevuste teostamiseks vajalik, tõendatav, vastab abikõlblikkuse nõuetele, on tehtud toetuse kasutamise perioodil ning on kooskõlas ÜM-i, TAT-i ja lepinguga.

  - Abikõlblikud on järgmised toetuse andmise eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks vajalikud kulud:

    - personalikulud vastavalt ÜMi §-le 16;

    - sisse ostetud projektide kulu, sh lahenduste arendamise, prototüüpimise, katsetamise ja järelduste tegemisega seotud kulud ning projektijuhtimise kulud sisseostetud teenusena;

    - projektide ettevalmistamist ja elluviimist toetavad uuringud, analüüsid, andmete kogumine ja töötlemine, ekspertiisid, konsultatsioonid, mentorlus, riigihangete ja konkursside sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine;

    - õigusteenuse kulu, mis on seotud sisuliste tegevuste ettevalmistamise ja läbiviimisega (sh kulud, mis on seotud intellektuaalomandi kaitsega ja litsentsidega, tegevuste elluviimisel riigiabi kohaldumisega, teadus-ja arendustegevuse erandite rakendamise võimalustega, patentide ja kaubamärkide kaitsega ja muud sarnased kulud);

    - koosolekute, seminaride, ürituste korraldamise kulu, sh esinejatega seotud kulud; teavitamise kulu, sh meetme ja projektidega seotud teavitusüritused, meened, auhinnafondid;

    - kommunikatsiooniteenuse kulu;

    - koolituskulu, sh koolituste korraldamiseks ja neil osalemiseks vajalik kulu;

    - nii sise- kui ka välislähetuskulud, sh transpordi- ja majutuskulu, päevarahad, reisikindlustus ning üritusel osalemise tasu;

    - struktuuritoetuste sümboolika kasutamise kulud;

    - materjalide toimetamise, kujundamise, tõlkimise, trükkimise, avaldamise ja paljundamise kulu;

    - projektide või neid toetavate tegevuste jaoks veebilehe loomise, toimetamise ja hoolduse ja ülalpidamise kulu.

  - Elluviija võib lugeda partnerite kulu abikõlbmatuks ja keelduda seda kas osaliselt või tervenisti katmast, kui partnerid on rikkunud lepingut või eiranud seadustest või asjakohastest regulatsioonidest tulenevaid nõudeid.

  - Kaudsed kulud ei ole abikõlblikud.

- Toetuse summa ja toetuse maksmine

  - Partnerite toetatava tegevusega kaasnev maksimaalne kulu on 899 840 eurot, millest SA PERH maksimaalne kulu on 849 600 eurot ja ELA maksimaalne kulu on 50 240 eurot. Toetus hõlmab lepingu punktides 3.3.1 – 3.3.11 nimetatud abikõlblikelt kuludelt makstavaid makse, välja arvatud kulud, mis on ÜM § 17 alusel abikõlbmatud.

  - Partnerite kulud on abikõlblikud 18 kuud alates lepingu jõustumisest.

  - Toetuse maksmine elluviijalt partnerile toimub tehtud ja tasutud tegelike kulude alusel. Partnerid esitavad elluviijale allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud maksetaotlused abikõlblike kulude kohta kord kvartalis ülejärgmise kuu 15. kuupäevaks.

  - Elluviija poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõude korral lisab partner maksetaotlusele abikõlblikkust tõendavate dokumentide koopiad.

  - Elluviija katab partneri abikõlblikud kulud 14 päeva jooksul pärast maksetaotluse heakskiitmist.

  - Elluviija hindab partnerite tehtud kululiigi vastavust abikõlblikkuse tingimustele ning kontrollib toetatavate tegevuste elluviimist ning kohustuste täitmist.

  - Juhul, kui partneri(te) innovatsiooniprojekti auditeerimisel tehakse finantskorrektsiooniotsus, tagastab/tagastavad partner(id) elluviija nõudmisel toetuse tähtaegselt vastavalt finantskorrektsiooni otsusele.

  - Punktis 4.7 nimetatud juhul väheneb partneri(te) toetuse eelarve finantskorrektsiooni võrra.

- Aruandlus

  - Partnerid on kohustatud esitama lepingu kehtivuse ajal elluviijale aruande elluviidud tegevustest 31. detsembri seisuga järgneva aasta 10. jaanuariks. Aruandes kirjeldatakse tegevuste elluviimist ja antakse hinnang tulemuste saavutamisele.

  - Partnerid esitavad koos viimase maksetaotlusega hiljemalt 30 päeva jooksul pärast tegevuste abikõlblikkuse perioodi lõppu elluviijale rakendusaruande projekti lõpptulemuste kohta koos omapoolsete järelduste ja õppetundidega. Juhul, kui aruande ja rakendusaruande esitamise vahe on vähem kui kaksteist kuud, esitatakse vaid rakendusaruanne.

  - Partnerid esitavad elluviijale järelaruande projekti tulemuste kasutusele võtmise kohta hiljemalt 1 aasta pärast punktis 5.2 nimetatud lõpparuande esitamist.

  - Partnerid kohustuvad viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul, vastama elluviija täpsustavatele küsimustele või tegema parandused projekti (rakendus)aruandes nii, et elluviijal on võimalik esitada korraldusasutusele projekti aruanne vastavalt TAT punktis 12.1 sätestatud tähtajale.

  - Partnerite esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning toetuse kasutamise sihipärasust on igal ajal õigus kontrollida elluviijal, rakendusasutusel, korraldusasutusel, Rahandusministeeriumil või muul õigusaktides selleks volitatud ametnikul või töötajal.

  - Partnerite, elluviija ja kolmandate osapoolte vahelist aruandluse ja auditeerimise alast suhtlust vahendab ja aruannete esitamist koordineerib juhtivpartner PERH. ELA on kohustatud juhtpartnerile mõistliku aja jooksul vajamineva sisendi edastama, et aruannete esitamine või vastuste andmine saaks tähtaegselt tehtud.

- Kontaktisikud ja teadete esitamine

  - Elluviija kontaktisik käesoleva lepingu täitmisel on innovatsioonivaldkonna nõunik Regina Tagger, +372 5690 2339, regina.tagger@riigikantselei.ee.

  - Partnerite kontaktisikud käesoleva lepingu täitmisel on:

    - SA PERH: Jaagup Saare, +372 505 3877, jaagup.saare@regionaalhaigla.ee ja Indrek Koovit, +372 5443 0114, Indrek.koovit@regionaalhaigla.ee;

    - ELA: Maria Tamm, +372 551 7899, maria.tamm@eava.ee ja Mait Rõõmus, +372 5557 6789, mait.roomus@eava.ee.

  - Pooled on kohustatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne tööpäeva jooksul teatama oma nime, asukoha, kontaktisiku või mõne muu rekvisiidi muutumisest.

  - Poole kontaktisikul on õigus esindada poolt kõikides lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a õiguslike tagajärgedega teated, näiteks lepingu muutmine, erakorraline ühepoolne lõpetamine ning kahjude hüvitamise nõude esitamine.

  - Oluliste õiguslike tagajärgedega teated peavad olema teisele poolele edastatud kirjalikus vormis.

- Lepingu muutmine

  - Lepingut muudetakse poolte kokkuleppel ning see vormistatakse kirjalikus vormis lepingu lisana. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on lepingu muudatused ja täiendused tühised.

  - Pool esitab põhjendatud ettepaneku lepingu muutmiseks teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos kõigi vajalike dokumentidega. Teine pool vastab ettepanekule hiljemalt kümne tööpäeva jooksul ettepaneku kättesaamisest arvates. Kui mõlemad pooled on nõus lepingu muutmisega, siis vormistatakse lepingu muudatus kirjalikus vormis lepingu lisana.

- Lepingu lõpetamine ja vääramatu jõud

  - Pooled on kohustatud rakendama asjakohaseid abinõusid, et hoida ära teisele poolele kahju tekitamine ning tagada võimaluste piires lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

  - Elluviijal on õigus leping üles öelda partnerite eelneva nõusolekuta juhul, kui partnerid ei täida lepingus sätestatud tingimusi või on rikkunud lepingus sätestatud kohustusi ning nõuda tagasi partneritele välja makstud kulud. Nimetatud juhtudeks loetakse näiteks:

    - lepingust tulenevate kohustuste korduvat rikkumist;

    - lepingulise kohustuse täitmata jätmist partneritele antud täiendava tähtaja jooksul;

    - kohustuse rikkumist tahtlikult või raske hooletusega.

  - Elluviijal on õigus leping üles öelda, kui elluviija on jõudnud seisukohale, et projekti jätkamine pole otstarbekas, sest punktis 1.3 toodud eesmärgid ei ole saavutatavad.

  - Partneril on õigus leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva. Partner hüvitab elluviijale lepingu ülesütlemise tagajärjel tekkinud tõendatud kahju.

  - Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatust jõust, see tähendab asjaolust, mille tekkimist, kestust või lõppemist pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid.

  - Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest viie tööpäeva jooksul, kirjalikus vormis teatama teisele poolele, märkides vääramatu jõu laadi, tõenäolise kestuse ja arvatava mõju.

  - Mitteteatamine või mitteõigeaegne teatamine võtab poolelt õiguse viidata lepingus sätestatud kohustuste rikkumise põhjendatusele.

  - Vääramatu jõu esinemist peab tõendama pool, kes viitab vääramatu jõu esinemisele.

  - Kui vääramatu jõu tõttu on poole lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 90 päeva järjest, võivad pooled lepingu lõpetada.

- Üldised sätted

  - Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest poolte poolt ning kehtib kuni lepingus sätestatud kohustuste nõuetekohase täitmise ja õiguste realiseerimiseni.

  - Lepingu muudatused, välja arvatud punktis 6 nimetatud kontaktisikute muutumisel, jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt või poolte määratud tähtajal.

  - Projekti elluviimisel rakendatakse kuludega sidumata rahastamist (FNLC).

  - Lepingu lahutamatuteks osadeks on lepingu lisa, pooltevahelised kirjalikud teated, teated kontaktisikute muutumise kohta ning lepingu muudatused.

  - Pooled lahendavad kõik lepinguga seotud omavahelised erimeelsused ja vaidlused heas usus eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja poolte kohustusi ning avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

  - Lepinguga võetud kohustuste täitmatajätmise või mittekohase täitmise puhul vastutavad pooled lepingus ja Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud korras ja ulatuses.

  - Lepingu juurde kuulub allkirjastamise hetkel lisa 1 – ideekavand.

  - Leping on allkirjastatud digitaalselt.

- Poolte rekvisiidid:

| Riigikantselei | Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Eesti Lennuakadeemia |
| --- | --- | --- |
| registrikood 70004809 | registrikood 90006399 | registrikood 70005699 |
| Stenbocki maja | Sütiste tee 19 | Lennu 40 |
| Rahukohtu 3 Tallinn, 15161 | Tallinn, 13419 Arvelduskonto EE891010220034796011 Saaja Rahandusministeerium Viitenumber 3500081542 | Reola küla, Kambja vald Tartu maakond, 61707 Arvelduskonto EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X) Saaja Rahandusministeerium Viitenumber 2800047737 |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Kristi Klaas | Agris Peedu | Koit Kaskel |
| Strateegiadirektor | Juhatuse esimees | Rektor |