**Rae-Vaskjala ehituse projektmeeskonna koosoleku MEMO**

*Kuupäev:* 05.09.2024

*Teema:* Rae viadukti hooldustrepp

*Osalejad:* Rainer Jõesaar, Martin Taal

**Sissejuhatus / sisu:**

* Hankes oleva põhiprojekti lahendus näeb ette Vaskjala treppide asukohad järgnevalt

Pilt, millel on kujutatud diagramm, järjekord, Plaan, kaart

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

* 30.07.2024 avaldas viadukti tulevane omanik Transpordiamet soovi, et trepid peavad olema kergliiklustee pool (vaata faili: *Lisa 1 - RE\_ K117 - Rae viadukti trepid*)

Pilt, millel on kujutatud diagramm, tekst, järjekord, visand

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

* 08.08.2024 esitas Töövõtja trepi asukoha muutmise kohta hinnapakkumise (vaata faili *Lisa 2 - K117 - Rae viadukti trepp, Töövõtja kalkulatsioon nr 5*)
* 12.08.2024 esitas Omanikujärelevalve omapoolse seisukoha hinnapakkumisele (vaata faili: *Lisa 3 - Vs\_ K117 - Rae viadukti trepp\_ Töövõtja kalkulatsioon nr 5*)

**Kallinemine:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spets.nr.** | **Tööde kirjeldus** | **Mõõtühik** | **Maht** | **Üh.hind** | **Summa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ühe hooldustrepi ümberprojekteerimine, asukoha muutmine | kogusumma | 1 | 2 250,00 | **2 250,00** |

**Kokku (km-ta): 2 250,00€**

* Kallinemise taotlus moodustas lepingu esialgsest maksumusest 0,0307%.
* Lepingu maksumusest moodustavad kõik muudatused kokku 0,4540%.

**Otsus:**

* Antud muudatuse raames muudetakse Rae viadukti trepi asukohta.
* Rae viadukti tulevane omanik Transpordiamet soovis projekteerimise lõppfaasis tööprojekti kooskõlastamisel, et viadukti mõlemad hooldustrepid asuksid mulde kergliiklustee pool.
* Kuna selleks hetkeks, olid trepid valmis projekteeritud, põhjustas see nõue projekteerimise lisatöö.
* Kallinemine tulenevalt Rae viadukti trepi asukoha ümberprojekteerimisest on põhjendatud, kuna Transpordiameti nõue projekti muuta tuli pärast treppide valmis projekteerimist.
* Töövõtja esitas lisatöö hinnapakkumise summas 2 250,00 € + KM.
* Töövõtja ei saanud tingimusega pakkumuse koostamisel arvestada. OJV ja projektmeeskonna hinnangul antud nõude täitmine ei kuulu lepingu mahtu ja on lisatöö.
* OJV ja projektmeeskonna hinnangul on töövõtja hinnapakkumine õiglane. Meeskonna otsus on teha Juhatusele ettepank teha Lepingu muudatus.

**Lisad:**

* Lisa 1 - RE\_ K117 - Rae viadukti trepid
* Lisa 2 - K117 - Rae viadukti trepp, Töövõtja kalkulatsioon nr 5
* Lisa 3 - Vs\_ K117 - Rae viadukti trepp\_ Töövõtja kalkulatsioon nr 5