|  |  |
| --- | --- |
| *Lisa 3*  *toetuslepingu nr 14-8.7/594-1 juurde* |  |

 

**Sisejulgeolekufond**

**TEGEVUSARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | ***Politsei- ja Piirivalveamet*** |
| **Projekti pealkiri** | ***„EBCGA erimeede – CPB RHIB“*** |
| **Projekti tunnus** | ***ISFB-32*** |
| **Projekti abikõlblikkuse periood *(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | ***21.01.2019–31.12.2023*** |
| **Valdkond** | Välispiiride ja viisade rahastamisvahend  ühise viisapoliitika toetamine  piirihalduse toetamine  Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend  politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus  julgeolekuriskid ja kriisiohje |

**1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused *(Eristada projekti aruandlusperioodid, kui kohaldub)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kavandatud kuu ja aasta | Tegevus | Tegevuse planeeritud tulemus | **Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg**  ***(****lühidalt**konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne****)*** |
| 01.2019 | Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks | Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud |  |
| 02.2019 | Kiirpaadi turuanalüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine | Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid |  |
| 03.2019-11.2019 | Kiirpaadi hanke läbiviimine | Hange on läbi viidud |  |
| 05.2019-08.2019 | Kiirpaadi hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga |  |
| 08.2019 | Vahearuande esitamine | Vahearuanne on tähtajaks esitatud |  |
| 11.2020 | Kiirpaadi tarne ja makse | Leping on täidetud |  |
| 12.2020 | II vahearuande esitamine | II vahearuanne on esitatud |  |
| 09.2020-10.2022 | Kiirpaadi lisavarustuse hanke korraldamine | Hange on läbi viidud |  |
| 05.2021 | Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis | Kiirpaat on registreeritud |  |
| 12.2020-10.2022 | Sõiduki ja treileri hanke korraldamine | Hange on läbi viidud |  |
| 11.2022 | Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine | Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga |  |
| 11.2022 | Kiirpaadi lisavarustuse hankelepingu sõlmimine | hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga |  |
| 12.2022-12.2023 | Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse | Leping ja on täidetud |  |
| 12.2021 | III vahearuande esitamine | III vahearuanne on esitatud |  |
| 12.2022 | IV vahearuande esitamine | IV vahearuanne on esitatud |  |
| 12.2022-12.2023 | Sõiduki ja treileri tarne ja makse | Leping on täidetud |  |
| 01.2024 | Lõpparuande esitamine | Lõpparuanne on esitatud |  |

**2. ISF-i ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIIRIHALDUSE TOETAMINE** | **Taotluses kavandatud sihttase** | **Tegelik sihttase** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv: - | | **-** |
| Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv: - | | **-** |
| Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv: | Infrastruktuur: - | **-** |
| sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid):  **2 (kiirpaat ja sõiduk)** |  |
| varustus/seadmed  **1 (treiler)** |  |
| muud | **-** |

**3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil *(Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)***

|  |
| --- |
|  |

**3. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused *(Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)***

|  |
| --- |
|  |

Koostaja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Toetuse saaja volitatud esindaja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

1. Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014. [↑](#footnote-ref-1)