TAT tegevuste detailne kirjeldus perioodil 1.01. – 31.12.2026

- TAT otsesed tegevused

  - Sisutegevused

1.2.4.10. Personalikulud

Tööle on võetud kaks täiskoormusega taastava õiguse koordinaatorit ja osalise koormusega välisprojektide koordinaator, kelle ülesandeks on arendada taastava õiguse teenuseid ja laiendada teenusepakkumist noortele õigusrikkujatele.

Eeldatav kulu: 88 201 € koos lisanduva kuluga ühtse määra alusel ja tulemustasuga.

1.2.4.11. Analüüs

Taastava õiguse teenuse laiendamisega noortele on oluline paralleelselt viia läbi ohvriabi taastava õiguse vabatahtlike kulutõhususe analüüs. Eesmärk on hinnata vabatahtlike panuse nii majanduslikku kui mittemajanduslikku väärtust ning selgitada, kui palju SKA säästab või kasu saab vabatahtlike kaasamise kaudu võrreldes professionaalsete töötajate kaasamisega.

Analüüsitakse, kas vabatahtlikele suunatud kulud (koolitused, juhendamine, tunnustamine jne) on õigustatud võrreldes saadava väärtusega ja kuidas vabatahtlike töö parandab ohvrite ja kogukonna heaolu, tõstab teenuse kvaliteeti või suurendab selle usaldusväärsust.

Samuti on tähelepanu all kitsaskohad ja lahendused, et optimeerida vabatahtlike värbamise, väljaõppe ja rakendamise protsesse. Analüüsi jätkutegevuseks on efektiivsema mudeli rakendamine ja toe pakkumine vabatahtlikele, et laiendada taastava õiguse teenust noortele täiskasvanutele.

Eeldatav kulu: 65 000€

1.2.4.12. Koolitused

Viiakse läbi vahendajate pädevuse tõstmisega seotud väljaõpe töötamaks erinevat liiki noorte õigusrikkujate juhtumitega. Osaletakse taastava õiguse koolitajate koolitusel (Euroopa Taastava Õiguse Foorumi talveakadeemias veebruaris) ja korraldatakse üks täiendkoolitus vabatahtlikele.

Viiakse läbi kogemuspõhistele õppemeetoditele (simulatsioonid, rollimängud, kaasusanalüüsid) tuginevad vahendajate ühiskoolitused 2-4 piirkonnas taastava õiguse teenuse osutamise laiendamiseks noortele õigusrikkujatele.

Eeldatav kulu: 26 000 €

1.2.4.13. Ennetus- ja arendustegevused, sh koostöö arendamine

Korraldatakse eri piirkondades koostöövõrgustiku ühiskohtumised ja -seminarid TAT sihtrühmaga kokkupuutuvate ja teenusele suunavate partnerasutustega ühendamaks vahendajaid ning nt. politsei, prokuratuuri ja kogukonna esindajaid. Koostatakse ja uuendatakse taastava õiguse teenust käsitlevat infot ja teabematerjale arvestades noortele õigusrikkujatele teenuse laienemisega.

Eeldatav kulu: 16 300 €

1.2.4.14. Vabatahtlike motivatsiooni toetamine

Vabatahtlikele pakutakse regulaarselt kovisioone ja juhtumiarutelusid, mis toetavad nende tööd teenuse sihtgrupiga ja nende eripäradega.  Järjepidev professionaalne tugi aitab suurendada vabatahtlike pädevust ja tööalast stabiilsust, mis omakorda toetab nende motivatsiooni ja valmisolekut vabatahtlikuna panustada. Vabatahtlike motivatsiooni ja pädevuse hoidmiseks viiakse läbi tunnustus- ja tänuüritus seoses vabatahtlike päevaga.

Eeldatav kulu: 5 500 €

Kommunikatsioon

Juhul kui on plaanis teadlikkuse tõstmise tegevusi, siis kirjutada sellest siin.

Tegevuste eelarve kulukohtade lõikes ja aastate kaupa

|  | Aasta | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | KOKKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kulukoht |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sisutegevused | 33 950 | 112 800 | 62 500 | 47 511 |  | 256 761 |
| 2. | Partneri personalikulud | 58 773 | 88 201 | 95 376 | 100 217 |  | 342 567 |
| 3. | 4% partneri personalikuludest | 2 351 | 3 528 | 3 815 | 4 009 |  | 13 703 |
|  | KOKKU: | 95 074 | 204 529 | 161 691 | 143 411 |  | 613 031 |