**Lp. Laura Krais**

18.12.2024.a. nr.230291RE-R53

**Transpordiamet**

e-post: [laura.krais@transpordiamet.ee](mailto:laura.krais@transpordiamet.ee)

Koopia:

**Hr. Mikk Mutso**

**OÜ Esprii**

e-post: [mikk@esprii.ee](mailto:mikk@esprii.ee)

**Riigiteel nr 11342 Saku-Tõdva ja riigiteel nr. 11240 Tõdva-Hageri asuvate Rail Baltica maanteeviaduktide ehitamine**

**Tee-Ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/23/2222-1**

Tulenevalt objektil aastaks 2024 planeeritud tööde valmimisega ja edasiste tööde teostamise jaoks ebasoodsate ilmastikuolude saabumisega, palume Teil Tee-Ehituse Töövõtulepingu punktile 3.4. tuginedes kooskõlastada alates 23.12.2024.a. Töö teostamise tähtaja kulgemise peatamine ja sellest tulenev tehnoloogiline paus.

Töö teostamisega jätkatakse 2025 aastal sobivate ilmastikuolude tekkimise järgselt esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Raiki Reiljan

projektijuht

Tallinna Teede AS

Tel. 56 804 869

e-post: [raiki.reiljan@ttas.ee](mailto:raiki.reiljan@ttas.ee)