|  |
| --- |
|  **Juhis nr 22** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |
| Kuupäev: | 03.09.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |
| Teema: | Katte ebatasasuste freesimine ja tasanduskihi paigaldus |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:* 1. *2024.a toimunud Ehitajate tee ja Tallinna mnt ristmiku ümberehituse käigus suleti üks vasakpöörderada, mis tekitas tavapärasest pikemaid järjekordi. Lõigul km 0,28-0,96 tekkisid kattesse roopad (selle põhjuseks on muuhulgas tõenäoliselt ka raskete veokite staatiline koormuse).*

*annab Insener juhise teostad Pärnusse siseneval suunal km 0,28-0,96 katte taastusremont (kahjustunud katte freesimine ja uue katte AC 16 surf paigaldus koos teekatte märgistustöödega).**Tööde maksumus suureneb järgnevalt:*

|  |
| --- |
| *Lisanduv töö* |
| *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* |
| *70901b* | *Ajutine liikluskorraldus* | *kompl* | *1* | *2 380* | *2 380* |
| *40101b* | *Olemasoleva katendi freesimine hmax=5cm koos materjali ära veoga* | *m2* | *2 700* | *2,51* | *6 777* |
| *43002g* | *AC 16 Surf (graniit) asfalteerimine h=5cm AKÖL 1500-2999* | *m2* | *2 700* | *13,81* | *37 287* |
| *70202b* | *Teemärgistus termovaluplastikuga (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust)* | *kompl* | *1* | *3 079,75* | *3 079,75* |
| *Kokku lisanduv töö* | *49 523,75* |
| *Kokku muudatus* | *49 523,75* |

 |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega***Muudatus ei too kaasa:*** Tööde kvaliteedi kahanemist;
* Teemaa piiridest väljumist;
* Tööde ajagraafiku muutust.

**Lisad:** 1. *Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus*

**Koostanud: Insener/** *Rein Kaseleht*/allkirjastatud digitaalselt/**Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo* /allkirjastatud digitaalselt/**Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo* /allkirjastatud digitaalselt/ |