| Juhis nr 22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 03.09.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Teema: | Katte ebatasasuste freesimine ja tasanduskihi paigaldus |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - 2024.a toimunud Ehitajate tee ja Tallinna mnt ristmiku ümberehituse käigus suleti üks vasakpöörderada, mis tekitas tavapärasest pikemaid järjekordi. Lõigul km 0,28-0,96 tekkisid kattesse roopad (selle põhjuseks on muuhulgas tõenäoliselt ka raskete veokite staatiline koormuse). annab Insener juhise teostad Pärnusse siseneval suunal km 0,28-0,96 katte taastusremont (kahjustunud katte freesimine ja uue katte AC 16 surf paigaldus koos teekatte märgistustöödega). Tööde maksumus suureneb järgnevalt: Lisanduv töö. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. 70901b; Ajutine liikluskorraldus; kompl; 1; 2 380; 2 380. 40101b; Olemasoleva katendi freesimine hmax=5cm koos materjali ära veoga; m2; 2 700; 2,51; 6 777. 43002g; AC 16 Surf (graniit) asfalteerimine h=5cm AKÖL 1500-2999; m2; 2 700; 13,81; 37 287. 70202b; Teemärgistus termovaluplastikuga (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust); kompl; 1; 3 079,75; 3 079,75. Kokku lisanduv töö; 49 523,75. Kokku muudatus; 49 523,75. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Lisad: - Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus Koostanud: Insener/ Rein Kaseleht /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |