| Töö number: | XXXX |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Transpordiamet Registrikood: 70001490 Valge 4, 11413 Tallinn |  |
| Konsultant: | Skepast&Puhkim OÜ A. H. Tammsaare tee 56, 11316 Tallinn +372 57829559; info@skpk.ee |  |
| Registrikood: | 11255795 |  |
| Kuupäev: | 05.10.2026 |

| Töö number: | XXXX |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | XXXX |  |
| Konsultant: | Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn +372 664 5808; info@skpk.ee |  |
| Registrikood: | 11255795 |  |
| Kuupäev: | 24.01.2024 |

| Töö number: | XXXX |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | XXXX |  |
| Konsultant: | Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn +372 664 5808; info@skpk.ee |  |
| Registrikood: | 11255795 |  |
| Kuupäev: | 24.01.2024 |

| Versioon:Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn +372 664 5808; info@skpk.ee |
| --- |
| Registrikood: | 11255795 |  |
| Kuupäev: | 24.01.2024 |

| Töö number: | XXXX |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | XXXX |  |
| Konsultant: | Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn +372 664 5808; info@skpk.ee |  |
| Registrikood: | 11255795 |  |
| Kuupäev: | 24.01.2024 |

| Töö number: | XXXX |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | XXXX |  |
| Konsultant: | Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn +372 664 5808; info@skpk.ee |  |
| Registrikood: | 11255795 |  |
| Kuupäev: | 24.01.2024 |

| Versioon: | 1 |
| --- | --- |
| Kuupäev: | 05.10.2026 |
| Koostanud: | Peeter Škepast |
| Kontrollinud: | Elle Tamm |

| Versioon: | 2 |
| --- | --- |
| Kuupäev: | 18.08.2025 |
| Koostanud: | Nimi Perekonnanimi |
| Kontrollinud: | Nimi Perekonnanimi |

Riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee (E67) km 42,0-62,2 Kernu-Päädeva lõigu põhiprojekt

Kvaliteedi tagamise plaan ja BIM rakenduskava

Pealkiri

Alapealkiri

# Sisukord

Sisukord	2

1.	Üldinfo	4

1.1	Projekti info	4

1.2	Dokumendi koostamise alused	4

1.3	Dokumendi uuendamine ja versioonihaldus	5

2.	Kvaliteedi tagamise plaan	6

2.1	Projekti organisatsioon	6

2.2	Alltöövõtjad	6

2.3	Insenertehnilise BIMi juhtivad juhtivad võtmeisikud	7

2.4	Projektijuhtimise struktuur skeemina	7

2.5	Rollid ja vastutus	7

2.5.1	Projektijuht	7

2.5.2	Teede ja sildade vastutavad projekteerijad	8

2.5.3	Kvaliteedi kontrolli insener	8

2.5.4	BIM koordinaator	8

2.6	Kommunikatsioon ja koosolekud	9

2.7	Dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduur	9

2.8	Alltöövõtjate kvaliteedi kontroll	10

2.9	Aja- ja finantsjuhtimine	10

2.10	Riskijuhtimine	11

2.11	Failide, kuupäevade ja versioonide haldus	11

3.	BIM rakenduskava	13

3.1	BIM eesmärgid ja kasutusjuhend	13

3.2	Tarkvarad ja vahetusformaadid	13

3.2.1	Valitud tarkvarade spetsiifilised juhendid nõuete täitmiseks	14

3.3	Koordinaat- ja kõrgussüsteem	16

3.4	Projekti jaotus osamudeliteks	17

3.5	Modelleerimise detailsus ja infosisu	17

3.6	Modelleeritavate elementide, pindade ja failide nimetamine	17

3.6.1	Kataloogide koosseis	18

3.6.2	Modelleeritavate elementide, pindade nimetus- ja tähistuspõhimõtted	19

3.7	Värvikoodid	21

3.8	Koondmudeli koostamine ja uuendussagedus	22

3.9	CCI-EE klassifikatsioon	22

3.10	Mudelite kvaliteedikontroll	22

3.11	Automatiseeritud ja tehisarul põhinevad kontrollid	23

3.12	BCF failide koostamise ja vahetamise kord	24

3.13	Tööde mudelis vastuvõtmise protsess	24

3.14	Kaaskirjade koostamine	24

3.15	Koostöökeskkond ja TEET	25

3.16	Infoturbe plaan	25

4.	Lisad ja kontrollvormid	26

4.1	Kontroll-leht	26

4.2	Otsuste ja märkuste register	27

# Üldinfo

## Projekti info

| Andmeväli | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Projekti nimi ja asukoht | Riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee (E67) km 42,0-62,2 Kernu-Päädeva lõigu põhiprojekti koostamine. Projekt paikneb Harju ja Rapla maakonnas |
| Töö eesmärk | Riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee (E67) km 42,0-62,2 Kernu - Päädeva lõigu põhiprojekti koostamine. Projekteerida vastavalt Euroopa Komisjoni keskkonnahoidlike riigihangete juhendile ET.pdf (europa.eu) ja Transpordiameti teede projekteerimise juhendi p. 15 eesmärgiga vähendada tee ehituse, rekonstrueerimise või remondi CO2 heitkoguseid. |
| Olulisemad lähtekohad | Põhimaantee projektkiirus 120 km/h; 2+2 sõidurada; sõiduraja laius 3,5 m; jalgratta- ja jalgtee laius 3,0 m; keskkonnahoidlikud ja CO2 heidet vähendavad lahendused. |
| Põhiprojekti alus | Roadplan OÜ töö nr 23014 „Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 41,9-62,3 Kernu - Päädeva lõik, eelprojekt“. |
| Seotud projektid | Varbola-Päädeva 2+1 ning Päädeva-Haimre 2+2 maanteelõikude projektid; lahendused tuleb plaaniliselt ja kõrguslikult kokku viia. |
| Lepingu sõlmimise kuupäev | 01.10.2026 |
| Töö lõpptähtaeg | 30.10.2028 |

## Dokumendi koostamise alused

Riigitee 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee (E67) km 42,0-62,2 Kernu-Päädeva lõigu põhiprojekti koostamise tehniline kirjeldus koos lisadega.

Hankelepingu projekt ja selle lisad.

Lisa 3. Nõuded töövõtjale.

Lisa 4. BIM rakenduskava, tee ehitusprojekti ja sellega seotud osade esitamise juhend, 2026.

Hanke väljakuulutamise hetkel kehtivad Transpordiameti juhendid, õigusaktid ja standardid.

Skepast&Puhkim OÜ projektijuhtimise, kvaliteedi- ja infoturbe protseduurid.

- Hankedokumentides ja Transpordiameti juhendites toodud nõuded on käesoleva KTP/BEP suhtes ülimuslikud.

## Dokumendi uuendamine ja versioonihaldus

KTP/BEP uuendatakse projekti organisatsiooni, ajakava, tarkvarade, osamudelite jaotuse, kontrolliprotseduuride või tellija nõuete muutumisel. Iga uus versioon esitatakse tellijale kooskõlastamiseks. Võrreldes viimase kinnitatud versiooniga muudetud sisu tuuakse eristuva värviga välja ja muudatus kirjeldatakse versioonitabelis.

| Versioon | Kuupäev | Muudatuse kirjeldus | Koostaja |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30.09.2026 | Esialgne KTP/BEP tellijale kinnitamiseks | Peeter Škepast |

# Kvaliteedi tagamise plaan

## Projekti organisatsioon

Projekti juhtimise põhimõte: töövõtja projektijuht koordineerib kõiki erialasid ja alltöövõtjaid. Teede ja sildade vastutavad projekteerijad juhivad oma distsipliini tehnilisi lahendusi. Kvaliteedi kontrolli insener tegutseb projekteerimise võtmeisikutest sõltumatult ning kontrollib aruandeid, seletuskirju, jooniseid, arvutusi, töömahte ja eelarveid.

| Ettevõte / isik | Roll | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Elle Tamm | Tellija projektijuht / kontaktisik | +372 5597 6476 | elle.tamm@transpordiamet.ee |
| Peeter Škepast | Töövõtja projektijuht | +372 509 0730 | peeter.skepast@skpk.ee |
| Elian Remmelkoor | Teede projekteerimise eest vastutav isik | +372 5624 0155 | elian.remmelkoor@skpk.ee |
| Margo Märdin | Sildade projekteerimise eest vastutav isik | +372 5564 7571 | margo.mardin@skpk.ee |
| Margus Mikk | Kvaliteedi kontrolli insener | +372 59044003 | margus.mikk@skpk.ee |
| Patrik Virkus | BIM koordinaator | + 372 5903 8433 | patrik.virkus@skpk.ee |

## Alltöövõtjad

| Alltöövõtja | Roll | Kontaktisik | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERC Konsultatsiooni OÜ | Liiklusuuring | Luule Kaal | +3725093693 | luule.kaal@ercc.ee |
| Raxoest OÜ | Topo-geodeetilised uuringud | Raul Vanikov | +372 51 51 299 | raul@raxoest.ee |
| Reaalprojekt OÜ | Geotehnilised uuringud | Leivi Arumäe | +37255671006 | leivi@reaalprojekt.ee |
| Selektor OÜ | Rajatised (osaliselt) | Andrus Aaviste | +372 525 2000 | andrus@selektor.ee |

## Insenertehnilise BIMi juhtivad juhtivad võtmeisikud

| Valdkond / tegevus | Ettevõte / isik | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Teed | Maksim Dolinin, SKPK | +372 5302 7123 | maksim.dolinin@skpk.ee |
| Rajatised | Margo Märdin, SKPK | +372 5564 7571 | margo.mardin@skpk.ee |

## Projektijuhtimise struktuur skeemina

Töövõtja projektijuht

Teede projekteerimise eest vastutav isik

Alltöövõtjad

Tellija projektijuht

BIM insener

Kvaliteedi kontrolli insener

Rajatiste projekteerimise eest vastutav isik

## Rollid ja vastutus

### Projektijuht

Juhib ja administreerib projekti ning vastutab lepingu, ajagraafiku ja KTP/BEP täitmise eest.

Koordineerib erialade ja alltöövõtjate tööd ning tagab õigeaegse sisendite vahetuse.

Korraldab regulaarsed töökoosolekud ja tehnilised koosolekud.

Tagab protokollimise, otsuste ja tegevuste jälgimise.

Informeerib tellijat viivitamata probleemidest, riskidest ja võimalikest tähtaja mõjudest.

Koordineerib projektlahendused tellija, ametkondade, võrguvaldajate ja seotud projektidega.

Kontrollib tervikprojekti vastavust.

### Teede ja sildade vastutavad projekteerijad

Vastutavad oma distsipliini tehniliste lahenduste, arvutuste ja nõuetele vastavuse eest

Kontrollivad eelprojekti lahendused ning dokumenteerivad vastuolud ja muudatusvajadused.

Tagavad erialamudelite, jooniste, seletuskirjade ja töömahtude omavahelise kooskõla.

Osalevad tehnilistel koosolekutel, auditeerimisel, ekspertiisis ja tellijale lahenduste tutvustamisel.

Kinnitavad oma vastutusala dokumendid vastavalt pädevusele.

### Kvaliteedi kontrolli insener

On projekteerimise võtmeisikutest sõltumatu kontrollija.

Kontrollib aruannete, seletuskirjade, jooniste, arvutuste, töömahtude ja eelarvete korrektsust.

Kontrollib erialadevahelist kooskõla, vormistusnõudeid, versiooni ja failide täielikkust.

Dokumenteerib kontrolli kontroll-lehtedel ning allkirjastab kontrollitud dokumendid.

Kontrollib, et märkused on lahendatud enne tellijale esitamist.

### BIM koordinaator

Koordineerib osamudelite ja koondmudeli koostamist.

Haldab mudelite nimetusi, koordinaate, atribuute ja vahetusformaate.

Teostab geomeetria- ja infosisu kontrolle ning korraldab BCF-teemade haldamise.

Koostab mudeli kontroll-lehte.

Kontrollib mudelite toimimist TEET-i 3D-vaaturis.

Toetab erialaprojekteerijaid tellija BIM-nõuete täitmisel.

## Kommunikatsioon ja koosolekud

Suhtlus toimub töövõtja ja tellija projektijuhtide kaudu. Spetsialistide otsekirjavahetuses kaasatakse projektijuhid. Olulised suulised kokkulepped kinnitatakse kirjalikult esimesel võimalusel. Avalikkuse ja meediaga suhtlemine toimub ainult tellija koordineerimisel.

Projektile broneeritakse püsiv koosolekuaeg üks kord kahe nädala jooksul. Minimaalselt toimub sellel ajal töövõtja ja tellija projektijuhtide töökoosolek; teiste võtmeisikute, projekteerijate ja alltöövõtjate osalemine määratakse vastavalt käsitletavatele teemadele ja vajadusele.

| Koosoleku liik | Sagedus / etteteatamine | Osalejad | Väljund |
| --- | --- | --- | --- |
| Avakoosolek | 05.10.2026 | Tellija ja põhimeeskond | Protokoll |
| Regulaarne töökoosolek | Üks kord kahe nädala jooksul/ broneeritud aeg | Minimaalselt töövõtja ja tellija projektijuhid; teised spetsialistid vastavalt vajadusele | Protokoll |
| Tehniline koosolek | Vastavalt vajadusele | Asjakohased erialad ja alltöövõtjad | Memo või protokoll |
| BIM koordineerimiskoosolek | Vastavalt vajadusele | BIM koordinaator ja mudelite koostajad | BCF teemad, mudelikontrolli raport, ülesanded |

Koosoleku päevakord ja vajalikud materjalid saadetakse vähemalt 2 tööpäeva enne koosolekut. Protokoll esitatakse tellijale 3 tööpäeva jooksul; tellija märkused viiakse sisse 3 tööpäeva jooksul.

## Dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduur

- Dokumendi koostaja teeb enesekontrolli ja täidab asjakohase kontroll-lehe.

- Distsipliini eest vastutav projekteerija kontrollib tehnilise lahenduse, arvutuste, jooniste, mudeli ja töömahtude kooskõla.

- BIM koordinaator kontrollib mudeli geomeetria, infosisu, koordinaadid, nimetused, formaadid ja osamudelitevahelise sobivuse.

- Kvaliteedi kontrolli insener teeb sõltumatu detailkontrolli ning kinnitab kontrolli kontroll-lehel.

- Projektijuht kontrollib esituse täielikkust, ajakava ja kaaskirja.

- Esitus tehakse TEET kaudu ja koopiana KTP/BEP-s kokkulepitud andmevahetuslingi kaudu.

- Üleslaadija kontrollib, et mudel töötab TEET-i Vektori IO vaaturis, ning teavitab osapooli e-posti teel.

- Tellija märkused registreeritakse, määratakse vastutaja ja tähtaeg ning suletakse alles pärast kontrollitud parandust.

| Kontrollitav väljund | Enesekontroll | Vastutava isiku kontroll | Kvaliteedikontroll | BIM kontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seletuskiri / aruanne | Jah | Jah | Jah | Vajadusel |
| Joonised | Jah | Jah | Jah | Geomeetria ja kooskõla |
| Arvutused | Jah | Jah | Ei | Ei |
| Töömahud / eelarve | Jah | Jah | Jah | Mudelist tuletatud andmete kontroll |
| Osamudel / koondmudel | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Uuringud | Alltöövõtja | SKPK vastutav spetsialist | Pisteline | Andmeformaadid ja paiknemine |

## Alltöövõtjate kvaliteedi kontroll

Alltöövõtja esitab enne töö alustamist töömeetodi, ajakava, vastutava isiku ja kasutatavad kontrollprotseduurid.

Sisendandmete, mõõdistusala, uuringuprogrammi ja väljundformaatide vastavus kinnitatakse enne välitöid.

Alltöövõtja teeb enesekontrolli ja esitab kontrollitud väljundid koos kaaskirja ning kasutatud lähteandmete loeteluga.

SKPK vastutav spetsialist kontrollib tehnilise sisu ja kokkusobivuse projektiga.

Kvaliteedi kontrolli insener teeb pistelist või riskipõhist kontrolli.

## Aja- ja finantsjuhtimine

Ajagraafik esitatakse eraldi Gantti diagrammina. Projektijuht jälgib vähemalt kord nädalas tööpakettide edenemist, kriitilist teed, tellija ülevaatuseks ja parandusteks planeeritud aega ning alltöövõtjate sisendite tähtaegu. Graafiku kõrvalekalded ja nende mõju dokumenteeritakse ning olulistest riskidest teavitatakse tellijat viivitamata.

Finantsjuhtimisel võrreldakse tehtud töö mahtu eelarve ja maksegraafikuga tööpakettide kaupa. Täiendavaid töid ei alustata enne kirjalikku kokkulepet töö sisu, maksumuse, tähtaja ja ülevaatusaja kohta.

## Riskijuhtimine

Riskide tõenäosust ja mõju hinnatakse skaalal 0-5. Riskiskoor on tõenäosuse ja mõju korrutis. Riskiregister vaadatakse üle regulaarsel töökoosolekul ja olulise muudatuse ilmnemisel.

T-tõenäosus; M-mõju.

| Risk | Põhjus / allikas | T | M | Skoor |  | Vastutaja | Maandusmeede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lähteandmete puudulikkus või vastuolu | Eelprojekt, uuringud ja registriandmed on erineva ajakohasusega | 3 | 4 | 12 |  | Peeter Škepast | Lähteandmete audit; puuduste register; tellija otsused enne projekteerimist. |
| Uuringud hilinevad | Ligipääsud, ilmastik, kooskõlastused | 3 | 4 | 12 |  | Alltöövõtjad / projektijuht | Uuringuprogramm ja vahetähtajad; kriitiliste alade prioriseerimine. |
| Tehnovõrgu tingimused muutuvad | Võrguvaldaja hiline või muutuv sisend | 3 | 4 | 12 |  | Alltöövõtjad / projektijuht | Taotlused varakult; tingimuste register; lahenduste kooskõlastamine. |
| Mudelite koordinaatide või versioonide vastuolu | Eri tarkvarad ja alltöövõtjate töövood | 2 | 5 | 10 |  | BIM koordinaator | Ühine referentsfail; versioonireeglid; automaatkontroll enne federatsiooni. |
| Nõutud infosisu puudub | Atribuudid või klassifikatsioon pole mudelis | 3 | 4 | 12 |  | BIM koordinaator | Atribuudimaatriks; testeksport; kontrollraport. |
| Tellija otsus hilineb | Lahenduse valik või muudatuse kinnitamine | 2 | 4 |  | 8 | Peeter Škepast | Otsuste register; tähtaja ja mõju varajane kirjalik teavitus. |

## Failide, kuupäevade ja versioonide haldus

TEET haldab sinna üleslaetud failide versioone automaatselt.

Väljaspool TEET-i nimetatakse ja paigutatakse failid vastavalt hanke Lisa 4 failinime- ja kaustastruktuuri reeglitele.

Kehtiv tööfail on üheselt tuvastatav; aegunud versioonid viiakse arhiivikausta.

XREF-seosed kasutatakse suhtelise teena ja Overlay-tüübina; alltöövõtja originaalfailist tehakse kontrollitud töökoopia.

Kuupäevad esitatakse kujul AAAA.KK.PP, kui tellija süsteem ei määra teisiti.

Esitusversiooniga kaasneb kaaskiri, kus on kirjeldatud sisu, valmidus, erisused ja teadaolevad vastuolud.

# BIM rakenduskava

## BIM eesmärgid ja kasutusjuhend

Projektlahenduse ruumiline koordineerimine ja erialadevaheliste konfliktide varajane tuvastamine.

Tee-, rajatiste-, tehnovõrkude ja maaparanduslahenduste koondmudelis ülevaatamine.

Nähtavuse, gabariitide, ruumivajaduse ja hooldatavuse kontroll.

Töömahtude ja mudelielementide seoste kontroll.

Projektlahenduse esitamine avatud ja originaalvormingutes järgmiste elukaare etappide tarbeks.

Mudelite ja dokumentide avaldamine TEET-is koos kaaskirjade ja kontrollraportitega.

## Tarkvarad ja vahetusformaadid

| Valdkond / tegevus | Tarkvara | Versioon | Originaalvorming | Avatud / esitus-vorming |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teed, maapinnad, koridorid | Autodesk Civil 3D | 2027 | DWG | IFC, LandXML, DWG, PDF |
| Rajatised | Autodesk Revit | 2026 | RVT | IFC, RVT, PDF, DWG |
| Koondmudel ja konfliktanalüüs | Autodesk Navisworks Manage | 2027 | NWF | NWD, BCF / raport |
| Failide vahetuskeskkond | SharePoint | - | Kõik projekti tööfailid | Kõik projekti failivormingud |
| Aruanded ja tabelid | Microsoft 365 | - | DOCX, XLSX | PDF, XLSX |
| Visualiseering | Lumion | 12.0 | LS | MP4 |
| Topo-geodeesia | Autodesk Civil 3D AutoCAD | 2026 2027 | DWG / uuringu originaal | DWG, PDF, CSV vajadusel |
| Geoloogia ja geotehnika | ZWCad Autodesk Civil 3D | 2021 2022 | AGS / XLSX / muu | AGS, IFC, XLSX, PDF |
| Tehnovõrgud | Cadmatic ja/või Revit | TÄPSUSTAMISEL | DWG | DWG, IFC, LandXML vajadusel |
| Maaparandus | BricsCAD Ultimate | 2026 | DWG | DWG, IFC, LandXML |

### Valitud tarkvarade spetsiifilised juhendid nõuete täitmiseks

Projekti tee mudelid koostatakse Autodesk Civil 3D tarkvaras, kasutades ettevõttes välja töötatud standardseid Subassembly-sid. Standardiseeritud Subassembly-de kasutamine tagab tee konstruktsioonikihtide, modelleeritavate pindade, BIM-elementide ning nende nimetamise ühtse ülesehituse ja vastavuse projekti nõuetele.

Joonis 1. Standardiseeritud Subassembly

Mudelite infosisu hallatakse Autodesk Property Set tehnoloogia abil. Nõutud atribuudid lisatakse mudelielementidele standardiseeritud Dynamo skriptide kaudu, mis seovad mudeli geomeetria Transpordiameti BIM-nõuetes määratud atribuutidega ning tagavad andmestruktuuri ühtsuse kõikides mudelites.

Joonis 2. Dynamo skripti abil lisatud Transpordiameti BIM-nõuetele vastav Property Set

IFC- ja LandXML-vormingus mudelite eksport toimub standardiseeritud Dynamo skriptide abil. Skriptid rakendavad eelnevalt määratud ekspordiseadistused ning tagavad nõutud geomeetria, Property Set'ide ja atribuutide korrektse kaasamise eksporditavatesse failidesse. Enne mudelite avaldamist kontrollitakse eksporditud failide vastavust käesolevas BIM rakenduskavas kirjeldatud kvaliteedikontrolli protseduuridele. Infomudelite vahetus toimub IFC 4.3 formaadis. Pindade, telgede ja muude geomeetriliste andmete vahetuseks kasutatakse LandXML 1.2 formaati.

Joonis 3. Kaevepõhja pind ekspordituna LandXML-vormingusse

Töömahtude arvestus põhineb BIM-mudelites sisalduval geomeetrial ja infosisul. Mahuaruanded ning muud mudelist tuletatavad raportid koostatakse standardiseeritud Dynamo skriptide abil, tagades aruannete korduvuse, jälgitavuse ning vastavuse mudelis sisalduvatele andmetele.

Joonis 4. BIM-mudelist mahtude väljavõtmiseks kasutatav Dynamo skript

## Koordinaat- ja kõrgussüsteem

| Parameeter | Kokkulepe |
| --- | --- |
| Plaaniline koordinaatsüsteem | L-EST97 (EPSG:3301) |
| Kõrgussüsteem | EH2000 |
| Mudeli ühik | Meeter |
| Geograafiline nullpunkt / referentspunkt | x₀ = 6 375 000 m ja y₀ = 500 000 m |
| Kontrollreeperid | nr. 4331, 4330, 8040, 7830, 8952, 8589, 7878, 8059, 5392, GNSS-2 |

Kõik osamudelid koostatakse tegelikes projektkoordinaatides. Kohalikku nullpunkti võib kasutada ainult juhul, kui teisendus ja referentspunktid on kaaskirjas üheselt dokumenteeritud ning tellijaga kooskõlastatud.

## Projekti jaotus osamudeliteks

| Distsipliin | Osamudelid / sisu | Põhiformaadid |
| --- | --- | --- |
| Lähtemudel / olemasolev olukord | Topoalused, maastik, olemasolevad teed, rajatised ja tehnovõrgud | DWG, LandXML, IFC vajadusel |
| Teed | Katendikihid ja pinnakatted; täide; kaeve; teljed ja profiilid; kraavid; truubid; liikluskorraldus; piirded; äärekivid | DWG, LandXML, IFC |
| Rajatised | Sillad, viaduktid, tunnelid, tugiseinad, müratõkkerajatised - rajatiste või teelõikude kaupa | RVT, IFC, DWG, PDF |
| Tehnovõrgud | Veevarustus, kanalisatsioon, elekter, side, gaas ja muud võrgud distsipliinide kaupa | DWG, IFC, LandXML vajadusel |
| Maaparandus | Drenaaž, eesvoolud, kraavid ja maaparandusrajatised | DWG, IFC, LandXML |
| Koondmudel | Kõigi kehtivate osamudelite federatsioon | NWF, NWD |

Rajatiste, tehnovõrkude ja teede osamudelid võivad olla jaotatud erinevalt vastavalt projekteeritava objekti ulatusele ning töökorraldusele. Täpne jaotus lepitakse kokku enne esimese mudelipaketi avaldamist.

## Modelleerimise detailsus ja infosisu

Mudel koostatakse põhiprojekti eesmärgile vastava geomeetrilise ja informatsioonilise detailsusega. Modelleeritakse tehnilise kirjelduse ja Lisa 4 kohaselt vajalikud varaelemendid ning lisatakse nõutud atribuudid ja klassifikatsioon. Elementide detailsus peab võimaldama lahenduse kontrolli, kooskõlastamist, töömahtude tuletamist ja järgmistes elukaare etappides kasutamist. Projekteeritavad ja uuringutest esitatavad mudelielemendid, geomeetriatüübid ning esitusvormingud määratakse Lisa 5 alusel. Elementidele lisatavad atribuudid, nende nimetused, andmetüübid ja nõutavus määratakse Lisa 6 järgi. Varaelementide CCI-EE klassifikatsioon ja sellega seotud koodid määratakse Lisa 7 alusel.

## Modelleeritavate elementide, pindade ja failide nimetamine

Failinimed moodustatakse Lisa 4 ja TEET-i nimetamise loogika järgi.

Failinimes ei kasutata keelatud erimärke; väljaspool TEET-i välditakse täpitähti, tühikuid, koma ja punkti.

Sama sisu eri vormingud kannavad sama sisukirjeldust ning eristuvad laiendi järgi.

Teede konstruktsioonikihid nimetatakse materjali, tee/telje ja funktsionaalse kihi järgi.

Osamudelid jaotatakse nii, et failide maht võimaldab sujuvat avamist, kontrolli ja TEET-i vaaturis kasutamist.

Nimekirjad ja näited kinnitatakse enne esimese mudelipaketi avaldamist.

### Kataloogide koosseis

Projektdokumentatsioon grupeeritakse järgmisteks kataloogideks:

01_Lähteandmed

Projekteerimistingimused

Lähteülesanne

Tehnilised tingimused

Lähteandmed

02_Uuringud

Geoloogiline uuring

Liiklusuuring

Topo-geodeetiline uuring

Müra uuring

Muu uuringud

03_Projekt

- 00_Üldosa

01_TL

02_TS

03_EL-EN

- Valgustus

- Teeseadmed

- Tehnovõrgud

04_MP

05_BIM

06_Haljastus

09_Mahuaruanded

04_Projekti ülevaatus

Kooskõlastused

Liiklusohutuse audit

Ekspertiis

05_Projekti kokkuvõtted

Katendiarvutus

Kululoend

Rahastustaotlus

06_Maad

### Modelleeritavate elementide, pindade nimetus- ja tähistuspõhimõtted

Mudelprojekteerimise käigus loodava 3D mudeli loomisel kasutame järgmist kihtide nimetamise põhimõtet, kus katendikihid on jagatud 3 gruppi:

- Pave kihid – tolmuvabad katted

- Base kihid – killustikukihid

- Subbase kihid – täitekihid

Vastav indekseerimine on juba eelnevalt kodeeritud kasutatavatesse subassembly-tesse, mille rakendamisel vastav indekseerimine toimub automaatselt. Antud indekseerimise kasutamine võimaldab meil automaatselt projekteeritud 3D mudelist eraldada erinevaid pinnamudeleid, 3D jooni või BIM mudelit vastavalt Tellija nõudmistele.

3D mudelist eraldatavate pinnamudelite indekseerimise näide:

3D mudelist eraldatavate 3D joonte indekseerimise näide:

Projekteeritavad pinnad nimetatakse vastavalt projekteeritavale kihile. Pinnamudelite nimetamise põhimõte on järgmine:

Näiteks Põhimaante MNT 2 AC 16 Surf asfaldikihi pinna nimetus on vastavalt:  AC16 Surf_MNT2_Pave,

Kõrvalmaantee1 killustikaluse pinna nimetus on vastavalt: Killustikalus fr16-32_Kõrvalmaantee1_Base1,

Mahasõit1 täitekihi pinna nimetus on vastavalt: TM 105_MS1_Subbase1 jne.

Üht tüüpi modelleeritavad elemendid paigutatakse kihtidesse (layeritesse), mis annavad esmase infot projekteeritud elemendi kohta.

| Objekt | Nimetamise näide |
| --- | --- |
| Koondmudel | [MAxxxxx]_PP_TL_AA_00_2-0001_Koondmudel |
| Tee katend | [MAxxxxx]_PP_TL_TL_01_2-0001_Katend |
| Täide | [MAxxxxx]_PP_TL_TL_01_2-0002_Täide |
| Kaeve | [MAxxxxx]_PP_TL_TL_01_2-0003_Kaeve |
| Rajatis | [MAxxxxx]_PP_TL_TS_02_2-0001_Rajatis |
| Tehnovõrk | [MAxxxxx]_PP_TL_TV_01_2-0001_Tehnovork |

Peatükki täiendatakse projekti koostamise käigus.

## Värvikoodid

Varaelementide värvikoodid määratakse distsipliini, süsteemi või osasüsteemi alusel ning dokumenteeritakse värvikoodide tabelis koos näidisega. Värvid ei asenda atribuute ega klassifikatsiooni.

Joonis 5. Teemudelite ACI värvipalett

Teede mudelite töövõtja sisemise standardina kasutatakse ACI värvipaletti, mille alusel määratakse Autodesk Civil 3D Subassembly elementide värvid.

## Koondmudeli koostamine ja uuendussagedus

- Iga osamudeli koostaja avaldab kontrollitud mudeli kokkulepitud vahetuskausta.

- Faili kaaskiri kirjeldab mudeli versiooni, sisu, valmidust ja erisusi.

- BIM koordinaator kontrollib koordinaate, formaati, mudeli avanemist ja nimetusi.

- Kehtivad osamudelid lisatakse koondmudelisse viidetena.

- Koondmudelis tehakse visuaalne ja reeglipõhine kontroll.

- Puudused edastatakse BCF-i või märkuste registri kaudu.

- Parandatud mudel kontrollitakse uuesti enne teema sulgemist.

Koondmudelit uuendatakse vastavalt projekteerimise edenemisele ning enne iga koordineerimiskoosolekut ja ametlikku projekti esitust.

## CCI-EE klassifikatsioon

Projekti BIM-mudelite varaelemendid klassifitseeritakse kasutades CCI (Construction Classification International) klassifitseerimissüsteemi Eesti lokaalset versiooni CCI-EE. CCI klassifikaatori rakendamisel lähtutakse Transpordiameti BIM nõuetest ning CCI-EE rakendustabelist. Juhul kui CCI-EE rakendustabel ei sisalda konkreetsele varaelemendile sobivat klassi, koostatakse puuduvate klasside kohta eraldi loetelu ning esitatakse see Tellijale koos ettepanekuga klassifikaatori rakendamiseks.

## Mudelite kvaliteedikontroll

| Kontroll | Meetod | Sagedus | Väljund |
| --- | --- | --- | --- |
| Faili tehniline kontroll | Avamine, formaat, ühikud, koordinaadid, xref/viited | Igal avaldamisel | Kontroll-leht |
| Geomeetria kontroll | Visuaalne kontroll ja konfliktanalüüs | Igal koondmudeli uuendusel | BCF / clash-raport |
| Infosisu kontroll | Atribuutide olemasolu, väärtusvorming, klassifikatsioon | Vahe-esitustel ja lõppesitamisel | Mudeli kaaskiri |
| Nimetuste kontroll | Failid, kihid, pinnad, teljed, mudeliobjektid | Igal avaldamisel | Kontroll-leht |
| Dokumendi-mudeli kooskõla | Joonised, seletuskiri, töömahud ja mudel | Vahe-esitustel ja lõppesitamisel | Kontroll-leht |
| TEET kontroll | Failide üleslaadimise ja kaustastruktuuri kontroll TEET keskkonnas | Igal ametlikul esitamisel | Esituse kinnitus |

Projekteeritud elementide vaheliste võimalike konfliktide kontroll teostatakse Autodesk Navisworks Manage tarkvara abil. Konfliktanalüüsi kontrollkomplektid ja kontrolltolerantsid määratakse pärast osamudelite ning konstruktsioonide täpsustamist. Kontrolltolerantsid on mõeldud mudelite automaatseks konfliktide kontrolliks ning nende eesmärk on vähendada ebaoluliste konfliktide hulka. Kontrolltolerants ei õigusta tehniliselt vastuolulist lahendust.

Arvestades, et tegemist on põhiprojekti etapiga, on kontrollitavate projekteeritud elementide vaheliste lubatud tolerantside ettepanek:

- Katendikihtide mudelite omavaheline lõikumine – 10 cm;

- Täitematerjalide mudelite omavaheline lõikumine – 20 cm;

- Kaeve mudeli eri osade omavaheline lõikumine – 20 cm;

- Tee konstruktiivsete kihtide lõikumine rajatistega – 5 cm;

Konfliktanalüüsi käigus tuvastatud kontrolltolerantsi ületavate konfliktide korral teavitatakse vastava eriosa projekteerijat, kes kõrvaldab puudused projektlahenduses ja mudelis. Pärast paranduste tegemist teostatakse korduskontroll. Kui mudel vastab käesolevas BIM rakenduskavas sätestatud nõuetele, koostatakse mudelikontrolli raport ning esitatakse see koos mudelitega Tellijale.

Täitematerjalide 3D soliditest ei lõigata välja poste, vundamente, truupe jms seega ei kontrollita ka nende omavahelisi konflikte.

## Automatiseeritud ja tehisarul põhinevad kontrollid

Mudelite infosisu, atribuutide, klassifikatsiooni, nimetuste ja andmestruktuuri kontrollimisel võib kasutada töövõtja standardiseeritud automatiseeritud ja tehisarul põhinevaid abivahendeid. Neid kasutatakse puuduvate, ebatüüpiliste või vastuoluliste väärtuste tuvastamiseks, mudeliandmete võrdlemiseks tellija nõuete tabelitega ning kontrollvalimi moodustamiseks.

Automatiseeritud või tehisarul põhineva kontrolli tulemus ei ole iseseisev nõuetele vastavuse kinnitus. Tulemuse vaatab üle mudeli koostaja, BIM koordinaator, vastutav projekteerija või kvaliteedi kontrolli insener vastavalt kontrolli liigile. Lõplik vastutus tehnilise lahenduse ja mudeli õigsuse eest jääb BEP-is määratud vastutavale isikule.

Projekti andmeid töödeldakse ainult töövõtja poolt heaks kiidetud keskkondades. Konfidentsiaalseid projektifaile ei laadita avalikesse või kontrollimata tehisaruteenustesse. Kontrolli tulemused dokumenteeritakse ulatuses, mis võimaldab tuvastatud kõrvalekaldeid kontrollida ja paranduste lahendamist jälgida.

## BCF failide koostamise ja vahetamise kord

- Iga teema sisaldab unikaalset tunnust, pealkirja, kirjeldust, asukohta, vaatepunkti, prioriteeti, vastutajat ja tähtaega.

- Teema staatused: Avatud, Töös, Kontrollimiseks, Suletud, Tagasi lükatud.

- Mudeli versioon ja seotud failid märgitakse teema metainfos.

- Teema sulgeb kontrollija pärast paranduse kontrollimist.

- Kriitilised teemad tõstetakse esile töökoosoleku päevakorras.

- BCF-i puudumisel kasutatakse samade väljadega märkuste registrit.

Koondmudeli konfliktikontroll viiakse läbi Autodesk Navisworks Manage tarkvaras ning kontrolli tulemusena koostatud BCF märkused sünkroniseeritakse BIMcollab BCF Manageri kaudu meeskonnale lahendamiseks.

## Tööde mudelis vastuvõtmise protsess

- Osamudeli koostaja esitab mudeli, kaaskirja ja enesekontrolli lehe.

- Distsipliini eest vastutav isik kontrollib tehnilise lahenduse ja kinnitab mudeli.

- BIM koordinaator teeb tehnilise, geomeetria- ja infosisu kontrolli.

- Kvaliteedi kontrolli insener kontrollib esituse terviklikkust ja dokumenteeritud kontrollide olemasolu.

- Puudused tagastatakse vastutajale BCF-i või märkuste registri kaudu.

- Parandatud mudel läbib korduskontrolli.

- Projektijuht kinnitab paketi ametlikuks esitamiseks.

- Tellija märkused lahendatakse ja vastuvõetud versioon arhiveeritakse.

## Kaaskirjade koostamine

Iga mudeli avaldamisega esitatakse kaaskiri vähemalt järgmise infoga:

- projekti nimi, tähis ja staadium;

- mudeli koostaja ja kontaktandmed;

- mudeli ja kaaskirja avaldamise kuupäev;

- mudeli sisu ja koondatud osamudelid;

- kasutatud tarkvara ja versioon;

- koordinaat- ja kõrgussüsteem, nullpunkt ja referentspunktid;

- BIM koordinaator ja koordineerimistarkvara;

- IFC, klassifikatsiooni, geomeetria ja infosisu erisused;

- teadaolevad vastuolud ja valmidusaste;

- mudelitevahelise jaotuse ning värvide erisused;

- tööosa eest vastutav isik ja kontaktandmed.

## Koostöökeskkond ja TEET

Tee ehitusprojekt ja uuringute tulemused esitatakse Transpordiametile TEET kaudu ning koopiana kokkulepitud andmevahetuslingi kaudu. Tööversioonide ühiskasutuseks kasutatakse SKPK SharePointi või muud projektipõhist koostöökeskkonda.

Konkreetne SharePointi aadress, õiguste struktuur ja failide avaldamise kaustad: jagatakse töö käigus.

## Infoturbe plaan

- Projekti failid paiknevad SKPK hallatud serveris ja projektipõhises SharePointis.

- Juurdepääs antakse rollipõhiselt ning eemaldatakse projektimeeskonnast lahkumisel.

- Serveri ja pilveandmete varundamine toimub organisatsiooni infoturbeprotseduuride alusel.

- Seadmeid kaitsevad tulemüür, pahavaratõrje ja ajakohased turvapaigad.

- Tundlikku infot ei edastata avalike või kontrollimata failijagamisteenuste kaudu.

- Alltöövõtjate failid laaditakse esimesel võimalusel projekti kontrollitud keskkonda.

- Isikuandmeid töödeldakse lepingu ja isikuandmete kaitse nõuete kohaselt.

- Turvaintsidendist teavitatakse viivitamata projektijuhti ja organisatsiooni IT-tuge.

Töövõtja ostab infoturbeteenust OIXIO AS-lt. Projekti faile säilitatakse Töövõtja serveris. Andmed varundatakse igapäevaselt nii kohalikku varukoopiasse kui ka pilvepõhisesse varunduskeskkonda. Server on kaitstud tulemüüriga ning rakendatakse asjakohaseid infoturbemeetmeid.

# Lisad ja kontrollvormid

## Kontroll-leht

| Projekt: |  |
| --- | --- |
| Projekteerimise etapp: |  |
| Ülevaataja: |  |
| Kuupäev: |  |

Sdf

| Nr | Teema | JAH | EI | N/A | Kommentaarid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Märgi (X) sobiv |  |  |  |
|  | SELETUSKIRI |  |  |  |  |
| 1 | Sissejuhatus |  |  |  |  |
| 1.1 | Kas seletuskirjas on kajastatud projekti eesmärk ja vajadus? |  |  |  |  |
| 1.2 | Kas olemasoleva tee olukord on kirjeldatud adekvaatselt? |  |  |  |  |
| 1.3 | Kas seletuskiri kirjeldab projekti ulatust/mahtu? |  |  |  |  |
| 2 | Liiklusuuring |  |  |  |  |
| 2.1 | Kas teostatud liikluse analüüs on lõplik ning soovitused ei vaja täiustamist? |  |  |  |  |
| 2.2 | Kas seletuskirjas on olemas läbilaskvuse ja teenindustasemete arvutused? |  |  |  |  |
| 2.3 | Kas seletuskirjas on olemas informatsioon projektkiiruse kohta? |  |  |  |  |
| 2.4 | Kas seletuskirjas on antud katendi projekteerimiseks vajalik info? |  |  |  |  |
| 3 | Liiklusohutus |  |  |  |  |
| 3.1 | Kas liiklusohutuse auditi otsustega on arvestatud? |  |  |  |  |
| 3.2 | Kas on koostatud liiklusõnnetuste analüüs? |  |  |  |  |
| 4 | Topograafiline mõõdistamine |  |  |  |  |
| 4.1 | Kas on valminud topograafilise mõõdistamise aruanne? |  |  |  |  |
| 5 | Geotehnilised uurimused |  |  |  |  |
| 5.1 | Kas geoloogilised uuringud on teostatud projekteeritavate teede ja rajatiste ulatuses? |  |  |  |  |
| 5.2 | Kas on antud kirjeldused nii aluspinnase, kivimite kui ka põhjaveetaseme kohta? |  |  |  |  |
| 5.3 | Kas on antud uuringute plaan ja aluspinnase profiil? |  |  |  |  |
| 6 | Katendi konstruktsioon |  |  |  |  |
| 6.1 | Kas katendikonstruktsiooni arvutustel ning väljatöötamisel kasutati kehtivat arvutusprogrammi (KAP)? |  |  |  |  |
| 7 | Rajatiste projekteerimine |  |  |  |  |
| 7.1 | Kas olemasolevate rajatiste ülevaatus on tehtud? |  |  |  |  |
| 7.2 | Kas konstruktsioonide arvutused ja vastavuses kehtivate nõuetega? |  |  |  |  |
| 8 | Hüdroloogiline olukord ja drenaaži projekteerimine |  |  |  |  |
| 8.1 | Kas drenaaži projekteerimisel on aluseks võetud vastavad uuringud, arvutused ja projekteerimise tarkvarad? |  |  |  |  |
| 8.2 | Kas seletuskirjas on kirjeldatud erosiooni tõkestamise võimalusi? |  |  |  |  |
| 9 | Teede projekteerimine |  |  |  |  |
| 9.1 | Projekteerimise normid |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Kas projekteerimise aluseks olevad normdokumendid on kirja pandud ning kas nende nõuded on kooskõlas projekteerimise nõuetega? |  |  |  |  |

## Otsuste ja märkuste register

| ID | Kuupäev | Teema / otsus | Vastutaja | Tähtaeg | Staatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |