LISA 3

2026. aasta kriisikomisjoni tööplaan ja planeeritavad õppused

|  | Planeeritud tegevus | Toimumise aeg/periood | Lisainformatsioon | Vastutaja/kaasatud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tegevuse kirjeldus | Võimalusel märkida kuu täpsusega | Vajaduse korral muu olulise informatsiooni edastamiseks | Märkida asutusesisene vastutaja (nt komisjon/osakond/ametikoht) kui ka asutused/osakonnad, kes on tegevusse kaasatud |
| 1 | Riskianalüüsi ajakohasuse hindamine (VV 24.10.2024 määrus nr 66 § 4). | IV kvartal |  | Võru valla kriisikomisjon |
| 2 | Võru valla staabi õppepäev staabitöö harjutamiseks, raadiojaamade kasutamiseks. | Täpsustamisel |  | Võru valla kriisikomisjon |
| 3 | Elutähtsa teenuse osutajaks määramise haldusakti ülevaatamine. Vajadusel tsiviiltoetuse registris andmete uuendamine. | III–IV kvartal |  | Võru valla kriisikomisjon |
| 4 | HOLP ajakohastamine | III kvartal | Kui enne seda hakkab kehtima tsiviilkriisi ja riigikaitse seadus, siis koostatakse KOV kriisiplaan | Võru valla kriisikomisjon |
| 5 | ETO toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine. | II poolaasta |  | Võru valla kriisikomisjon |
| 6 | Haridus/allasutuste varjumiskohtade kaardistamine | I poolaasta |  | Võru valla kriisikomisjon |
| 7 | Päästeameti jt korraldatud õppepäevadel ja õppustel (sh kriisikommunikatsiooni õppustel) osalemine. | Vastavalt toimumisele |  | Võru valla kriisikomisjon, avalike suhete spetsialist |

Selgitus: Tööplaani koostamisel võivad abiks olla 2025. aastal osaletud õppuste järelmid ning kriisideks valmisoleku teenustaseme (kriisiindeks) parendamist vajavad kriteeriumid (www.minuomavalitsus.ee)

|  | Õppuse nimi või teema | Õppuse toimumise aeg | Õppuse vastutav korraldaja | Õppuse eesmärk ja õppuse sisu lühikirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilves | 8. – 12. juuni | SIM, PäA, SOM, ReM, PõM, Riigikantselei |  |
| 2 | DELA 2026 | november | Kaitsevägi, erinevad ministeeriumid ja ametid |  |
| 3 | Sise- ja välis kommunikatsiooni õppus | 2026 | Võru linn, Võru vald |  |

Selgitus: Eeltäidetud õppuste info jätta juhul, kui KOV planeerib neist osa võtta.