Lisa 1

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu juurde

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | SA Õpilasmalev |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitse ÕM 2025 |
| **Projekti toimumise aeg**  (millal tegevus reaalselt toimus) | 25. – 29. juuni 2025 ja 16. – 20. juuli 2025 |
| **Toetuse kasutamise periood**  (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 1.04 – 31.08.2025 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | Riigikaitse õpilasmalev 2025 oli Sihtasutuse Õpilasmalev *(SA ÕM)* eriprojekt, kus töökasvatuslikule õpilasmaleva formaadile lisati riigikaitseõpetus.  Riigikaitseliste tegevuste läbiviijaks oli MTÜ Riigikaitse Rügement.  Projekt oli suunatud põhikooli astme õpilastele, vanuses 13 – 15. Projektis osales 18 ööbimiseta malevarühma.  **Riigikaitse ÕM programmis osalenud rühmad**  *Esimene vahetus:*  Kokku 91 noort (+13 rühmajuhti)  SA Õpilasmalev: Nõmme 1, Botaanikaaed 1, Kristiine, Kesklinn 1 (kokku 56 noort+ 8 rühmajuhti);  Koostööpartner: Rae ÕM ja Maardu ÕM (35 noort + 5 rühmajuhti)  *Teine vahetus:*  Kokku 166 noort (+23 rühmajuhti)  SA Õpilasmalev: Pirita, Nõmme 2, Haabersti, Lasnamäe, Botaanikaaed 2, Kadrioru park 1, Loomaaed, Linnalooduse taastajad (kokku 110 + 16 rühmajuhti)  Koostööpartnerid: Loksa ÕM ja Tartu ÕM (kokku 56 noort ja 7 rühmajuhti)  Kokku oli 2025. aasta riigikaitse ÕM programmis osalejaid 257 noort ja 36 rühmajuhti *(2025 – 293; 2024 – 264; 2023 – 159; 2022 – 256, 2021 - 258, 2020 - 195, 2019 - 239, 2018 - 297, 2017 - 201, 2016 - 67)*.  Õpilasmaleva linnasisese rühma päevane tegevus on jaotatud kaheks peamiseks osaks: 1) Päeva esimesel poolel omandavad malevlased töökogemust SA ÕM koostööpartneriks oleva ettevõtte juures *(orienteeruv tööaeg 4 tundi päevas)*. 2) Päeva teine pool on sisustatud riigikaitseliste teadmiste omandamisega.  Riigikaitseliste tegevuste lühikirjeldus:  Esimesel kahel päeval korraldati ekskursioonid riigikaitse valdkonnaga seotud paikadesse Tallinnas, kus viidi läbi temaatilised loengud ja praktilised tegevused. Projektis osalenud malevarühmad külastasid Eesti Sõjamuuseumi, Ämari lennubaasi ja Lilleküla komandot.  Kolmel viimasel päeval viidi läbi praktiline välilaager Humala raketibaasis, kus õpetati: elamist, toidu valmistamist ja ellujäämist välitingimustes; orienteerumist; esmaabi andmist, peeti *airsoft*-relvadega lahingut; laskuti köiega; tule tegemist; maskeerimist; tehti mitmeid meeskonnaharjutusi jne.  Riigikaitse ÕM 2025 toimus juba kümnendat aastat järjest. Aasta-aastalt on laager muutunud populaarsemaks ning paljud noored ei tule enam maleva rühma mitte ainult sellepärast, et saaks tööd teha, vaid et saaks osaleda laagris. Sel aastal osales rekordiline hulk osalejaid – 293. See on suurepärane näide heast koostööst, noorte motivatsioonist ning riigikaitse olulisusest. Samuti on oluline märkida, et laagrites osalevad ka paljude teiste piirkondade malevarühmad, nii oli sel aastal osalemas rühmad Tartust, kokku 50 osalejaga. Samuti oleme andnud eeskuju teistele piirkondadele, kes korraldavad laagreid iseseisvalt ilma meiepoolse toeta.  Riigikaitse ÕM programmi läbinud said mälestuseks SA ÕM ja MTÜ Riigikaitse Rügemendi ühise embleemi *(kujundati 2017. aastal)*. Ühisembleem õmmeldakse malevajakile. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,*  *piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti läbinud malevlane:  1. on Eestile lojaalne kodanik, kel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;  2. järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik;  3. mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega;  4. väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides;  5. teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid;  6. teab kodanikukaitse põhimõtteid;  7. tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu;  8. on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda;  9. teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub keskkonda säästvalt  Laager annab noortele suurema ühtekuuluvustunde ja meeskonnas tegemise oskuse. Samuti on laager paljudele esimene kokkupuude riigikaitsega. Läbi põnevate ja väljakutseid pakkuvate õppepunktide on malevlastele riigikaitse iseenesest mõistetav, osa loomulikust elust.  Oluline roll on muukeelsete noorte kaasamine malevasse. Paljud noored pole varem kokku puutunud omaealiste, kuid teise emakeelega noortega ning koos tegutsemine annab suurepärase võimaluse lõimimiseks ning riigikeele praktikas. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Riigikaitse tegevuste lülitamine malevarühma programmi aitas tublisti kaasa ka õpilasmaleva eesmärkide *(grupist noortest ühtehoidva ja toimiva meeskonna loomine, töö- ja elukogemus)* saavutamisele.  Õpilasmaleva rühmajuhtide *(osales 90 rühmajuhti*) koolitus toimus 23 - 25.05.2025. Teemaks malevarühma juhtimine ja meeskonnatöö. Koolitajaks oli Combat Ready koolitaja Eerik Heldna. Koolitusel kasutati juhtimise printsiipe lahinguväljal ja 4-ja lahingureeglit.  Rühmajuhtidele koolitamine aitas kaasa noorte motiveerimisele ja juhendamisele välilaagris. See aitas ka mitmeid eelarvamusi ja kartusi ümber lükata.  Lisaks viis taas juhtimise alase koolituse RKM rühmajuhtidele läbi Riigikaitse Rügemendi esindaja Vahur Hanko, kes valmistas rühmajuhte ette riigikaitse laagriks.  Riigikaitse laager toimus kümnendat aastat järjest st mitmed noored, kes esimestel aastatel osalesid on läinud ajateenistusesse. Sel aastal oli vabatahtlikult ajateenistusse minejate hulk rekordiliselt kõrgel ja tahame uskuda, et SA Õpilasmalev on siin andnud omapoolse panuse.  2026. aasta suvel on SA ÕM ja MTÜ Riigikaitse Rügement valmis projekti jätkama - selleks oleme eelkokkulepe sõlminud. Soovime jätkata projekti väiksemas mahus, kuna 2025. aastal oli eesmärk seatud liiga suur. Optimaalne osalus Riigikaitse laagrist on ca 250 (2025. aasta eesmärk oli 350 noort). |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Osales 257 noort ja 36 rühmajuhti .  Kogu tegevustest osavõtt oli 99 %, katkestajaid oli 3.  Noorte tagasiside läks otse Kaitseministeeriumile. |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | <https://vikerraadio.err.ee/1609748519/mirjam-kruus-opetajad-voiksid-rohkem-riigikaitses-eeskujuks-olla> <https://www.tallinn.ee/et/uudis/nadalavahetusel-osalevad-opilasmaleva-noored-juba-kumnendat-korda-toimuvas-riigikaitse-malevas>  <https://tervisetasku.ee/artiklid/uudislood/nadalavahetusel-osalevad-opilasmaleva-noored-juba-kumnendat-korda-toimuvas-riigikaitse-malevas>  <https://harjuelu.ee/malevasuvi-mitte-koik-noored-ei-mahu-marjamaale/>  <https://tntk.tartu.ee/uudised/tartu-noorte-toomaleva-noored-riigikaitse-laagris/> |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | MTÜ Riigikaitse Rügement. Koostöös rügemendiga on RKM toimunud nüüdseks juba 10. aastat ja koostöö on viimse detailini paika loksunud.  Maardu Õpilasmalev  Loksa Õpilasmalev  Rae Õpilasmalev  Tartu Õpilasmalev Lähivaldade malevakorraldajad osalevad hea meelega riigikaitse malevas, et anda enda malevategevustele lisaväärtust. Sellel aastal osales esimest korda ka Tartu ÕM. |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele**  *Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | Projekt õnnestus igati. Noored on Riigikaitse maleva omaks võtnud ja see on tugevaks lisaväärtuseks tavalisele nn linnasisesele malevarühmale. Peale välilaagrit on noorte malevarühm oluliselt kokkuhoidvam ja meeskonnatöö edeneb paremini. Noored on saanud väga olulisi oskuseid selleks kuidas välitingimustes paremini hakkama saada ja nad on paremini ette valmistunud gümnaasiumi riigikaitse õppeks.  Riigikaitse Rügement on usaldusväärne partner ja nad igal aastal täiustavad programmi. Lisaks panevad nad suurt rõhku ka sellele, et noortel tekiks huvi riigikaitse vastu.  Kahjuks ei õnnestunud osalejate arvu viia 350-ni. Paraku jäi meie enda linnasiseste rühmade arv planeeritust väiksemaks, keeruline oli leida tööandjaid. Lisaks mõjutas meie tegevusi Laulu- ja Tantsupidu, kus paljud meie noored ja rühmajuhid osalevad.  Samas oli meil ka esmakordselt lisaks riigikaitse malevalt Kaitsetahte teemaline rühm (osales 20 noort ja 2 rühmajuhti), mis toimus koostöös Kaitseministeeriumiga. Seal tutvustati malevanoortele süvitsi noorkotkaste ja kodutütarde tegevust ning kaitsetahet üldisemalt. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**  *Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | 2026. aastal ei plaani enam osalejate arvu suurendada. Pigem jääme 250 – 300 osaleja vahele.  Rühmajuhtide ettevalmistus oli 2025. aastal põhjalik. Selles osas muudatusi teha ei plaani. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 97889 | 91286,5 |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 30115 | 30115 |  |
| **Omafinantseering** | 67774 | 61171,5 | Tallinna ja Harno toetus |
| **Müügitulu** |  |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 97889 | 30115 | 91286,5 | 30115 |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | 2676 eur (2000 koordineerimis-tasu  660 sotsiaalmaks  16 töötukindlustus)  30774 eur  (23 000 rühmajuhtide tasu  7590 sotsiaalmaks  184 töötukindlustus) | 2676 eur (2000 koordineerimis-tasu  660 sotsiaalmaks  16 töötukindlustus) | 2542,20 eur (1900 koordineerimis-tasu  627 sotsiaalmaks  15,20 töötukindlustus)    23902 eur  (17864 RJ tasu; 5895 sotsiaalmaks 143 töötukindlustus) | 2542,20 eur (1900 koordineerimis-tasu  627 sotsiaalmaks  15,20 töötukindlustus) |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | 13320 eur  riigikaitselised tegevused  8819 eur  toitlustus RKM-s  4500 eur  transport RKM-i  20000 eur  toitlustus malevas  2000 eur  Vaba aja tegevused  800 eur  Rühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks  15000 eur  osalemine EÕM kokkutulekul | 13320 eur  riigikaitselised tegevused  8819 eur  toitlustus RKM-s  4500 eur  transport RKM-i  800 eur  Rühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks | 13000 eur  riigikaitselised tegevused  7177,44  toitlustus RKM-s 4000 eur  transport RKM-i  249,86 RKM-i 10.juubeli tähistamine  20000 eur  toitlustus malevas  2000 eur  Vaba aja tegevused  800 eur  Rühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks  17615 eur  osalemine EÕM kokkutulekul | 13000 eur  riigikaitselised tegevused  7177,44  toitlustus RKM-s 4000 eur  transport RKM-i  249,86 RKM-i 10.juubeli tähistamine  800 eur  Rühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks  2345,5 eur  osalemine EÕM kokkutulekul |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| arve | MTÜ Riigikaitse rügement | 2025/357 | 24.07.2025 | 14.08.2025 | 29980 | 24177,42 | 29980 | Riigikaitselaagri läbiviimine |
| arve | Virumarket Oü | 42 | 27.05.2025 | 5.06.2025 | 976 | 800 | 976 | RJ koolituse läbiviimine |
| palgaleht | Ernst Valdmaa; Annela Tammiste; Rasmus Puksmann; Liis Gross |  | 7.08.2025 | 8.08.2025 | 2542,2 |  | 2542,2 | Projekti koordinaator tasu 1900 eur+maksud |
| arve | MTÜ Riigikaitse rügement | 2025/369 | 16.08.2025 | 06.09.2025 | 1480 | 1193,54 | 1480 | Riigikaitse programmi noorte osalemine EÕM kokkutulekul - transport |
| arve | Jüri Mahetalu OÜ | MA2500251 | 7.08.2025 | 14.08.2025 | 1428,43 | 1151,96 | 1428,43 | Riigikaitse programmi noorte osalemine EÕM kokkutulekul – toitlustus, majutus |
| arve | Usin-TR OÜ | 2025/08978 | 20.07.2025 | 25.07.2025 | 196 | 158,06 | 196 | Riigikaitse ÕM 10.juubeli tähistamine malevas |
| arve | Teele Pagar OÜ | 6997 | 28.06.2025 | 5.07.2025 | 112 | 91,80 | 112 | Riigikaitse ÕM 10.juubeli tähistamine malevas |
| KOKKU | | | | |  | 30115 |  |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | |  | 30115 |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | |  | 0 |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr ...

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Külli Tatter |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 30.09.2025 |