|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 23** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 04.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 23 ja teostatud töödele | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 23 on teostatud järgnev töö:

* Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomine.

Muudatus tulenes asjaoludest, et ehitatud teelõigu ITS seadmete tööks oli vajalik luua uus sideühendus, sest olemasolev side tehnovõrk ei võimaldanud lisada uusi ITS seadmeid. Selleks tuli rajada uus sideühendus Paide mnt - Riia mnt ristmiku foorikapist Ehitajate tee - Tuisu tn ristmiku foorikappi. Süsteemi toimimiseks vabastati üks optika kiud olemasoleva foorisüsteemi teenindamisest ja eraldati üksnes 2+2 Sauga-Pärnu ITS seadmete jaoks.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 5 640 eurot ilma käibemaksuta:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lisanduv töö | | | | | | | Art nr | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Ühikhind, eur | Maksumus, eur | |  | Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomine | kompl | 1 | 5 640,00 | 5 640,00 | | Lisanduv töö kokku | | | | | 5 640,00 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Muudatuse maksumus: | 5 640,00 eurot |
| Muudatuse (abs)väärtus: | 5 640,00 eurot |
|  |  |

Lisa 1: Juhis nr 23

**Insener:** Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/