**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

| **Taotleja nimi** | Aleksei Safjanov |
| --- | --- |
| **Projekti nimetus** | Esimesed sammud püstolist laskmisel |
| **Projektitaotluse eesmärk**  *Määratlege taotluse eesmärk või/ja eesmärgid. Lisaks seostage millistele konkursi eesmärkidele taotlus vastab; vt Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | Projekt on suunatud noorukite õpetamisele tulirelvade ohutu käsitsemise alustest ning esmaste laskmisoskuste arendamisele. Tunnid hõlmavad teoreetilist ettevalmistust ohutuse ja relva ehituse osas ning praktilist laskmist püstolist, mis toimub instruktori järelevalve all.  Projekti eesmärgid:  Õpetada tulirelvade ohutut käsitsemist.  Kujundada vastutustundlikku suhtumist relvadesse.  Arendada laskmise algoskusi ja mõistmist relvade tööpõhimõtetest.  Tõsta noorte üldist teadlikkust ja ohutuskultuuri.  Võimalik, et see kursus saab kellelegi esimeseks sammuks karjääris sõjaväes, korrakaitseorganides või spordilaskmises.  Kaitseliidu populariseerimine noorte seas. |
| **Projekti üldmaksumus** |  |
| **sh taotletav summa** | 13 145 eur |
| **sh omafinantseering** |  |
| **sh kaasfinantseering** |  |
| **Projekti toimumise aeg** | Sügis 2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | Sügis 2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

| **Juriidiline nimetus** | MTÜ Narwa Töökoda |
| --- | --- |
| **Registrikood** | 80586362 |
| **Postiaadress** | Ida-Viru maakond, Narva linn, Tallinna mnt 33-37, 20303 |
| **E-post** | Aleksei.safjanov@gmail.com |
| **Telefon** | 372 5569 3115 |
| **Kodulehekülje aadress** |  |
| **Käibemaksukohustuslase number** |  |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Mujal liigitamata koolitus |
| Pangakonto andmed | |
| **Panga nimetus** | Swedbank |
| **Kontoomaniku nimi** | MTÜ Narwa Töökoda |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE262200221087631129 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Aleksei Safjanov |
| **E-post** | Aleksei.safjanov@gmail.com |
| **Telefon** | 372 5569 3115 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Aleksei Safjanov |
| **E-post** | Aleksei.safjanov@gmail.com |
| **Telefon** | 372 5569 3115 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekt on suunatud noorukite õpetamisele tulirelvade ohutu käsitsemise alustest ning esmaste laskmisoskuste arendamisele. Tunnid hõlmavad teoreetilist ettevalmistust ohutuse ja relva ehituse osas ning praktilist laskmist püstolist, mis toimub instruktori järelevalve all.  Projekti eesmärgid:  Õpetada tulirelvade ohutut käsitsemist.  Kujundada vastutustundlikku suhtumist relvadesse.  Arendada laskmise algoskusi ja mõistmist relvade tööpõhimõtetest.  Tõsta noorte üldist teadlikkust ja ohutuskultuuri.  Võimalik, et see kursus saab kellelegi esimeseks sammuks karjääris sõjaväes, korrakaitseorganides või spordilaskmises.  Kaitseliidu populariseerimine noorte seas. |
| --- | --- |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Projekti eesmärke saavutatakse läbi järjepideva teoreetilise ja praktilise koolituse, kus osalejad omandavad nii teadmised kui ka oskused. Oodatav tulemus on suurenenud teadlikkus relvade käsitsemise ohutusest, arenenud laskmisoskus ning huvi riigikaitse ja korrakaitse vastu. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Narva linn |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Projekt keskendub noorte vanuses 14–17 aastat õpetamisele relvade ohutust käsitsemisest ning laskmise algoskuste arendamisest. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Kevad - Suvi 2025   * taotluse esitamine, koolituste ja juhendmaterjalide ettevalmistamine. * Ajakava ja tööplaani koostamine. * Vajalike ressursside ja materjalide hankimine.   September 2025   * Põhitegevuste algus ja järjepidev elluviimine   Oktoober 2025   * Projekti vahehindamine * Põhitegevuste jätkamine   November 2025   * Projekti vahehindamine * Põhitegevuste jätkamine   Detsember 2025   * Tulemuste analüüs ja järelduste tegemine * Edasise jätkusuutlikkuse plaan |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Mai - August 2025 - Koolitusprogrammi koostamine,  September 2025 - grupid 1 ja 2 väljaõpe.  Oktoober 2025 - grupid 3 ja 4 väljaõppe.  November 2025 - grupid 5 ja 6 väljaõppe.  Detsember 2025 - tulemuste analüüs. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Aleksei Safjanov - olen Kaitseliidu aktiivne liige auastmega vanemseersant, tegutsedes Narva Malevkonna lahingkompanii sideallohvitseri ja relvainstruktorina. Laskmisega alustasin ajateenistuses 2006. aastal, seejärel töötasin 10 aastat vanglateenistuses, millest viis aastat relvastatud üksuse liikmena.  Relva- ja laskeinstruktoriks otsustasin saada, kuna näen vajadust tõsta relvakäsitsemise kultuuri ja kvaliteeti oma malevkonnas. Samuti soovin edasi anda oma teadmisi ja oskusi noortele, et kujundada neis vastutustundlikku suhtumist relvadesse ja laskmisesse. |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Sotsiaalvõrgustik – Facebook ja Instagram |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Projekt on pilootprojekt, mida viib läbi üks inimene oma töövälisel ajal. See seab loomulikud piirangud nii osalejate maksimaalsele arvule ühes grupis kui ka gruppide üldarvule. Küsitlused on näidanud, et projekt pakub huvi nii noortele kui ka nende vanematele. Kui praktikas ilmneb sama suur huvi, on korraldaja valmis projektiga edasi töötama, et võimalikult paljud soovijad saaksid kursuse läbida. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

| **Koostööpartneri nimi** | Kaitseliidu Alutaguse Malev, Narva Malevkond |
| --- | --- |
| **Kodulehekülje aadress** |  |
| **Ülesanne projektis** | Õpperuumi ja relvastuse (tutvumiseks) edastamine. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti elluviimise tulemusena suureneb noorte teadlikkus relvade ohutust käsitsemisest ning paraneb laskmisoskuste tase. Noored saavad esmase ettevalmistuse, mis aitab neil paremini mõista relvastuse ja riigikaitse valdkonda, kujundades neis vastutustundlikku suhtumist relvade kasutamisse. Piirkondlikul ja kogukondlikul tasandil tõstab projekt üldist ohutuskultuuri ning aitab kaasa noorte suunamisele konstruktiivsesse ja distsiplineeritud tegevustesse. Pikemas perspektiivis toetab see projekt riigi kaitsetahte ja -võimekuse kasvu, tuues juurde teadlikumaid ja motiveeritumaid noori, kes võivad tulevikus panustada riigikaitsesse erinevatel tasanditel. |
| --- | --- |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Projekti elluviimine aitab kaasa organisatsiooni edasisele arengule mitmel tasandil. Esiteks loob see aluse tulevastele sarnastele algatustele, võimaldades laiendada tegevusvaldkonda ja pakkuda noortele järjepidevat koolitust relvakäsitsemise ning laskmise alal. Projekti edukus võib motiveerida uusi liikmeid ja vabatahtlikke organisatsiooniga liituma, tugevdades sellega kogukonna kaitsetahet ja koostööd.  Lisaks aitab projekt kaasa organisatsiooni pädevuse suurenemisele – läbi praktilise kogemuse arenevad koolitajate oskused ning tõuseb üldine relvakultuuri ja -ohutuse tase. Samuti võib see parandada organisatsiooni mainet nii kohalike kogukondade kui ka võimalike koostööpartnerite ja toetajate silmis. Projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks hinnatakse selle mõju ja vajadusel kohandatakse edasisi tegevusi, et pakkuda võimalikult paljudele huvilistele kvaliteetset ja turvalist väljaõpet. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Projekti eeldatavad tulemused on selgelt mõõdetavad osalejate arvu ja läbiviidavate tegevuste mahu järgi. Pilootprojekti raames plaanitakse kaasata esimesel suvel kuni 60 noort vanuses 14-17 aastat, sõltuvalt korralduslikest võimalustest ja koolitaja ajalisest ressursist. Iga osaleja läbib 4 teoreetilist ja 4 praktilist koolitust; iga osaleja läbib 2 laskmistreeningut instruktori kontrolli all. Tulemusi hinnatakse tagasiside põhjal, osalejate arvu ja osalemise järjepidevuse alusel ning võimalusel läbi noorte huvi jätkuva tegevuse vastu pärast kursuse lõppu. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| --- | --- | --- |
| **Tulud kokku** |  |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 13 145 eur |  |
| **Omafinantseering** |  |  |
| **Müügitulu** |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  | Finantseerimisallikad | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** |  | 13 145 eur |  |  |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* |  | 6000 eur - instruktori töötasu. |  |  |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  | Lasketiiru, püstoli rent ning laskemoon iga osaleja kohta - 100 eur, kokku 6000 eur.  LaserPET II treeningsüsteem - 229 eur 1 tk. Kokku 1145 eur (5 tk.). |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

| **Jrk** | **Risk** | **Esinemise tõenäosus (T)**  *1 – madal*  *2 – keskmine*  *3 – kõrge* | **Mõju eesmärgile ja tulemustele (M)**  *1 – madal*  *2 – keskmine*  *3 – kõrge* | **Riski suurus**  **(T x M)**  *1–3 madal*  *4–6 keskmine*  *7–9 kõrge* | **Tegevused riski vältimiseks** | **Tegevused juhtunud riski tagajärgede maandamiseks** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Üldine** | | | | | |
| **1.1.** |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Meeskond** | | | | | |
| **2.1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Tööohutus** | | | | | |
| **3.1** | Ohutustehnika rikkumine osalejate poolt | **2** | **2** | **5** | Instruktori individuaalne töö iga osalejaga. Ohutustehnika reeglite pidev kordamine. Alustada õppe-relvadega (maketid, laserpüstolid). Kuivtreeningud enne laskmist. | Osalejate välistamine, kes teadlikult rikuvad reegleid. |
| **3.2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Tehnilised probleemid** | | | | | |
| **4.1** |  |  |  |  |  |  |
| **4.2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Osalised/osalejad** | | | | | |
| **5.1** |  |  |  |  |  |  |
| **5.2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Partnerid** | | | | | |
| **6.1** |  |  |  |  |  |  |
| **6.2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Aleksei Safjanov |
| --- | --- |
| **Isikukood** | 38709267019 |
| **Ametikoht** | relvainstruktor |
| **Allkiri** |  |
| **Kuupäev** |  |