Šveitsi-Eesti koostööprogramm „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“

Sotsiaalvaldkonna õppekavade uuendamiseks partneri(te) leidmine

Taotlusvorm

1.Taotleja nimi ja registrikood Järvamaa Rakenduslik Kolledž, 70008546

2. Taotleja esindaja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) Rein Oselin, 5159495, rein.oselin@kolledz.ee

3. Arvelduskonto number, viitenumber, pank Makse saaja: Rahandusministeerium. IBAN: SEB: EE891010220034796011 viitenumber: 2800047737

4. Õppekava uuendamiseks planeeritud eelarve (eurodes): 100000 eurot.

5. Õppekava(d), mida soovitakse arendada: Õppekava nimetus; *Õppeliik; Õppekava maht; *Õppetöö tööandja asukoht. Hooldustöötaja; Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe; 90 EKAPit; Järvamaa, Harjumaa, Lääne-Virumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa. *Õppetöö tööandja asukoht ja õppeliik täida töökohapõhise hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja õppekavade korral.

6. Tegevuste kirjeldus koos ajakavaga aastate kaupa (vajadusel lisage fail) Tegevuste vajaduse põhjendus - Vastavalt OSKA raportile on sotsiaaltöö ja tervishoiu valdkonnas süsteemne tööjõu vajadus ja mahu kasv. OSKA prognoosib 2030. aasta suunas märkimisväärset tööjõu vajaduse kasvu eriti hooldustöötajate ja tegevusjuhendajate puhul. Meie õppekava toetab selle vajaduse täitmist ning nii noorte kui vanemaealiste erialaste oskusteta inimeste suundumist hooldustöö valdkonda. - OSKA rõhutab üleminekut asutustest kogukonda ja inimese iseseisvuse toetamist (de institutsionaliseerimine, koduteenuste kasv). Hooldustöötaja õppekavas on moodul „Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine“, mille osas vajab uuendamist mooduli rakenduskava, et selles oleks selgemalt välja toodud koduhooldus. - OSKA-s nimetatud vajalikud oskused: keerukate vaimse tervise häirete mõistmine, traumateadlikkus, de-eskaleerimine, võrgustiku- ja huvikaitseoskused, digipädevus ja andmetega töötamine, kultuuriline mitmekesisus, enesehoid ja supervisioon. Meie õppekavas on need oskused kirjeldatud moodulites „Töö täisealiste erivajadustega inimestega“, „Töö eakatega“, „Töö lastega peredega“, „Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus“, kuid vajavad samuti rakenduskavas selgemat lahtikirjutamist. - OSKA kirjeldab vananevat tööjõudu. Meie õppekava annab võimaluse noortele siseneda sotsiaalvaldkonna ametite õppesse, sealhulgas töökohapõhises õppevormis. Noorte õppesse toomiseks on vaja teha sihtrühmani jõudvat reklaami ja teavitustegevusi. - Õppekavas õpetatavate teemade töömaailma ja tööandjate vajadustele vastavuse tagamiseks kaasame õppekava uuendustegevustesse nii tööandjaid, katusorganisatsioone, enda ja teiste sotsiaalvaldkonna õpet pakkuvate õppeasutuste õpetajaid kui ka ministeeriumite esindajaid. Selline kaasloome tagab, et moodulite sisu ja hindamise loogika vastavad täpselt tänastele kompetentsiootustele ning tööandjad saavad värske järelkasvu, kes on valmis panustama nii hooldekodudes, erihoolekandes, päevakeskustes kui ka koduteenustes. - Et õpilased saaksid omandada kõik vajalikud oskused uuendatud õppekava järgi, vajab täiendamist ja kaasajastamist kooli õppebaas ning õpetajate ja praktikajuhendajate teadmised ja oskused õppekavasse sisseviidud uuenduste osas. Soetame õppetöö kaasajastamiseks vajalikud õppevahendid ning korraldame õpetajate ja praktikajuhendajate koolitusi/seminare. 2026; 2027; 2028. Õppekava rakenduskavade uuendamine, kaasates tööandjaid, teiste õppeasutuste õpetajaid, ministeeriumite esindajaid; Õppekava rakenduskavade uuendamine, kaasates tööandjaid, teiste õppeasutuste õpetajaid, ministeeriumite esindajaid. Õppebaasi täiendamine tulenevalt rakenduskava uuendustest; Õppebaasi täiendamine tulenevalt rakenduskava uuendustest; Õppebaasi täiendamine tulenevalt rakenduskava uuendustest. Partnerite leidmine töökohapõhise õppe läbiviimiseks – võrgustikutöö/ teavitustegevused; Partnerite leidmine töökohapõhise õppe läbiviimiseks – võrgustikutöö/ teavitustegevused; Partnerite leidmine töökohapõhise õppe läbiviimiseks – võrgustikutöö/ teavitustegevused. Õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamine seoses õppekava rakenduskavas tehtud uuendustega; Õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamine seoses õppekava rakenduskavas tehtud uuendustega; Õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamine seoses õppekava rakenduskavas tehtud uuendustega. Reklaami- ja teavitustegevused õppijate (sh noorte) õppesse saamiseks; Reklaami- ja teavitustegevused õppijate (sh noorte) õppesse saamiseks. Projekti tegevuste läbiviimine, koordineerimine, aruandlus; Projekti tegevuste läbiviimine, koordineerimine, aruandlus; Projekti tegevuste läbiviimine, koordineerimine, aruandlus.

7. Mõõdetav tulemus, milleni õppekava uuendamisel jõutakse hiljemalt 30.04.2028 Hooldustöötaja, tase 4 õppekava töökohapõhise õppe moodulite rakenduskava on uuendatud ja kinnitatud direktori käskkirjaga ning on avatud õpilaste vastuvõtt uuendatud õppekavale. Eriala õppebaas on kaasajastatud vastavalt rakenduskavale ning õpetajad ja praktikajuhendajad on koolitatud uuenduste osas.

8. Taotlusvormiga kinnitab taotleja vastavust järgmistele tingimustele: JAH; EI. Haridusasutus õpetab sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühma õppekava; x. Jah-vastuse korral lisa EHIS õppekava koodiga; 259276. Haridusasutus viib läbi töökohapõhist hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja õppekava alust õpet; x. Jah-vastuse korral lisa EHIS õppekava koodiga; 259276. Jõuab avab uuendatud õppekava vastuvõtuks hiljemalt 2028/2029. õppeaasta sügissemestriks.; x. Taotleja on tutvunud õppekavade uuendamise tingimustes välja toodud kriteeriumitega (kõrghariduse õppekavade uuendamise tingimuste puhul kriteeriumid a, b, c, d ja kutsehariduse õppekavade uuendamise tingimuste puhul kriteeriumid a, b, c) ja lähtub õppekava(de) uuendamisel tingimustes toodud kriteeriumist.; x.

9. Kas ja kuidas olete planeerinud nimetatud tegevuste jätkusuutlikkuse peale kirjeldatud elluviimise perioodi? Kirjeldage. Projekti raames uuendatud hooldustöötaja, tase 4 õppekava rakenduskava kinnitatakse direktori käskkirjaga ning integreeritakse kooli tavapärasesse õppetöö korraldusse. See tagab, et projekti käigus uuendatud moodulite sisu ja hindamise põhimõtted jäävad püsivalt kasutusse ning õppetöö toimub ka edaspidi vastavalt uuendatud õppekavale. Projekti käigus täiendatud õppebaas (õppevahendid ja -keskkond) jääb kooli kasutusse ning toetab õppijate praktiliste oskuste arendamist ka pärast projekti lõppu. Õppevahendite kasutamine on kavandatud osana õppetööst ning nende hooldus ja vajadusel täiendamine toimub kooli tavapärastest eelarvevahenditest. Õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamine projekti perioodil suurendab õppe läbiviijate erialast pädevust ning võimaldab neil rakendada uusi teadmisi ja metoodikaid ka edaspidi. Koolitatud õpetajad ja praktikajuhendajad toimivad omakorda teadmiste edasiandjatena kolleegidele ning uutele praktikajuhendajatele. Lisaks jätkab kool edaspidi õpetajate ja praktikajuhendajate koolitamist tavapärastest eelarvevahenditest. Projekti raames loodud ja tugevdatud koostöö tööandjate, katusorganisatsioonide ja teiste õppeasutustega jätkub ka pärast projekti lõppu. Tekkinud partnerlus toetab töökohapõhise õppe jätkuvat läbiviimist, praktikakohtade pakkumist ning õppekava pidevat ajakohastamist vastavalt töömaailma vajadustele. Teavitustegevuste ja võrgustikutöö tulemusel loodud kontaktid tööandjate ja sihtrühmadega aitavad kaasa õppijate jätkuvale kaasamisele erialasse ning toetavad sotsiaalvaldkonna tööjõu järelkasvu. Projekti tulemuste kasutamine õppeasutuse igapäevases tegevuses, koolitatud personali olemasolu ning toimiv koostöövõrgustik tööandjatega tagab tegevuste jätkusuutlikkuse ka pärast projekti rahastusperioodi lõppu.

10. Eelarve prognoos

| Kululiigid taotletava summa osas | 2026 | 2027 | 2028 | Summa kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakenduskavade uuendamine, kaasates koostööpartnereid tööprotsessi ja õppetöö läbiviimiseks | 2000 | 2000 | 1000 | 5000 |
| Õppebaasi täiendamine (õppevahendid, simulatsioonivahendid, digivahendid) | 15000 | 40000 | 12000 | 67000 |
| Õpetajate ja praktikajuhendajate koolitused |  | 2000 | 2000 | 4000 |
| Reklaami- ja teavitustegevused õppijate kaasamiseks |  | 1000 | 1000 | 2000 |
| Projekti juhtimine ja aruandlus (projektijuhi töö: projekti tegevuste koordineerimine, ajakava täitmise jälgimine, suhtlus partnerite ja rahastajaga ning aruandluse koostamine) | 3600 | 5400 | 2000 | 11000 |
| Projekti sisuline arendustöö (projekti tegevuste sisuline planeerimine, arendustegevuste ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös partneritega) | 3600 | 5400 | 2000 | 11000 |
| Taotletav summa kokku: | 25000 | 64000 | 31000 | 100000 |

Taotleja esindaja nimi  Rein Oselin

(allkirjastatud digitaalselt)