Hr Gened Sander

Transpordiamet

e-post: Gened.Sander@transpordiamet.ee

 Meie: 07.10.2021

**OBJEKT: Tartu maakonna kruusateedele katte ehitus I**

Teema: Töövõtulepingu pikendamine

Transpordiameti ja AS TREF vahel on 12.05.2021 sõlmitud leping 3.2-3/21/1551-1 Tartu

maakonna kruusateedele katte ehitus I.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 määras Tellija tööde alguskuupäevaks 08.06.2021. Tööde teostamise ajaks oli 4 kuud ehk tööde teostamise tähtpäev oleks 08.10.2021.

Töövõtja sooviks lepingut pikendada järgmise nädala lõpuni, sest hetkel pole veel kõik objektid geodeetiliselt mõõdistatud ja seoses sellega ei saa kogu täitedokumentatsiooni tähtajaks esitada.

Tööde teostamise uueks tähtajaks võiks olla 15.10.2021

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Kivimaa

projektijuht

AS TREF

Koopia: Hr Jaanus Kalberg, Taalri Varahaldus AS, e-post: kasaka@hot.ee