## Gantt
|  |  |  | 2026 | [10 empty] | 2027 | [13 empty] | 2028
ID | Tegevus / alategevus | Algus | Lõpp | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Oodatav tulemus 01.03.2026–31.08.2026 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | Oodatav tulemus 01.09.2026–28.02.2027 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Oodatav tulemus 01.03.2027–31.08.2027 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | Oodatav tulemus 01.09.2027–29.02.2028 | Lõpptulemus
0 | Projektijuhtimine, riskijuhtimine, dokumenteerimine (läbi projekti) | 2026-03-01 | 2028-02-29 | [6 empty] | Projekti käivitamine, katseandmete struktuur ja ohutus protseduurid. | [6 empty] | Riskilogi ja protsessiandmete kogumise/kvaliteedikontrolli raamistik. | [6 empty] | Vahearuandlus ja uuendatud katseplaan (tulemuste põhjal). | [6 empty] | Lõpparuandlus: dokumentatsioon, protokollid ja üleandmisfailid. | Projektijuhtimise ja dokumentatsiooni tervikpakett
1 | Baasretseptuuride ja seadmeparameetrite kaardistamine | 2026-03-01 | 2026-08-31 | [6 empty] | Ülevaade lahendustest; teise toorme hankimine ja eeltöötlus; düüsi läbilaske testid; 1–2 kandidaatreseptuuri ja esmane protsessiaken. | [21 empty] | Sisendite spetsifikatsioon + kandidaatreseptid + seadme tööpiirkond (v0)
1.1 | Kirjanduse ülevaade ja katseplaani koostamine | 2026-03-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | Katsemaatriks ja mõõdikud (tihedus, stabiilsus, tardumine, kuivamine, kahanemine). | [21 empty] | Katseplaan (v1) | bar: 2026 3 to 2026 4
1.2 | Teisese tooraine hankimine ja tarneahela kirjeldus | 2026-03-01 | 2026-06-30 | [6 empty] | Partneritega kokkulepped ja proovipartiid (vetikafraktsioonid, tuhk, kasutatud õli, glütserool). | [21 empty] | Toormete lähteandmed ja proovipank | bar: 2026 3 to 2026 6
1.3 | Düüsi/toormefraktsioonide läbivuse testid; vajadusel düüsi vahetus | 2026-04-01 | 2026-05-30 | [6 empty] | Kriitilised fraktsioonipiirid ja düüsi konfiguratsioon (ummistuste vältimiseks). | [21 empty] | Seadme seadistus (v0) | bar: 2026 4 to 2026 5
1.4 | Toorme eeltöötlus (fraktsioneerimine, madaltermiline jm) ja optimeerimine | 2026-05-01 | 2026-08-31 | [6 empty] | Eeltöötluse protsessijuhend + parameetrid (saagis, viskoossus, puhtus). | [21 empty] | Eeltöötluse protsessiaken | bar: 2026 5 to 2026 8
1.5 | Laborikatsetes alginaadi/karrageeni konts, viskoossus, vahustamisvõime ja Ca²⁺-tardumine | 2026-05-01 | 2026-08-31 | [6 empty] | Esimesed segusüsteemid; tardumise ja vahu stabiilsuse võrdlus. | [21 empty] | 1–2 kandidaatreseptuuri | bar: 2026 5 to 2026 8
2 | Voolavuse ja vahustamise optimeerimine | 2026-09-01 | 2027-02-28 | [13 empty] | Vahugeneraatori töörežiimid + Ca²⁺ pihustus optimeeritud; protessiaken (v1); 2–3 töökindlat retsepti. | [14 empty] | 2–3 töökindlat baasretsepti + protsessiparameetrid
2.1 | Vahugeneraatori režiimide test (kiirus, läbivool, vahusuhe); ummistusriskide maandamine | 2026-09-01 | 2026-12-30 | [13 empty] | Töörežiimid, mis tagavad stabiilse mikrovahu ilma ummistuseta. | [14 empty] | Seadme töörežiimid (v1)
2.2 | Ca²⁺ pihustamise ajastus ja kontsentratsioon; kiire tardumine | 2026-09-01 | 2027-01-31 | [13 empty] | Tardumise kineetika ja soovituslik Ca²⁺ kontsentratsioon. | [14 empty] | Tardumise protsessiaken
2.3 | Värske vahu mõõtmised (tihedus, stabiilsus, vajumine, tardumine) + seos parameetritega | 2026-10-01 | 2027-02-28 | [13 empty] | Andmestik ja seosed; kvaliteedikontrolli mõõdikud. | [14 empty] | kvaliteedi mõõdikud ja piirväärtused
2.4 | Retseptuuri ja parameetrite konsolideerimine; 2–3 töökindla süsteemi valik | 2026-12-01 | 2027-02-28 | [13 empty] | Valitud 2–3 retsepti ja parameetrid. | [14 empty] | Valitud süsteemid (v1)
3 | Demoelementide tootmine ja testimine | 2027-03-01 | 2027-10-30 | [20 empty] | Demokihid/paneelid (2–10 m²) ja põhimõõtmised (λ, tugevus, niiskus, kuivamine, kahanemine). | [6 empty] | Täiendavad testid (sh tulepüsivus teenuskatse); retseptuuri viimistlus ja protokollid. | Mõõdetud omadustega demoelemendid + kinnitatud retseptid
3.1 | Demopartiide valamine | 2027-03-01 | 2027-07-30 | [20 empty] | Vähemalt 3 demopartiid; proovikehad mõõtmisteks. | [7 empty] | Demopartiid
3.2 | Soojusjuhtivus (λ), mehaanika ja niiskus (teenus/EMÜ lab) + kuivamine | 2027-04-01 | 2027-09-30 | [20 empty] | λ, surve/painde ja niiskuse andmestik; kuivamisprofiil. | [7 empty] | Testiraport (λ/mehaanika/niiskus)
3.3 | Mõõtmete stabiilsus ja pragunemise/kahanemise risk; retsepti korrigeerimine | 2027-05-01 | 2027-10-30 | [20 empty] | Kahanemise ja pragunemise piirväärtused; parandused. | [6 empty] | Stabiilsus kinnitatud valitud retseptidel. | Stabiilsus kinnitatud
3.4 | Tulepüsivuse esmahinnang (vajadusel teenuskatse) | 2027-07-01 | 2027-10-30 | [27 empty] | Tulepüsivuse esmane hinnang ja soovitused. | Tulepüsivuse memo
3.5 | Keskkonna- ja tervisenäitajad: CO₂ jalajälg (esmane), lenduvate osade puudumine; paigalduse võrdlus PUR vahu ja rull/plaatsoojustuse käsipaigaldusega | 2027-07-01 | 2027-10-30 | [27 empty] | Esmane jalajälje ja ohutuse võrdlus; paigalduse tööaja võrdlus. | Võrdlusmaterjal
4 | Teadmussiire, mastaabisääst, levitamine ja õppetöö panus | 2027-11-01 | 2028-02-29 | [27 empty] | Kulumudel (€/m² ja €/m²·R), juhendmaterjalid, seminar/töötuba, publikatsiooni esitamine; õppeainete täiendused. | Teadmussiirepakett + kulumudel + levitamine
4.1 | Mastaabisäästu mudel (toormed, tootmine, paigaldus); 3 mahustsenaariumi | 2027-11-01 | 2028-01-31 | [27 empty] | Kalibreeritud kulumudel ja hinnasihttase (piloot–demo–tootmine). | Kulumudel
4.2 | Praktilised juhendid: retseptid, protsessiaken, kvaliteedinäitajad, kuivamistingimused, piirangud | 2027-11-01 | 2028-02-29 | [27 empty] | Juhendmaterjalid (objektikasutus ja kvaliteedikontroll). | Juhendpakett
4.3 | Teavitustegevused ja teadmussiire: partnerkohtumised + töötuba (2) | 2026-09-01 | 2028-02-29 | [13 empty] | Partnerite kaasamine ja kasutusjuhtude kaardistus. | [6 empty] | Vahe-esitlus/tehniline töökohtumine. | [6 empty] | Lõputöötuba/seminar ehitusettevõtetele | 2 avalikku/sihtgrupi üritust + pidev kaasamine
4.4 | Õppeainete teoreetilise ja praktilise osa arendus + tudengite kaasamine | 2026-09-01 | 2028-02-29 | [13 empty] | Õppemoodulite kavandamine; bioplastivahu teema integreerimine sügissemestrisse. | [6 empty] | Praktilised laboriülesanded/projektid; tudengite kaasamine mõõtmistesse. | [6 empty] | Täiendatud ainekavad ja õppematerjalid; tehnoloogiaettevõtluse praktikad (turuvajadus, investorvalmidus). | Täiendatud õppeained + vähemalt 2 tudengiprojekti
4.4.1 | Õppeaine 'Biomassi väärindamise ja biorafineerimise' täiendamine (MI.2018 Ringbiomajandus) | 2026-09-01 | 2027-07-30 | [13 empty] | Loengumaterjal (vetika polüsahhariidid ja väärindamine). | [6 empty] | Praktikumi/juhtumiuuringu ülesanne (teisesed toormed → toode). | [7 empty] | Uuendatud õppeaine sisaldab rohkem teisese toorme väärindamise aspekte ja Sekmo projekti näitena
4.4.2 | Õppeaine 'Materjaliõpetus' täiendamine (TE.0244, TE.0253 Tehnika ja tehnoloogia) | 2027-03-01 | 2028-02-29 | [20 empty] | Materjalide struktuur–omadused (vahtstruktuurid) loenguplokk. | [6 empty] | Labori/praktiline töö: vahu tihedus/λ ja protsessiaken. | Uuendatud õppeaine sisaldab rohkem teisese toorme väärindamise aspekte ja Sekmo projekti näitena
4.4.3 | Õppeaine 'Ehitusfüüsika I' täiendamine (MI.0345 Maaehitus) | 2027-03-01 | 2027-10-30 | [20 empty] | Loenguplokk ja näidisandmed (λ, niiskus, kuivamine). | [7 empty] | Uuendatud õppeaine sisaldab rohkem teisese toorme väärindamise aspekte ja Sekmo projekti näitena
4.4.4 | Ettevõtlusainete täiendamine: Mikroökonoomika MS.0447, Innovatsioon biomajanduse ettevõtetes PK.1783, Investeeringute juhtimine ja finantseerimine PK.1780, Ideest äriplaanini MS.0813, Innovatsioon ja tootearendus (MI.1808) | 2027-09-01 | 2028-02-29 | [27 empty] | Töötoad/ülesanded tehnoloogiaettevõtlusest ja tehnoloogiasiirdest. | Uuendatud õppeained sisaldavad rohkem tehnoloogiaettevõtluse elemente, et inspireerida arendama tugeva konkurentsivõimega ettevõtteid
4.5 | Publikatsiooni ettevalmistus ja esitamine | 2027-10-01 | 2028-02-29 | [27 empty] | Käsikiri esitatud (materjal + protsess + mõõtmised). | Publikatsioon esitatud

## 6 kuu vahe-eesmärgid
Periood | Planeeritud vahetulemus | Saavutatud (täidetakse aruandes)
01.03.2026–31.08.2026 | Tegevus 1: Ülevaade lahendustest; teiseste toormete hankimine/eeltöötlus; düüsi läbilaske testid; 1–2 kandidaatreseptuuri ja esmane protsessiaken.
01.09.2026–28.02.2027 | Tegevus 2: Vahugeneraatori töörežiimid + Ca²⁺ pihustus optimeeritud; process window (v1); 2–3 töökindlat retsepti.
01.03.2027–31.08.2027 | Tegevus 3: Demokihid/paneelid (1–5 m²) ja põhimõõtmised (λ, tugevus, niiskus, kuivamine, kahanemine).
01.09.2027–29.02.2028 | Tegevus 3: Täiendavad testid (sh tulepüsivus teenuskatse); retseptuuri viimistlus ja protokollid. Tegevus 4: Kulumudel (€/m² ja €/m²·R), juhendmaterjalid, seminar/töötuba, publikatsiooni esitamine; õppeainete täiendused.