**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu |
| **Projekti nimetus** | EROK laskeoskuste arendamine |
| **Projektitaotluse eesmärk**  *Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | EROK pakub võimalust oma liikmetele läbi laskepäevade õppida ja harjutada laskmist ning läbi rahvusvahelise laskevõistluse propageerida laskmist üldiselt ning seeläbi kasvatada rahva kaitsetahet ning liitlassuhteid. EROK on laskurliidu liige, et toetada laskesporti ning innustada noori tegelema laskmisega. Laskeharjutused ja spordiüritused tõstavad reservohvitseride valmisolekut, propageerivad tugevat tervist ja tõstavad reservohvitseride ühtekuuluvust. Lisaks rahvusvahelised laskevõistlused teenivad rahvusvahelise koostöö eesmärke meie liitlastega. |
| **Projekti toimumise aeg** | 07.06.2025-13.09.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 07.06.2025-13.09.2025 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | EROK korraldas 07.06.2025-13.09.2025 vahemikus kolm laskmisega seotud üritust: üks EROK noorte reservohvitseride laskepäev, EROK sisene karikaetapp ja üks suur rahvusvaheline laskevõistluse Kaitseväe juhataja auhindadele.  Samuti EROK pani välja 9 liikmelise meeskonna osalemaks Soome Kanta-Helsingin Reserviupseeri (KHRU) laskelaagris Padasjokis.  Lisaks harjutasid EROK militaarspordi sektsiooni liikmed laskmist, mis võimaldas Eesti meeskonnal saavutada I koha rahvusvahelisel sõjalisel mitmevõistlusel MILCOMP, mis toimus samuti Soomes, Säkyläs. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti tulemusena suutis EROK pakkuda oma liikmetele süsteemseid võimalusi laskmisoskuse arendamiseks. Korraldatud laskevõistlused ja osalemine KHRU võistlusel Padasjokis, Soomes aitasid tõsta liikmete individuaalset väljaõppetaset ning tugevdasid rahvusvahelist koostööd Soome ohvitserkonnaga reservis.  EROKi poolt korraldatud rahvusvaheline laskevõistlus osutus edukaks – osales prognoositud arv laskureid nii Eestist kui ka Soomest, Lätist, Taanist, Ungarist ja Itaaliast. Võistlusel saavutatud tulemused kinnitavad EROKi suutlikkust korraldada kõrgel tasemel kaitsevaldkonna üritusi ning tugevdada Eesti reservväelaste valmisolekut ja laskeoskust. Laskevõistluse kõrval tugevdasime koostööd liitlasriikide organisatsioonidega.  Projekti mõju ulatub laiemalt Kaitseministeeriumi eesmärkideni:  Riigikaitsetahe ja kaitseteadlikkus suurenes tänu laskespordi ja riigikaitselise tegevuse populariseerimisele avalikkuse seas.  Liitlassuhted ja koostöövõime tugevnesid, kuna rahvusvahelistel võistlustel osalemine tugevdas sidemeid partnerorganisatsioonidega.  Kogukondlik mõju väljendus selles, et laskmise propageerimine aitas kasvatada huvi kaitseoskuste ja vabatahtliku riigikaitse vastu ka nooremate ohvitseride seas. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | EROK laskeürituste järjepidev läbiviimine tagas hea maine püsimise, lõi tingimused uute liikmete ühinemiseks ja tugevdas liitlassuhteid. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | 27.07.205 – [MILCOMP](https://www.erok.ee/uudised/voit-milcomp-voistlusel) võistlusel osalemine Sakyläs, Soomes 6-liikmelise delegatsiooniga ning võit. 08.08.2025 – [KHRU laskelaager](https://www.erok.ee/uudised/erok-delegatsioon-osales-khru-padasjoki-laskelaagris), 2-päevane laskevõistlus Soomes, Padasjokis, osales 9 Eesti esindajat ning ca 20 Soome võistlejat.  16.08.2025 - EROK noorte reservohvitseride laskepäev, 1-päevane laskeüritus, 10 osalejat  30.08.2025 - EROK laskevõistluse karikaetapp Pärnus [Suveseminaril](https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7367872326698250240), 2-päevane seminar koos laskevõistlusega, 32 osalejat  13.09.2025 - EROK rahvusvaheline [laskevõistlus KVJ auhindadele](https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7376156744504238083), 1-päevane laskevõistlus, osales 88 võistlejat, KV meediameeskond ja esmaabimeeskond, EROKi instruktorid ja abilised. Võistlusel olid esindatud Läti, Soome, Taani, Ungari ja Itaalia reservohvitseridest võistkonnad. |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | Kõiki EROK laskeüritusi tegevusi kajastati EROK siselistis, enda kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel.  <https://www.erok.ee/uudised> <https://www.facebook.com/EestiReservohvitserideKogu>  <https://ee.linkedin.com/company/eesti-reservohvitseride-kogu-erok>  [Instagram](https://www.instagram.com/erok.est/)  Samuti on fotod rahvusvahelisest laskevõistlusest avaldatud KV lehel [Eesti Reservohvitseride Kogu laskevõistlus 13.09.2025 | Kaitseväe pildigalerii](https://pildid.mil.ee/index.php?/category/63612) |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | Kaitseministeerium – väga hea  Kaitsevägi – väga hea  Kaitseliit – väga hea  Kaitseliidu Männiku Lasketiir – väga hea  Suomen Reserviupseeriliitto – väga hea  Kanta-Helsingin Reserviupseerit – väga hea  Hovedorganisationen for personel af Reserven i Danmark – väga hea  Reserve Officers Association of Latvia – väga hea  The Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) - väga hea  TopGun OÜ – väga hea  Jahh Catering OÜ – väga hea |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele** *Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | EROK laskeoskuste arendamine õnnestus plaanipäraselt tänu mitmeaastasele järjepidevusele ja kogemusele laskmiste läbi viimisel, aga ka tänu koostööle partneritega. Kõik laskmised on läbi viidud professionaalse korraldusmeeskonna poolt, kasutatud on Kaitseväe standardite kohast tehnikat ja varustust. Samuti on hästi sujunud koostöö Kaitseväega, kes tagas nii relvi, laskemoona kui ka meditsiinilist tuge, Kaitseliit tagas lasketiiru. Tulevikus on kindlasti vajalik jätkata tihedat koostööd Kaitseväega ja Kaitseliiduga, kuna nende panus on kriitiline laskmiste läbi viimisel. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**  *Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Laskeoskuse arendamisel viime 2026. a läbi rahvusvahelise laskevõistluse ja väiksemaid laskevõistlusi vastavalt liikmete soovile ja huvile. Viimasel ajal oleme täheldanud suuremat huvi laskmiste vastu noorte reservohvitseride seas ning kavatseme tõsta noorte osalejate osakaalu. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 12 765 EUR | 17 706.9 EUR | - |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 10 000 EUR | 10 000 EUR | - |
| **Omafinantseering** | 65 EUR | 3 232.66 EUR | - |
| **Müügitulu** | 2 700 EUR | 4 474.24 EUR | Tulu piletite müügist. |
| **Muu tulu** | - | - | - |
| **Mitterahaline panus** | - | - | - |
| **Kaasfinantseering** | - | - | - |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | - | - | - |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 12 765 EUR | 10 000 EUR | 17 706.9 EUR | 10 000 EUR |
| **EROK rahvusvaheline laskevõistlus KVJ auhindadele** | 8 500 EUR | 6 000 EUR | 15 492.41 EUR | 7 785.51 EUR |
| **EROK noorte reservohvitseride laskepäev** | 1500 EUR | 1500 EUR | 565.87 EUR | 565.87 EUR |
| **Pärnu laskmise karikaetapp I** | 600 EUR | 500 EUR | 812.24 EUR | 812.24 EUR |
| **Pärnu laskmise karikaetapp II** | 600 EUR | 500 EUR | - | - |
| **Laskurliidu liikmemaks** | 65 EUR | - | - | - |
| **Välismaistel võistlustel osalemine** | 1 500 EUR | 1500 EUR | 836.38 EUR | 836.38 EUR |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| Kuna kuludokumentide hulk on suur, siis oleme valmis elektrooniliselt esitama tehingute kontrollimiseks vajaminevad täiendavad materjalid esimesel nõudmisel. EROK kasutab Directo raamatupidamise tarkvara, kus on kõik kulu- ja tuludokumendid talletatud ning sealt on võimalik vastavalt vajadusele väljavõtteid teha. | | | | | | | | |
| KOKKU | | | | |  |  |  |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | | 10 000 EUR | |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | | 0 EUR | |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB Pank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: KaM riigieelarvelise toetuse kasutamise leping, toetuse kasutamise jääk.

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindja ees- ja perenimi** | Anton Näreinen |
| **Allkiri** | /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Kuupäev** | 20.10.2025 |