## Sheet1
Lisa 2
Päästeameti projektitoetuse lõpparuande vorm
LÕPPARUANNE
Lepingu number | 6.4-2.1/69ML
Projekti nimi | Saue ja Saku vabatahtlike päästjatele tuletõrjespordi võimaluste loomine ning piirkonnas selle tutvustamine ning propageerimine
Projektijuht | Riho Juurik
Läbiviiv organisatsioon | MTÜ Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing: 80611522 MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed: 80318704
Aadress, telefon, e-post | MTÜ Saue Vabatahtlik Tuletõrjeühing: Tule 16-15 Saue, Saue vald, Harjumaa 76505; 56604243; sauevpk@gmail.com. MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed: Päästekeskuse tee 1, Tammemäe küla, Saku vald, Harjumaa 75509; 56804878; juhatus@sakupp.ee.
Toetuse summa | 4500.00 EUR
Projekti kestvuse aeg | 2023
PLANEERITUD EESMÄRGID JA TULEMUSED
| Planeeritud | Tegelik
Eesmärgid | 1. tuletõrjespordi propageerimine ning Saue ja Saku piirkonnas elavate inimeste teadlikkuse suurendamine tuletõrjespordist; 2. tõsta ning hoida (vabatahtlike) päästjate füüsilist võimekust. | Muutusteta
Saavutatud tulemused ja mõju vastavalt taotluses toodud mõõtmisviisile | Planeeritud oli treeningvarustus soetada maikuuks ning peale seda olid planeeritud tutvustavad treeningud piirkonna koolides, huvialaringides ning koostöö loomine KOV-ga. | Treeningvarustus sai soetatud planeeritust hiljem kuna hinnapäringutest tulenevalt oli kõige mõistlikum seda teha otse tootjalt (hind 2x odavam kui EU esindusest nii uue kui kasutatute puhul). Kuigi kontakt sai loodud planeeritud ajaraamis, siis suurkorporatsioonil läks meile teadmata põhjustel arve saatmine ning materjali tarnimisega eeldatust kauem aega. Jõumasin saabus Eestisse alles detsembris, kuid selle hiline saabumine ei devalveerinud ülejäänud projektiga planeeritud tegevusi. Projekti raames taotlesime üht summat, kuid eraldati teine ning sellest johtuvalt ei olnud võimalik soetada kõiki planeeritud vahendeid. Noorteringidesse (Saue VTÜ-l 2tk) on tuletõrjespordi tunnid sisse planeeritud; Saue Riigigümnaasiumi valikaine on osutunud üheks populaarsemaks koolis, see algas novembri lõpus ning kestab veebruari lõpuni kuhu on sisse planeeritud tuletõrjespordi teema; Koostöö spordiklubidega on loodud ning planeerime tuletõrjesporti tutvustada näiteks nii Saue jalgpalliklubis kui ka Saue TKD-s; Koostöö KOV-ga on alustatud ning 2024.a. on planeeritud ka esimeste võistluste korraldamine piirkonnas; Kogu eeltoodut kajastame sotsiaalmeedias koheselt kui ettevalmistustega jõuame piisava detailsuseni.
Sihtgrupi osalus | Saue ja Saku vabatahtlikud päästjad ning 5-10% piirkonna noortest. | Eelkokkuleppeid tehes on huvi väga suur ning eeldame sihtgrupi fookuse täitmist projekti raames.
PROJEKTI SIHTGRUPID
Osavõtjate arv | kuni 3500 inimest
Vanus | Kõik vanused
Rahvus | Kõik rahvused
Liik (õpilased / töötajad, koostööpartnerid, jm) | Kõik
PROJEKTI TAGASISIDE JA JÄTKUSUUTLIKKUS
Projektis osalejate tagasiside kokkuvõte | Koordineerivate osapoolte esmane tagasiside on positiivne ning tuletõrjesporti oodatakse väga piirkonda levima. Erinevad asutused tunnevad pigem ise huvi, et teema oleks kajastatud.
Projekti jätkusuutlikkus ja edasise arendamise võimalused | Saab täpsustada pärast esimeste võistluste korraldamist, kuid esmase hinnangu põhjal on võimalused tuletõrjespordi arenguks olemas ning projekti jätkusuutlikkus tagatud läbi Saue ja Saku ühingute initsiatiivi.
PROJEKTIMEESKOND
Nr | Meeskonnaliikme nimi ja organisatsioon | Projektis osalemise aeg | Ülesanded, roll ja nende täitmine | Kontaktandmed
1. | Riho Juurik, Saue VTÜ | Kogu periood | Projekti juhtimine, vahendite soetamine, propageerimine Saue VTÜ-s ning koostöökokkulepete sõlmimine Saue piirkonnas | sauevpk@gmail.com; 5246117
2. | Endo Kask, Saku PP | Kogu periood | Tuletõrjespordi propageerimine Saku piirkonnas ja Saku PP-s | endo.kask@rescue.ee
3.
4.
KOOSTÖÖORGANISATSIOONID
Nr | Organisatsiooni nimi | Roll projektis | Eraldatud summad
PROJEKTILE ERALDATUD RAHALISTE VAHENDITE KULUARUANNE
Jrk.nr | Kuupäev | Majandustehingu kirjeldus | Päästeameti toetusest kulunud summa | Omaosalus | Link tšekile (vt allpool olevat juhendit)
1 | 2023-07-05 | Treeningmannekeeni soetamine | 1000 | 479 | Lisatud digiallkirjastamise konteinerisse
2 | 2023-08-27 | Keisri jõuhaamri soetamine | 2900 | 201.94 | Lisatud digiallkirjastamise konteinerisse
3 | 2023-11-24 | Riia-Tallinn transpordikulu | 0 | 100.84 | Lisatud digiallkirjastamise konteinerisse
4 | 2023-12-08 | Tollimise teenus ning Eesti sisene transpordikulu | 100 | 32 | Lisatud digiallkirjastamise konteinerisse
5 | 2023-12-15 | Tollimaksud | 500 | 204.17 | Lisatud digiallkirjastamise konteinerisse
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(*) Eelkõige tuleb selgitada, miks kulutused erinevad projektis planeeritutest.
|  | Kulud kokku | sh. Päästeameti toetuse kulud kokku | sh. kaas- või omafinantseeringu kulud kokku
|  | 5517.95 | 4500 | 1017.95
Dokument allkirjastatakse digitaalselt projektijuhi poolt.
Komisjoni hinnang :
Juhend tšeki lisamiseks linkimise teel