**LISA 2**

**2025. aasta kriisikomisjoni tööplaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Toimumise aeg/periood | Lisainformatsioon | Vastutaja/kaasatud |
| 1 | Tagada KOV taristu objektidel olemasolevate generaatorite käivitamise ja töökorrasoleku kontroll dokumentatsioon. | I-III kvartal | Laanelill, Vallamaja, Hooldekodud | Jaak Kumar |
| 2 | Jätkata kaardistamisega ja tagada KOV elanike evakuatsioonikohtade toimepidevus | I-IV kvartal |  | Jaak Kumar |
| 3 | Valla Kriisiplaani koostamise lõpetamine | II kvartal |  | Jaak Kumar |
| 4 | Omavalitsusel teenistujate koolitamine | II-IV kvartal |  | Jaak Kumar |
| 5 | KOV on analüüsinud viimase kriisi või õppuse tulemusi | III-IV kvartal | KOV-i tegevused voolukatkestuste korral, valmisolek | Jaak Kumar |
| 6 | Kriisikomisjoni kriisiõppepäeva korraldamine koostöös Päästeametiga | II kvartal | Kerksuse baasnõuded, ülevaade koostööst, regionaalsest koordinatsioonist ning riski- ja kriisikommunikatsioonist. Elutähtsate teenuste tagamine. | Jaak Kumar |
| 7 | Kogukondadele kriisiinfopäevade planeerimine koostöö tõhustamiseks | III kvartal | Asukohapõhine ohuteavitussüsteem ja kriisiinfo (kogukonnafoorumi raames). | Jaak Kumar |
| 8 | Õppusel KEVADMURD 2025 osalemine | II kvartal | Fookuses KOV korraldatavate elutähtsate teenuste ulatuslik katkestus | Jaak Kumar |
| 9 | Oma personalile/töötajaskonnale HOLP või mõne muu olemasoleva kriisiplaani/käitumisjuhiste tutvustamine | II kvartal | Koostöös Päästeametiga KOV hädaolukorra lahendamise plaani koostamise tutvustamine: teede sõidetavus, veevarustus jt | Jaak Kumar |
| 10 | Kriisiõppuste läbi viimine (nt kerksuskeskuste aktiveerimine ja elanike kaasamine) | III-IV kvartal | Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone kasutamine kriisi korral | Jaak Kumar |
| 11 | KOVi toimepidavuse tagamiseks lepingute sõlmimine koostööpartneritega | I-IV kvartal | Koostöö poed, tanklad, meditsiin, transport | Jaak Kumar |