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Hankija: Eesti Geoloogiateenistus

Hankemenetluse nimetus: „Maasoojusenergia uuringupuuraukude rajamine“


	Nr
	Etapi tööde lühikirjeldus
	Algus
	Lõpp
	Üleantavad tulemid
(lühikirjeldusega)

	1
	Puurtöödeks vajalike seadmete tellimine. 
	1
	30
	Puurtöödeks vajalikud seadmed on nende tarnijate poolt meieni toimetatud. 

	2
	Tööplatside üle vaatamine, vajadusel ligipääsude ja platside ettevalmistamine.
	30
	40
	Töömaad on üle vaadatud ja ettevalmistuse tööd lõpuni viidud.

	3
	Puurtehnika ja seadmete objektile viimine 
	40
	42
	Puurtöödega alustamise ettevalmistööd on lõppenud, puurtehnika on objektile viidud.

	4 
	Tõrva südamikpuurtööd vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	42
	49
	Puuraugust on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauku on paigaldatud plastikust manteltoru ning puurauk on suletud metalltoruga.  Puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud. 


	5
	Rõuge südamikpuurtööd vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	51
	58
	Puuraugust on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. Puurauku on paigaldatud plastikust manteltoru ning puurauk on suletud metalltoruga.  Puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud.


	6
	Põlva südamikpuurtööd vastavalt teenuse osutamise kirjelduses toodud etappidele ja tingimustele.
	60
	67
	Puuraugust on puursüdamik kätte saadud, tähistatud ja dokumenteeritud vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele ning viidud Arbavere maapõue uurimiskeskusesse. 
Puurauku on paigaldatud plastikust manteltoru ning puurauk on suletud metalltoruga.  Puurplats ja juurdepääsu teed on korrastatud.


	7
	Puurimistööde aruannete sh muude dokumentide koostamine 
	68
	120
	Nõutud dokumentatsioon on tellijale üle antud sh allkirjastatud puurtööde üleandmise-vastuvõtmise aktid. 

	
	
	
	
	




Erki Vaguri
OÜ Inseneribüroo STEIGER
(Pakkuja nimetus)
______________________________
	(pakkuja volitatud esindaja nimi)
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