Lisa 1

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu juurde

**PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja nimi** | MTÜ Noorteklubi Samm |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitselised tegevused Märjamaa valla õpilasmalevas |
| **Projekti toimumise aeg**  (millal tegevus reaalselt toimus) | 29.07.2024-04.08.2024 |
| **Toetuse kasutamise periood**  (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 01.06.-30.08.2024 |

**TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toimunud projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang.* | 31.07.2024 – laskumine Humalas (MTÜ Riigikaitse Rügement). Kohtumine tegevväelase ja kaitseliitlasega. Info noortele, mis ja mida tähendab, mis võimalused on riigikaitse valdkonnas.  01.08.2024 - Eesti Vabadusvõitluse Muuseum - tutvumine Eesti sõjalise ajalooga.  02.08.2024 – 04.08.2024 3-päevane metsalaager Piirsalus raketibaasis (noored ütlesid, et lühikeseks jäi).  Metsalaagrite ajal ööbiti metsas, kus tehti magamiseks varjualused ja õpiti jaotelgi püstitamist. Ehitati omale WC-d. Tule tegemine süütepulgaga ja muude käepäraste vahendistega. Airsoft – relva käsitlemine, ohutus ja strateegia, märgi laskmine, omavaheline lahing. Söök valmistati omale katelokkides ja tuletati meelde tuleohutus. Samuti tuletati meelde esmaabi ja topograafia algtõed. Prooviti kätt kamuflaaži tegemisel ning vaenlase eest varjumisel.  Püstitatud eesmärgid said täidetud. Tegevustes kokku osales 18 unikaalset noort ning neist 5 osales esmakordselt ööbimisega metsalaagris.  Muutsime väljasõidu sihtkohta. Taotluses oli Paldiski Vahipataljon, aga korjasime noortelt sisendit, et mida nad soovivad teha ning nende soov oli muuseumi külastus. Kuna Eesti Sõjamuuseumis enamus oli käinud, otsisime uue sihtkoha ning eesmärk oli rohkem teada saada Eesti sõjaajaloost. Väljasõiduga jäid noored väga rahule ning oli väga hariv ja silmi avardav.  Läbiviijana hindan võimalust, et tegevusi – kuupäevi ja sihtkohti saab muuta. Saab lähtuda ka noorte vajadustest ja koormusest. |
| **Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele,*  *piirkonnale, kogukonnale jne.* | Noored said teadmisi riigikaitse valdkonnast ja esmased kogemused riigikaitse metsalaagrist, mille käigus arendasid omavahelist koostööd, meeskonnatööd, julgust ning sotsiaalseid oskuseid. Kõige rohkem arenes noortes meeskonnatunnetus ning teineteisega arvestamine ja märkamine. Üheskoos tegutseti ühtse meeskonnana ning vajadusel toetati ja abistati teineteist. Lisaks arendasid noored endas uusi oskusi ja teadmisi, mis tulevad kasuks ka igapäevaelus. Kõik planeeritud tegevused ja ülesanded said täies mahus läbi viidud.  Nagu noorte tagasisidest selgus jäid nad tegevustega väga rahule ning noorte teadlikkus Eesti riigikaitse vajadusest ja olulisest kasvas.  Noored leidsid, et õpilasmaleva vahetus peaks olema kindlasti seotud riigikaitse temaatikaga.  Noorte teadmiste pagas kasvas riigikaitsest ja kaitseväe kohustusest, uute teadmiste ja oskustega kuidas ise hakkama saada ja samas ka oma kaaslast abistada. Selline noor on ühiskonnas, kogukonnas väga suur väärtus. |
| **Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Koostöö Alar Lõkovi ja Kauri Kristaliga on väga hea ning tekkisid ühised mõtted teha antuid laagreid ka niisama koostöös Märjamaa Valla Noortekeskusega, et tõsta noorte teadlikkust riigikaitse teemal ja toimetulemist looduses ning ootamatutes olukordades. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž.* | Tegevustes osales kokku 18 unikaalset õpilasmaleva noort. Kaasatud oli ka 1 noor (17 aastane), kes eelnevatel aastatel osalenud õpilasmalevas ja riigikaitselaagris, kes seekord panustas vabatahtlikult tegevuste läbiviimisel. |
| **Meediakajastused**  *Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita).* | <https://www.facebook.com/MarjamaaNoortekeskus/videos/459342020407977>  Märjamaa Nädalaleht 14.08.2024 <https://marjamaa.ee/documents/380086/39357092/MN_14.08.2024.pdf/cc3d50f5-b454-4cea-8877-50179c8e157f> |
| **Koostööpartnerid**  *Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle.* | - |
| **Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele**  *Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt.* | Tegevused õnnestusid ja noored osalesid tegevustes hea meelega.  Tunti huvi, et kas järgmisel aastal on õpilasmalev ka ikka riigikaitse temaatiline.  Saime aru, et tegevuste teemad korduvad, aga noored tõid välja, et hea on korrata ja alati on midagi uut.  Metsalaagris tuleb meeskonnatöö tegevusi rohkem sisse põimida – noored tõid välja, et neid oli nende jaoks vähe. |
| **Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks**  *Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus.* | Ettevalmistavad tegevused on meil alati olnud head ja põhjalikud. Oleme teinud alati ka varuplaani ning siiani on meil kõik sujunud. Kohaneme muudatusega/ootamatustega kiiresti – võibolla tingitud erialasest tööst.  Metslaagrisse planeerida noortele rohkem meeskonnategevusi ja kaasata veel keegi, kes tuleb viib ise läbi mõnda tegevust/töötuba noortele. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| **Tulud kokku** | 2800€ | 2838.15€ |  |
| **Kaitseministeeriumi toetus** | 2300€ | 2300€ |  |
| **Omafinantseering** | 0€ | 38.15€ |  |
| **Müügitulu** |  |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |  |
| **Kaasfinantseering** | 500€ | 500€ |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | **PLANEERITUD KULUD** | | **TEGELIKUD KULUD** | |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| **Kulud kokku** | 2800€ | 2300€ | 2838.15€ | 2300€ |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | 1200€  Juhendamised | 1200€ | 1200€ | 1200€ |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päeva-rahad. Sõidupiletite osas märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | Transport: Paldiski ja metsalaager Piirsalus (2 sõitu, 15 noort+2 juhendajat): KOKKU 700€  Toitlustus metsalaager (20 osalejat, 8 toidukorda): KOKKU 750€  Varustus ja vahendid tegevuste läbiviimiseks: KOKKU 150€ | 350€  700€  50€ | 700€  778.72€  159.43€ | 350€  700€  50€ |

**KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE**

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

*Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| Arve | Unicorn Digital OÜ | WP23765 | 05.06.2024 | 05.06.2024 | 43.98 |  | 43.98 | Varustus |
| Tšekk | Märjamaa Konsum | 3101702354 | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 95.10 |  | 95.10 | Toitlustamine |
| Tšekk | Jats AS | 180426 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 25.10 |  | 25.10 | Varustus, toitlustamine |
| Tšekk | Märjamaa Konsum | 3101708538 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 53.74 |  | 53.74 | Toitlustamine |
| Tšekk | Märjamaa Konsum | 3101499445 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 120.25 |  | 120.25 | Toitlustamine |
| Arve | Torks Ehitus OÜ | 2024/9 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 400.00 |  | 400.00 | Noorte juhendamine |
| Tšekk | Märjamaa Konsum | 3101501701 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 83.08 |  | 83.08 | Toitlustamine |
| Tšekk | Lemmikukauplus OÜ | 1285050 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 35.00 |  | 35.00 | Toitlustamine |
| Tšekk | Maxima | 428128 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 23.04 |  | 23.04 | Toitlustamine |
| Arve | Laanekate OÜ | 4007 | 31.07.2024 | 05.08.2024 | 350.00 |  | 350.00 | Transport |
| Arve | Torks Ehitus OÜ | 2024/10 | 04.08.2024 | 04.08.2024 | 600.00 |  | 600.00 | Noorte juhendamine |
| Arve | KauKri OÜ | 0006 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 200.00 |  | 200.00 | Noorte juhendamine |
| Tšekk | Märjamaa Konsum | 3101712458 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 76.28 |  | 76.28 | Toitlustamine |
| Tšekk | Märjamaa Konsum | 3101712471 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 80.97 |  | 80.97 | Toitlustamine |
| Tšekk | Märjamaa Konsum | 3101712493 | 02.08.2024 | 02.08.2024 | 141.20 |  | 113.46 | Toitlustamine |
| KOKKU | | | | | 2327.74 |  | 2300.00 |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus | | | | | | | 2300€ |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk | | | | | | | 0€ |  |

*Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).*

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale.

Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: Swedbank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: leping nr ...

**ARUANDE ESITAJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
* juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi** | Triin Põri |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt |
| **Kuupäev** | 04.09.2024 |