|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 19** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 01.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 19 ja teostatud töödele | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 19 on teostatud järgnevad tööd:

* peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm;
* peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm.

Muudatus tulenes asjaoludest, et vaja oli rajada tugipeenrad paksustega: h=20 cm 650 m2 ja h=11 cm 321 m2, kuid projektis ja kululoendis selliste paksustega tugipeenrad puuduvad.

PS! Juhises välja toodud ärajääv töö ,44501b Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne) paksusega h=10 , oli ekslikult juhisesse kirjutatud eeldusel, et h=10 cm peenarde kindlustamistöid ei ole, aga kululoendis oli see töö olemas, mida akteeriti peenarde kindlustustöödel ülemõõdetava tööna seal kus see oli ette nähtud

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 4 242,18 eurot ilma käibemaksuta:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ärajääv töö   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lisanduv töö | | | | | | | Art nr | Tööde kirjeldus | Mõõtühik | Maht | Ühikhind, eur | Maksumus, eur | | 44501h | Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm | m2 | 572 | 5,55 | 3 174,60 | | 44501i | Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm | m2 | 263.6 | 4,05 | 1 067,58 | | Lisanduv töö kokku | | | | | * 4 242,18 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Muudatuse maksumus: | 4 242,18 eurot |
|  |  |
|  |  |

Lisa 1: Juhis nr 19

Lisa 2: Teostusjoonis

Lisa 3: Teepeenarde mahtude tabel

**Insener:** Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/