Pakkumuskutse Lisa 1, „Arunädala sündmuste terviklik korraldus“ tehniline kirjeldus

- Hanke Eesmärk

  - Hanke eesmärk on leida partner, kes tagab koostöös hankijaga Arunädala sündmuste tervikliku korraldamise ning vastutab vajalike teenuste kavandamise, ettevalmistamise, elluviimise ja järeltegevuste eest.

- Arunädala taust ja ülesehitus

  - Arunädal ehk AI talgud on 18.-22. novembril 2026 toimuv üle-eestiline talgunädal, mille eesmärk on suurendada tehisaru-alast teadlikkust ja anda tööealistele inimestele praktiline kogemus tehisaru kasutamisest töises keskkonnas. Arunädala eesmärk on kaasata vähemalt 10 000 osalejat üle Eesti.

  - Arunädal koosneb kahest omavahel seotud tasandist:

    - Suursündmused, mida korraldab hankija koos käesoleva hankega valitava  partneriga;

    - Ettevõtete, avaliku sektori asutuste, erialaliitude, vabaühenduste ja kohalike omavalitsustega üle-eestilised töötoad ning sündmused.

  - Hankija kutsub ettevõtteid ja organisatsioone korraldama Arunädala raames iseseisvalt või koostöös hankijaga töötubasid ning muid sündmusi. Hankija  kogub tegevuste korraldajatelt vajalikud sisendid ning kaasab käesoleva hankega partneri, et toetada kokkulepitud tegevuste kajastamist Arunädala kommunikatsioonis.

  - Suursündmused:

- 18.11.2026 Avasündmus (konverents) Rahvusraamatukogus, programmis pealavalt ettekanded ja paneelarutelud. Vajalik sündmuse salvestamine. Osalejate arv ca 300, kell 12:00-18:00.

- 20.11.2026 Konverents Eesti Kunstiakadeemia konverentsisaal, programmis pealavalt ettekanded ja paneelarutelud. Vajalik sündmuse salvestamine ja kuvamine Eesti Kunstiakadeemia fuajees olevatesse teleritesse. Osalejate arv ca 300, kell 12:00-18:00.

- 22.11.2026 Lõpusündmus Tallinna kinoruumis. Asukoht täpsustamise, programmis filmi näitamine olemasoleval kinoekraanil, pealavalt ettekanne, avalik arutelu. Osalejate arv ca 250, kell 12:00-15:00.

  - Suursündmuste peamine sihtrühm on tööealised inimesed üle Eesti, kes soovivad suurendada oma teadlikkust tehisaru võimalustest. Sündmused on suunatud laiale avalikkusele.

- Tellitava teenuse sisu

  - Pakkuja esitab pakkumuse kogu punktis 3 kirjeldatud teenuse osutamiseks. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki teenuse nõuetekohaseks osutamiseks vajalikke töid ja kulusid, välja arvatud kulud, mis on selgelt määratud hankija või kolmanda isiku kuluks.

  - Sõlmitava hankelepingu maksimaalne maksumus on 125 000.00 (ükssada kakskümmend viis tuhat) eurot käibemaksuta.

  - Üldine sündmuskorraldus

    - Pakkuja määrab ühe peamise sündmuse projektijuhi, kes on hankija kontaktisik ning kes koordineerib pakkuja meeskonda, alltöövõtjaid ja kaasatud teenuseosutajaid.

    - Sündmuste projektijuht osaleb hankijaga kokku lepitud koordinatsioonikoosolekutel ja vastutab pakutud teenuste tähtaegse, kvaliteetse ja eluviimise eest ning juhib operatiivselt oma vastutusalas tekkivaid muudatusi ja riske.

    - Pakkuja võib kasutada alltöövõtjaid. Pakkuja vastutab alltöövõtjate töö ja tulemuse eest samadel alustel nagu enda osutatud teenuse eest.

  - Suursündmused:

    - Planeerib ja korraldab punktis 2.4 kirjeldatud suursündmused hankijaga eelnevalt kinnitatud programmi ja ajakava alusel;

    - Vastutab punktis 2.4 kirjeldatud sündmuste tervikliku tehnilise lahenduse eest, sh heli, valguse, video, lava, ekraanide, esitlustehnika, veebiülekannete, salvestuste, mööbli, tehnilise meeskonna, transpordi, paigalduse, seadistuste, proovide ja mahavõttude eest;

    - Lähtub punktis 2.4 kirjeldatud sündmuste formaadist, programmist, osalejate arvust, ohutusest ja sündmuskohas olemasolevast taristust ning väldib põhjendamatult dubleerivaid või ebamõistlikult kulukaid lahendusi;

    - Korraldab punktis 2.4 kirjeldatud sündmuste dekoratsioonid, viidastuse, garderoobi, lavataguse töö ja esinejate teenindamise;

    - Pakkuja korraldab punktis 2.4 kirjeldatud sündmuste osalejate kohapealse vastuvõtu ja saabumise, sh tagab selleks vajaliku mehitatud vastuvõtulaua või muu sobiva vastuvõtulahenduse ning tagab piisava arvu teenindavat personali. Osalejate registreerimise veebikeskkonnas ja registreerimislahenduse tagab hankija.

  - Kommunikatsioon ja seotud tegevused:

    - Pakkuja toetab Arunädala kommunikatsiooni (s.t nii p 2.2.1 kui p 2.2.2 nimetatud tasandeid arvestades) hankijaga kokkulepitud tööjaotuse alusel. Pakkuja ülesanded hõlmavad vähemalt:

    - Pakkuja koostab koostöös hankijaga Arunädala meediaplaani, milles määratakse kommunikatsioonitegevused, kanalid, sihtrühmad, ajakava, vastutajad ning kavandatavad meediategevused.

    - Pakkuja toetab Arunädala meediasuhtlust, sh meediakontaktide kaardistamist, ajakirjanikega suhtlemist, meediapäringutele vastamise ettevalmist ja koordineerimist ning vajadusel intervjuude ja muude meediavõimaluste korraldamist.

    - Pakkuja koostab pressi- ja kommunikatsioonimaterjalid, sh pressiteated, meediakutsed, taustainfo ja muud Arunädala kommunikatsiooniks vajalikud materjalid.

    - Partner vastutab Eesti.ai uue Instagrami kanali käivitamise eest Arunädalast lähtudes, koostab kanali sisuplaani ning loob, avaldab ja haldab Instagrami sisu kolme nädala jooksul enne Arunädalat, Arunädala ajal ja kolme nädala jooksul pärast Arunädalat.

    - Pakkuja koostab Arunädala partneritele ja teistele kaasatud organisatsioonidele vajalikud kommunikatsioonimaterjalid, sh põhisõnumid, näidistekstid ja sotsiaalmeedia materjalid.

    - Pakkuja kaardistab kommunikatsiooniriskid, koostab koostöös hankijaga riskikommunikatsiooni tegevusplaani ning koordineerib kriitiliste olukordade kommunikatsiooni korraldamist.

    - Korraldab punktis 2.4 toodud sündmuste kommunikatsiooni enne sündmusi, sündmuste ajal ja nende järel.

    - Pakkuja loob ja kohandab Arunädala visuaalseid materjale vastavalt hankija visuaalsele identiteedile ja antud sisenditele, sh vähemalt sündmuste ekraanigraafika, viidad ja muud kohapealsed kujundused, sotsiaalmeedia visuaalid, digitaalsed kommunikatsioonimaterjalid ning tootmiseks vajalikud kujundusfailid (sh arvestuslikult 1000 kleepsulehte). Pakkuja kooskõlastab kujundused enne kasutamist või tootmisse saamist hankijaga.

    - Pakkuja jälgib Arunädala meediakajastust ja kommunikatsioonitegevuste tulemusi ning koostab pärast Arunädalat nende kohta kokkuvõtte.

    - Korraldab punktis 2.4 toodud sündmuste fotograafi- ja videograafiteenuse, sh kooskõlastab hankijaga foto- ja videosalvestuse vajadused ning korraldab vajaliku järeltöötluse ja valminud materjalide üleandmise hankijale.

    - Pakkuja kooskõlastab hankijaga enne avaldamist kõik avalikud kommunikatsioonimaterjalid, põhisõnumis ja hankija nimel antavad vastused.

    - Pakkuja korraldab hankijaga kooskõlastatud kujunduse alusel Eesti.ai sümboolika tootmise, sh arvestuslikult 75 roll-up'i, 150 T-särki ja 150 pusa. Pakkuja vastutab tootmisfailide ettevalmistamise, tootmise korraldamise ja valminud toodete hankijale üleandmise eest.

  - Järeltegevused:

    - Pakkuja korraldab pärast Arunädala lõppu enda vastutusalasse kuuluvate tegevuste lõpetamise, mh renditud tehnika ja inventari tagastamise ning kokkulepitud materjalide üleandmise hankijale.

    - Pakkuja edastab hiljemalt 10 päeva jooksul pärast teenuse osutamise lõppu hankijale kokkuvõtte osutatud teenuste ja kulude ülevaate (aruanne).

- Hankija vastutus ja teenuse piirid:

  - Hankija vastutab Arunädala üldise projektijuhtimise eest. Hankija vastutusalasse kuuluvad eelkõige:

  - Arunädala eesmärkide, üldise ülesehituse, töövoogude ja üldajakava juhtimine;

  - Suursündmuste sisulise programmi ja teemade kujundamine ning esinejate ja moderaatorite leidmine, vajadusel kaasatakse sündmuse projektijuht nõuandvas rollis;

  - Koolitajate leidmine ja kaasamine;

  - Töötubade võrgustiku loomine üle Eesti ning koolitajate ja töötubade ühendamine;

  - Osalejate registreerimise korraldamine ja registreerimislahenduse tagamine;

  - Suursündmuste sündmuskoha valik ja tagamine;

  - Toitlustuse tellimine ja koordineerimine;

  - Pakkuja tööks vajalike sisendite, otsuste ja kooskõlastuste andmine kokkulepitud tähtaegadel.

- Pakkuja meeskond

  - Pakkuja peab teenuse osutamiseks tagama piisava suuruse ja pädevusega meeskonna, mis võimaldab täita käesolevas dokumendis kirjeldatud ülesandeid nõuetekohaselt ja õigeaegselt.

  - Pakkuja meeskonda peab kuuluma vähemalt sündmuste projektijuht. Pakkuja määratud sündmuse projektijuhil peab olema vähemalt 3aastane ürituste korraldamise kogemus ja ta peab olema korraldanud vähemalt 2 konverentsi, mille mõlema osalejate arv oli vähemalt  300 osalejat.

- Nõuded pakkumusele

  - Pakkuja esitab koos pakkumusega pakkumuse lahenduse kirjeldus, sh:

    - Pakkuja arusaam ülesandest ja kavandatav töökorraldus, sh koostöö hankijaga;

    - Punktis 2.4 nimetatud suursündmuste tehnilise lahenduse üldine kirjeldus, sh peamised tehnilised komponendid ja töökindlust tagavad lahendused;

    - Punktis 3.4 nimetatud tegevuste kommunikatsioonilahenduse kirjeldus;

    - Pakkuja meeskonna, sh tehniline projektimeeskond ja vastutavate rollide kirjeldus ning põhjendatus.

  - Sündmuste projektijuhi CV, kus on välja toodud isiku kogemus vähemalt p 5.2 nõuete täitmiseks.

  - Pakkumuse kogumaksumuse vastavalt hinnapakkumuse vormil (Lisa 3) nõutule.

- Pakkumuste hindamiskriteeriumid

  - Pakkumuste võrdlemisel ja hindamisel lähtub hankija järgnevatest hindamiskriteeriumitest:

| Hindamiskriteerium | Väärtuspunktid |
| --- | --- |
| - 15 punkti: Pakkumuse lahenduses on kavandatav töökorraldus sisuliselt ja realistlikult kirjeldatud. Töökorraldus tagab hankija hinnangul hankelepingu täitmise kõrge kvaliteediga. Koostöönägemuse kirjeldusest nähtub, et pakkujal on väga hea ettekujutus heast koostööst hankija ja teiste seotud osapooltega. 10 punkti: esineb 1 puudus. 5 punkti: esineb mitu puudust. | 15 |
| - 15 punkti: Suursündmuste tehnilise lahenduse üldine kirjeldus, sh peamised tehnilised komponendid ja töökindlust tagavad lahendused on sisuliselt ja realistlikult kirjeldatud. Lahendus on paindlik ja arvestab väga hästi hankija vajadusi. 10 punkti: esineb 1 puudus. 5 punkti: esineb mitu puudust. | 15 |
| - 15 punkti: Kommunikatsioonilahenduse kirjeldus. Kommunikatsiooniplaan moodustab toimiva terviku, välja on toodud erinevad kommunikatsioonivõimalused ja oodatavad tulemused. Pakutud tegevused on põhjendatud ja sobivad väga hästi sõnumite edastamiseks sihtrühmale. 10 punkti: esineb 1 puudus. 5 punkti: esineb mitu puudust. | 15 |
| - 15 punkti: Pakkuja meeskonna, sh tehnilise projektimeeskonna ja vastutavate rollide kirjeldus ning põhjendatus. Nimetatud on teenuse täitmisel osalevate isikute rollid, tegevused ja vastutusalad, meeskond on asjakohane. Meeskonnaliikmete varasemad teadmised ja/või kogemused toetavad väga hästi hanke eesmärkide saavutamist. Kirjeldus annab hankijale veendumuse, et kõik planeeritud tegevused saavad tähtaegselt ja kvaliteetselt teostatud. 10 punkt: esineb 1 puudus. 5 punkti: esineb mitu puudust. | 15 |
| - Pakkumuse kogumaksumus ilma km-ta vastavalt hinnapakkumuse vormil toodule. | 40 |
| Punktid kokku | 100 |

  - Pakkumuse kodumaksumuse hindamine: Madalaima hinnatava kogumaksumuse esitanud pakkumus saab 40 punkti. Teised pakkumused saavad punkte järgmise valemi alusel: "osakaal" - ("pakkumuse väärtus" - madalaim väärtus") / "suurim väärtus" * "osakaal". Punktisumma ümardatakse kahe komakohani.

  - Tabelis on esitatud iga alakriteeriumi maksimumpunktide kirjeldus. Maksimaalsete punktide saamiseks peab esitatud teave vastama vastava alakriteeriumi maksimumpunktide kirjeldusele. Punkte vähendab hankija puuduste eest.

„Puudus“ on kõrvalekalle maksimumpunktide kirjeldusest, ebaselgus, vastuolu, ebapiisav põhjendus või muu asjaolu, mis vähendab lahenduse sobivust riigihanke eesmärkide saavutamiseks. Hankija võib pakkumusi omavahel võrrelda. Puuduseks võib olla ka teise pakkumusega võrreldes ebakonkreetsem, vähem realistlik või vähem terviklik lahendus.

Lisa 3, Hinnapakkumuse vorm

Pakkuja nimi ja registrikood:

Kõik hinnad esitatakse eurodes. Pakkuja täidab kõik allolevad read. Vajadusel võib pakkuja lisada hinnakomponendi juurde lühikese selgituse või eelduse.

| Nr | Hinnakomponent | Maksumus km-ta (€) | KM (€) | Maksumus km-ga (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üldine sündmuskorraldus ja pakkuja projektijuhtimine |  |  |  |
| 2 | 18.11.2026 avasündmus Rahvusraamatukogus |  |  |  |
| 3 | 20.11.2026 konverents Eesti Kunstiakadeemias |  |  |  |
| 4 | 22.11.2026 lõpusündmus Tallinna kinoruumis |  |  |  |
| 5 | Arunädala kommunikatsioonitegevused, sh meediaplaan, meediasuhtlus, kommunikatsioonimaterjalid, sotsiaalmeedia, riskikommunikatsioon ja meediaseire. |  |  |  |
| 6 | Suursündmuste fotograafi- ja videograafiteenus koos vajaliku järeltöötlusega. |  |  |  |
| 7 | Sümboolika tootmine: 75 roll-up’i, 150 T-särki, 150 pusa, 1000 kleepsu. |  |  |  |
| 8 | Järeltegevused |  |  |  |
|  | PAKKUMUSE KOGUMAKSUMUS |  |  |  |

Ettevõte tähendab käesolevas dokumendis eraõiguslikku äriühingut; organisatsioon hõlmab muid juriidilisi isikuid ja avaliku sektori asutusi.