|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEMAATIKA** | **TEGEVUSED** | **AJASTUS** | **OSALEJA** |
| **KOMISJONID, KOOSOLEKUD** | Külade ümarlaud | TÄPSUSTAMISEL | Külade esindajad |
| Häädemeeste KOV kriisikomisjoni korraline koosolek | I poolaasta – veebruar 2025, mai 2025II poolaasta – oktoober 2025 | Kriisikomisjon |
| Lääne päästekeskuse regionaalne kriisikomisjon LÄPK RKK | 20.02.2025 - RKK ühisseminar, Tallinn05.märts - 1. RKK istung/KAM riigikaitse koolituspäev 28.mai - 2. RKK korraline istung10.september - 3. RKK korraline istung ja kriisireguleerimise kunsti seminar10.detsember – 4.RKK korraline aastalõpu istung | VallavanemKriisispetsialist |
| Pärnumaa kriisispetsialistide koosolek | 1 kord kvartalis kohalolekuga ja vastavalt vajadusele VTC | Kriisispetsialist |
| **KOOLITUSED, HARJUTUSED,** **ÕPPUSED** | Tsiviiltoetuste registri (TTR) koolitus | 21 ja 23.01.25. **Heidi Käär,** Nõunik, Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo, Riigikantselei | KriisispetsialistHaldusspetsialist |
| Kõrgemad elanikkonnakaitse kursused | 2\* aastas. Aeg täpsustamisel. | Kriisispetsialist, haldusspetsialist |
| Riskianalüüsi tööriista koolitus | I poolaasta | Kriisispetsialist |
| Kriisipsühholoogia ja kriisiabi koolitus | [SKA e-kursus](https://www.palunabi.ee/et/e-kursus-psuhholoogiline-esmaabi-kriisi-sattunud-inimese-toetamisel) | KOV ametnikud ja asutuste juhid |
| Elanikkonnakaitse veebikoolitus | HDM kodulehel viide. Aeg täpsustamisel | KOV ametnikudAsutuste juhid ja majandusjuhidKriisikomisjoni liikmed |
| Riski- ja kommunikatsioonikoolitused | TÄPSUSTAMISEL | Teabespetsialist |
| SITREP koolitus | VAJADUS TÄPSUSTAMISEL | TÄPSUSTAMISEL |
| **LÄPK õppus KEVADMURD 2025**KOV ETO teenuse ulatuslik katkestus | **23-24.04.2024** | Kriisistaap |
| **HDM valla harjutus „SÄRTS“**Häädemeeste valla toimepidavuse harjutus. Harjutuse käigus toimuks Häädemeeste olemasolevate generaatorite ühendamine ühenduspunktidega. Ühenduspunktide kontroll ja katsetamine. Generaatorite kontroll ja katsetamine. Elektrivoolu vajaduste kontroll ja kaardistamine. | Häädemeeste Keskkool **14-20.04.2025**Uulu KSK **14-20.04.2025**Metsapoole kool **14-20.04.2025**Kabli küla **14-20.04.2025**Nepste küla **14-20.04.2025** | Kriisispetsialist, haldusspetsialistVK esindajadTaristu töötajadVabatahtlikudElektrik |
| SKA esialgsed plaanid toimepidevuse teemadel | * KOV territooriumil VÄSA tagamine kriisis;
* hoolekandeasutuste ümberpaiknemise / evakuatsiooni korraldamine sh vastuvõtt;
* elutähtsate teenuste katkemise korral tegutsemine
 | SotsiaalosakondKriisispetsialist |
| Õppus ORKAAN 19 | September. KL ulatusliku evakuatsiooni õppus. | Kriisispetsialist |
| Õppus DELA25 | November. KV õppus. KOV osalevad PäA koosseisus. | Kriisistaap |
| **PLANEERIMINE** | Elanikkonna kriisiteadlikkuse tõstmine | Aastaringselt. Kogukonnavõrgustike, sh korteriühistute ja partnerite kaasamine. | Elanikud |
| Kriisiinfo veebis  | Aastaringselt | Kriisispetsialist |
| Kogukonna kriisivihikud | Külade ümarlaud | Külade esindajad |
| KOV Riskide hindamine | I poolaasta, peale riskianalüüsi tööriista koolitustMHK 30.06.2025 | KriisispetsialistKriisikomisjon  |
| ETKA - HOLP | II poolaasta | KriisispetsialistKriisikomisjon  |
| ETKA Ressursitabel | Aastaringselt. Puudused DELA24 tagasisidest lahendada ning valdkonnapõhine lisamine. Ettevõtluse täpsustatud info. Vallaasutuste info täpsustamine | KriisispetsialistKriisikomisjon  |
| Veevõtukohtade loetelu korrastamine | Aastaringselt | Häädemeeste VK esindaja |
| Tuletõrje veevõtukohtade korrasoleku kontroll | Aastaringselt. Plaan ja ajakava koostamisel | Kriisispetsialist, haldusspetsialist |
| ETKA kriisiindeks | Aprill 2025 – LÄPK - LERKK | Kriisispetsialist, LÄPK |
| ETO Riskide hindamine | Alustatakse II poolaasta 2025 – valmis MHK 31.12.2026 | Kriisispetsialist, kriisikomisjon |
| ETO plaanide koostamine ja toimepidavuse tõstmise planeerimine. VK, kaugküte, teehooldus | Alustatakse II poolaasta 2025 – valmis MHK 31.12.2026 | Juhataja (d)Kriisispetsialist |
| ETO esmakordne taustakontroll  | Alustatakse 2025 – valmis MHK 30.06.2027 | Kriisispetsialist |
| Riskikommunikatsiooni plaani ajakohastamine | Aastaringselt | Teabespetsialist |
| Hoolekandeasutuste kriisiplaan | II poolaastahttps://sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/sotsiaalteenuste-toimepidevus | Eakate kodu juhtkondSotsiaalosakondKriisispetsialist |
| Varjendid ja nõuetele vastavus | * 1. Mitteavalik varjend ja varjumiskoht: üle 1200 m2 kortermajad, lasteaiad, koolid, büroohooned jms ja üle 1500 m2 tööstushooned
	2. Avalik varjend: üle 10 000 m2 hoone, mis on avatud külastamiseks rahvahulkadele (kaubanduskeskus, spordihall, muuseum jne)
	3. **Varjendi nõue jõustub 1.sept 2025**
 | KriisispetsialistEhitusspetsialistKriisikomisjon |
| **ARUANDLUS** | Aastaaruanne ja järgmise aasta plaan | * 1. Esitada LÄPK MHK 15.01.2026
 | KriisispetsialistKriisikomisjonVallavanem |