|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 23** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 23.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Teema: | Optilise sideühenduse lisatööd ITS tarbeks | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *Ehitatud teelõigu ITS seadmete tööks on vajalik luua uus sideühendus, sest olemasolev side tehnovõrk ei võimalda lisada uusi ITS seadmeid. Selleks tuleb rajada uus sideühendus Paide mnt - Riia mnt ristmiku foorikapist Ehitajate tee - Tuisu tn ristmiku foorikappi. Süsteemi toimimiseks vabastatakse üks optika kiud olemasoleva foorisüsteemi teenindamisest ja eraldatakse ainult 2+2 Sauga-Pärnu ITS seadmete jaoks.* 2. *Insener annab juhise teostada tööd Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomiseks*   *Muudatus on kajastatud koosoleku protokolli 37 punktis 9.1.23*  *Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | |  | *Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomine* | *kompl* | *1* | *5 640,00* | *5 640,00* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *5 640,00* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Lisad:**   1. *Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus*   **Koostanud: Insener/** *Jaanus Heinla*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |