## Sheet1
Saue Vallavalitsuse 28.02.2024 korralduse nr 157 lisa 2 „Arvamuste koondtabel“
mü nimi	maaomaniku arvamus	Otsus arvamuse osas	Põhjendused otsuseni jõudmisel
Kurvi 29701:006:0591	Mitte planeerida Kurvi mü-le ja jääda / võimalikult suures ulatuses tee vanasse koridori	arvamusega on arvestatud ja / projekteeritud kiiruseid kurvis alandatud	Koos Transpordiameti ja projekteerijaga vaadati mü / juures kiirused(sh kurviraadiused) üle ja viidi teekoridor võimalikult olemasolevasse teekoridori. Omanik nõustus tehtud muudatustega ja väikse maa loovutusega kurvis, milline sai PT lisa 3 lõplik asendiplaan.
külaelanik Anni teelt	Teen ettepaneku, et alates kilomeetrist / 41,9 (Karjatse tee otsast) kuni praeguse Kustja tee ja Pärnu maantee ristini rajataks müratõkkesein. Tee ehituse käigus võiks rekonstrueerida Anni tee	1 müratõkkeseina osas on kinlad riiklikud / normid ja meetmed sõltuvad valmiva müra modelleerimise uurimise tulemustest / 2 Anni teele rajatakse ühendav mahasõit projekteeritud Haiba-Käbiküla teelt (ülejäänud Anni teed ei renoveerita).	1 Müra modelleerimise töö alles valmib ja seda tutvustatakse ja meetmed valitakse järgnevates projekti etappides / 2 mahasõidu ühendus on põhjendatud aga ülejäänud tee säilub olemasolevana
Kalda	ei saa nõustuda sest palju maad plaanite ära võtta sh Kalda metsatuka	arvamusega on arvestatud ja / projekteeritud kiiruseid kurvis alandatud ning teed viidud olemasoleva tee koridori lähedale tagasi	Koos Transpordiameti ja projekteerijaga vaadati mü-te juures kiirused(kurviraadiused) üle ja viidi teekoridor võimalikult olemasolevasse teekoridori. Omanik nõustus tehtud muudatustega ja väikse maa loovutusega kurvis, milline sai PT lisa 3 lõplik asendiplaan.
Riisipere tee 1	ettepanek on Karjatse tee ja Riisipere tee teekaitsevööndi vähendamiseks ning juurdepääsu asukoha arvestamiseks.kinnistu asub tiheasutusalal ning omab oma asukohaga võimalikku arenduspotentsiaali uuel tekkival ristmikul. Ühelt poolt on juba olemas kergliiklustee ja tänavavalustus ning uue renoveeritava Karjatse tee näol ka sobiv võimalik juurdepääs	mahasõidu asukoht / kanda perspektiivsena eelprojekti, kaitsevöönd tuleneb Ehitusseadustiku §71 sätestatust	Teeprojekt ei määra kaitsevööndite ulatusi, vaid / kajastab Ehitusseadustikust ja planeeringutest tulenevaid kaitsevööndi ulatusi. Karjatse tee teekaitsevööndi ulatus tuleneb Saue valla üldplaneeringust, kus selleks on määratud 20m. Riigitee (kõrvalmaantee 11360 Riisipere-Kernu) kaitsevöönd tuleneb Ehitusseadustiku § 71. kaitsevöönd ei tähenda automaatselt, et sinna midagi rajada ei tohi, tegevuste kavandamisel tuleb silmas pidada EhS § 70 ja 72 nõudeid ja selle alusel kaalutletakse
Karjatse	Karjatse kinnistu on tee kõrval. / Kasutan mitmeid transpordiga seonduvaid teenuseid. Siiani on liiklus teel olnud väike. Nüüd kus liiklus muutub tihedaks olen mures autode parkimises. Kas minu kinnistu kõrvale jääb piisavalt ruumi turvaliseks parkimiseks. Praegusel juhul pole küsimus kinnistule juurdepääsus vaid selles,kas teenust pakkuvad autod saavad turvaliselt parkida minu majapidamise kõrval.	eraldi parkimistaskuid ei rajata, tee laiendatakse ja külaline saab peatuda ka teepeenral	Karjatse tee muutub ümberehituse käigus laiemaks, / rajatakse korralikud teepeenrad ning tee saab mustkatte alla (eeldatavalt pinnatakse). Täpne lahendus selgub edasise projekteerimise käigus. Karjatse tee liiklussagedus hakkab tulevikus eeldatavalt olema suurusjärgus 50 autot/ööpäevas. Seega tee liiklussagedus ei saa olema suur (aga kindlasti mingil määral suurem kui täna). külastavad sõidukid, kes peatuvad korraks, et tuua kaupa, võtta kedagi peale vms, saavad peatuda teepeenral. mahasõit rekonstrueeritakse. Ei saa rajada erahuvides olevaid parkimistaskuid. Puudub vajadus, sest täna on tee niivõrd kitsas ja puuduvad teepeenrad, et sõiduk peabki peatuma keset teed. Projekteeritava lahenduse korral saab tee olema laiem ja kavandame teepeenrad, tekib võimalus teepeenral peatuda ka nii, et muud sõidukid pääsevad mööda.