Hr Liivar Laks

Transpordiamet

e-post: Liivar.Laks@transpordiamet.ee

Meie: 27.05.2022 1127-11

**OBJEKT: Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus 2022**

**Teema: Töövõtulepingu pikendamine**

Transpordiameti ja aktsiaselts TREF vahel on 10.03.2022 sõlmitud leping nr 3.2-3/22/465-1

Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus 2022. Käesolevas kirjas omavad suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omandatud Lepingus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 määras Tellija tööde alguskuupäevaks 11.04.2022. Tööde teostamise ajaks oli 4 kuud ehk tööde teostamise tähtpäev oleks 11.08.2022.

Seoses Vene Föderatsiooni vastu suunatud sanktsioonide ning sellest tulenevate bituumeni ja täitematerjalide tarneraskustega, ei saa Töövõtja garanteerida tööde teostamist antud kuupäevaks. Töövõtja teeb ettepaneku tähtaega muuta 31.08.2022, lisana kaasas uus tööde teostamise kalendergraafik.

Lisa1. Tartu kalendergraafik

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kristjan Kivimaa

projektijuht

AS TREF

Koopia: Hr Hannes Väljaots, Esprii OÜ , e-post: hannes@esprii.ee