Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/[Sisesta number] juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

## TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Lillekopli paisu likvideerimine, kahe puurkaevu ning torusilla rajamine.

  - Töö eesmärgiks on jõe elustiku vaba läbipääsu tagamine Häädemeeste jõel.

  - Tööobjekt asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Arumetsa külas Pärlijõe Kopli  (21301:004:0031), Lille (21301:004:0006), Lille (21301:004:0007) ja 2130008 Arumetsa-Kleini tee (21301:001:0225) kinnistutel.

  - Tööde teostamise aluseks on AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi poolt koostatud LILLEKOPLI PAISU (PAIS027090) LIKVIDEERIMISE JA JÕE SÄNGI TAASTAMISE projekt ning OÜ Balti Puurkaev OÜ poolt koostatud Lille ja Kopli kinnistute puurkaevude rajamise projektid.

  - Lõplikud spetsiifilised lahendused ja töömahud võivad täpsustuda tööde käigus.

- TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

  - Tellitavad tööd:

- Asendada olemasolev raudbetoonist paisrajatis terasest üheavalise torusillaga

- Kahe puurkaevu rajamine vastavalt projektidele Kopli (21301:004:0031) ja Lille (21301:004:0006) kinnistutele. Paisutuse veetaseme alandamisega ei tohi alustada enne puurkaevude valmimist, välja arvatud juhul, kui kokkuleppel maaomanikega tagatakse nõuetekohane puhta vee varustus.

- Ettevalmistustööd (veelaskme puitkilpide eemaldamine järk-järgult ja veetaseme alandamine, mitte kiiremini kui 0,3 m ööpäevas), töömaa tähistamine

- Võsa ja puude raie koos ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta maaomaniku kinnistule, vajadusel kändude juurimine

- Ehitustöid jõesängis tohib teha ainult veevaesel ajal madalvee tingimustes ajavahemikus 15. juunist kuni 15. septembrini. Vihmaperioodidel tuleb tööd peatada ning pooleliolev ehitus vajadusel konserveerida

- Silla konstruktsioonide lammutamine koos lammutusjäätmete utiliseerimisega vastavalt jäätmeseadusele

- Ajutiste veetõkketammide rajamine ja alaveepoolse tammi kindlustamine koos hilisema eemaldamise ja pinnase utiliseerimisega

- Töid tuleb teha madalvee perioodil, vaatluste põhjal on suvel vooluhulk kuni 10 l/s. Sellise vooluhulga võib üle pumbata või juhtida see ehitiskaevikust mööda nt d 315 mm (suurema vooluhulga korral d400 mm) toruga

- Ehituskaeviku rajamine

- Ehituskaevik piirata mõlemalt poolt ajutiste tõkketammidega, tammide ehitamise ja likvideerimisega heljumi allavoolu kandumise tõkestamiseks on soovitav teha tõkketammid liivakottidest, milledega toimetamine ei tekita tammipinnase uhtumist ja allavoolu kandumist

- Veetõrje tööd ehituskaevikust

- Torusilla (truubi) ehitamisel juhinduda:  Transpordiameti Torusillad Riigiteedel terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhisest (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2021-10/torusilla_juhis_2020.pdf).

- torusilla põhi süvistatakse ca 30 cm olemasoleva jõepõhja alla ja toru põhi täidetakse kruusaga

- torusilla sissevoolu ja väljavoolu veejuhtme kindlustamine

- voolusängi sissevoolu poolne nõlvade ja põhja kindlustus, voolurahustuskivide paigaldamine

- voolusängi väljavoolu poolne nõlvade ja põhja kindlustus voolurahustuskivide paigaldamine

- Jõesängi ja kallaste kindlustamine

- toru sees voolusängi põhja  kindlustamine kruusaga, voolurahustus kivide paigaldamine

- Niisutustorustike kaevu ehitamine kohapeal monoliitbetoonist, niisutustorude sulgurklappide paigaldamine

- Torusillale torupiirde paigaldamine

- Teekatendi taastamine, mustkatte taastamine

- Rikutud haljastuse taastamine

- Ehitusobjekti infotahvli paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks vajadusel ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus

- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine. Uue silla andmete kandmine Ehitisregistrisse. Ehitamise alustamise ja kasutusloa kandmine.

Ehitustööde täpsed mahud, ehituslikud selgitused ja joonised on ära toodud projektis ning projekti lisades. Arvestama peab, et vajadusel tuleb paigaldada tööalale settepüüdureid kui on näha oht setete alla kandumiseks.

  - Ligipääs

Ligipääsud tööalale on mööda Arumetsa -Kleini teed. Tehnikaga liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste tekkimist, pinnase kahjustamist ja taristu kahjustamist. Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada vajadusel eritehnikat, mille pinnasesurve on võimalikult madal. Kõik liikumisel tekitatud pinnase ja pinnasteede kahjustused tuleb koheselt likvideerida.

  - Kahe puurkaevu rajamine mõjutatud kinnistutele

Tööde raames tuleb rajada puurkaevud Lille (katastritunnus 21301:004:0006) ja Kopli  (21301:004:0031) kinnistutele vastavalt OÜ Balti Puurkaev koostatud puurkaevu ehitusprojektidele, mis on lisatud hankedokumentidele. Kõik tööde teostamisega seotud tegevused on kirjeldatud nimetatud projektis ning osaliselt ka projektis „Lillekopli paisu likvideerimise ja jõesängi taastamise projekt“.

Pärast puurkaevu rajamist peab töövõtja teostama puurkaevu puhastuse ja proovipumpamise ning määrama vee kvaliteedi. Puurkaevu rajamise tööde lõpetamisel tuleb puurkaevu andmed esitada Eesti Looduse Infosüsteemi vastavalt projektis sätestatule.

  - Ettevalmistustööd, veetaseme alandamine, töömaa tähistamine

Enne ehitustööde algust tuleb eemaldada veelaskme allesjäänud puitkilbid. Puitkilpide eemaldamine peab toimuma järk-järgult, selliselt et veetase ei alaneks kiiremini, kui 30 cm ööpäevas Antud tööde algusest tuleb teavitada tööde tellijat (RMK looduskaitse tööjuhti). Vajadusel tuleb teostada täiendav markeerimine. Samuti peab töövõtja järgima projektis kirjeldatud looduskaitselisi piiranguid. Tööd on kirjeldatud projektis ning mahud projekti peatükis 5. Tööjoonised ja load asuvad hankedokumentide lisades.

  - Võsa ja puude eemaldamine koos ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta

Ehitusalalt tuleb eemaldada puud ja võsa (minimaalselt vajalikus ulatuses, peamiselt paisu muldega külgnevalt alalt). Raiutud puit tuleb lõigata maaomaniku poolt etteantud pikkusesse ja vedada maaomanikuga kokkulepitud kohta maaomaniku kinnistule kui maaomanikuga ei lepita kokku teisiti.

  - Silla konstruktsioonide lammutamine koos lammutusjäätmete utiliseerimisega

Tööde käigus lammutatakse olemasolevad binokkeltruubi konstruktsioonid. Paisutuse reguleerimisega seotud metalljäätmed tuleb ladustada Kopli kinnistule maaomanikuga kokkulepitud kohta. Ülejäänud lammutusjäätmed tuleb utiliseerida vastavalt Jäätmeseadusele Antud tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud Tabelis 5. Tööde asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Ajutiste veetõkketammide rajamine koos hilisema eemaldamise ja pinnase utiliseerimisega

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud Tabelis 5. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Ajutiste juurdepääsude ja laoplatside rajamine koos hilisema likvideerimisega

Masinate parkimise ja materjalide ladustamise potentsiaalsed alad on märgitud projektplaanil. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Vee ümber juhtimine tööde ajal

Töid tuleb teha madalvee perioodil, vaatluste põhjal on suvel vooluhulk kuni 10 l/s. Sellise vooluhulga võib üle pumbata või juhtida see ehitiskaevikust mööda nt d 315 mm toruga suurema vooluhulga korral tuleb kasutada d 400 mm toru. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Veetõrje tööd ehituskaevikust

Tööde ajal tuleb ehituskaevikud hoida kuivana. Selleks on vajalik vee pidev väljapumpamine tööde ajal ehituskaevikutest.

  - Ehituskaeviku rajamine

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud peatükis 5. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Uue torusilla ehitamine

Kõik silla rajamise tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud peatükis 5. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Jõesängi ja kallaste kindlustamine

Tööde käigus tuleb jälgida jõesängi ja kallaste kindlustamise etappe (etapid on kirjeldatud ka hinnapakkumuse vormil eraldi). Töödel tuleb kasutada tumedat värvi geotekstiili. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud tabelis 5. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Voolurahustuskivide paigaldamine

Antud tööd tuleb teostada RMK veeökoloogi või tööjuhi juhendamisel. Voolurahustuskivid tuleb paigutada selliselt, et iga kivi väiksem mõõt jääb vertikaalsuunda ja suurem mõõt piki kärestiku. Kivide püsti asetamine on keelatud. Selline asetus suurendab rajatise vastupidavust jääminekule. Kivide paigutamisel tuleb järgida põhimõtete, et kivid ei hakkaks visuaalselt tekitama liialt korrapärast mustrit ning voolurahustuskivide paiknemine peaks välja nägema looduslähedaselt ebakorrapärane. Paigaldada tuleb ca 10 kivi keskmise läbimõõduga 40 cm.

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud Tabelis 5. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Teekatendi taastamine.

Kleini-Arumetsa tee viidi mustkatte alla pärast Lillekopli paisu  likvideerimise projekti valmimist. Olemasolev mustkate on ette nähtud taastada. Tee aluskihid ehitatakse vastavalt projektile, kuid erinevalt projektist lisatakse kahele kruusakihile 10 cm paksune freespuru kiht. Freespuru kiht tuleb katta pindamiskihiga. Mustkatte pealtlaius torusilla kohal peab olema 4,5 m.

| Killustik I/II | Kulu kg/m2 | Sideaine | Kulu kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/11 Tard | 15 | C67B3 | 2,3 |

Rekonstrueeritava lõigu alguses ja lõpus on vajalik katendi sujuv kokkuviimine olemasoleva katendiga.

Mustkatte paigaldamine on erinev projektis kirjeldatust

  - Rikutud haljastuse taastamine

Ehitustöödega rikutud haljastus taastada vähemalt ehitusele eelnenud olukorrale, vajadusel teha murukülv koos 5 cm kasvukihi lisamisega. Samuti korrastada rikutud juurdepääsuteed. Projekteeritud sillast ülesvoolu raadatud alal jõe kaldale väljatõstetud sete tasandada.

  - Ehitusobjekti infotahvli tellimine ja paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5 m) ja olemasolu tööde teostamise ajal. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja vajadusel liiklusmärkide paigaldus

Töövõtja peab tööde ajaks tellima ja paigaldama ehitusobjektile infotahvli (mõõtudega 1 m x 1,5 m) vastavalt tellija poolt heakskiidetud kujundusega ja tagama selle olemasolu tööde ajal. Samuti tuleb arvestada ehitustööde ajaks vajadusel ajutise liikluse korraldamise ja liiklusmärkide paigaldusega. Tööde tellija edastab töövõtjale vastava tahvlile paigutatava info. Töövõtja peab enne infotahvli tellimist kooskõlastama tellijaga infotahvli kujunduse.

  - Ehitusjärgne tööde teostusmõõdistamine ja akti esitamine

Pärast tööde lõppu tuleb tööde teostajal koostada ehitusjärgne koordinaatidega seotud teostusjoonis ja see esitada tööde tellijale Lisaks on töövõtja kohustus kanda uue silla andmed Ehitisregistrisse koos kogu nõutud dokumentatsiooniga.

## TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

  - Töid võib teostada madalvee perioodil alates 15. juunist 2026. Tööde teostamise tähtaeg on 31. oktoober 2026. a. Veesisesed tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 15. september 2026. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 30. november 2026.a.

  - Töid veekogus ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal. Soovituslik on vooluveekogus vältida veesiseseid töid ka 15.septembrist 31.detsembrini. Suuremate sadude ja veetaseme olulise tõusu korral tuleb tööd jõesängis peatada kuni veetaseme taasalanemiseni. Ajaline piirang kehtib ka veetaseme alandamisele paisu juures. Lisaks setete koormuse piiramisele on ajaline piirang töödele jõesängis vajalik ka kalastiku kaitseks.

  - Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut. Olenevalt pinnastammi rajamisel kasutatava pinnase omadustest tuleb vajadusel täiendavalt paigaldada  filtratsioonitõke vähendamaks töömaale filtreeruva ja ära pumpamist vajava vee kogust. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit

  - Tööde tegemisel tuleb vältida vee-elustiku kahjustamist. Kui tööde tõttu jääb vee-elustik kuivale või lompidesse lõksu, tuleb need vette tagasi tõsta. Raietööde käigus tuleb vältida metsamaterjali sattumist vette

  - Raiet veekaitsevööndis tuleb vältida lindude pesitsusperioodil. Juhul, kui soovitakse raiuda pesitsusperioodil, tuleb enne puude raiet veenduda, et seal ei oleks pesitsevaid linde.

  - Enne töödega alustamist viib Tellija läbi avakoosoleku. Töödega ei ole lubatud alustada enne avakoosoleku läbiviimist.

  - Teostatud töödele on nõutav garantii kestvusega 2 aastat alates vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Tööde teostaja peab Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama Tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise, et jälgida traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu.

  - Töövõtjal peab olema valmidus teostada töid selliselt, et ekskavaatori liikumisel ja tööde tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid või matid. Tellijal on õigus esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (Näiteks: ekskavaatori lintide laius vähemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine samaaegselt või muud sarnast), kui see on vajalik keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.

  - Tööde teostamisel tuleb jälgida keskkonnanõudeid, omavalitsuse poolt kehtestatud nõudeid ja looduskaitselisi piiranguid. Looduskaitselised piirangud on kirjeldatud projektis. Lubamatu on tehnikaga vees liikudes kütte ja määrdeainete sattumine pinnasesse ja jõkke. Töödeks kasutatava tehnika tankimine peab toimuma väljaspool jõge.

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

- Lisad:

Lisa 1- Lillekopli paisu likvideerimise ja jõe sängi taastamise projekt

Lisa 2- Kopli kinnistu puurkaevu ehitusprojekt.

Lisa 3-	Lille kinnistu puurkaevu ehitusprojekt.