- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | MTÜ-s EHAVALGUS infostendite paigaldamine veeõnnetuste ennetamiseks. |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ EHAVALGUS |  |  |
| Registrikood | 80029845 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei X |
| Pangakonto number | EE582200221024259289 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Tallinna mnt 15-8, 20303, Narva linn, Ida-Virumaa, Eesti |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel 56659880 Svetlana Vološenjuk | e-post lana62@hot.ee |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Natalja Rabeko | tel ja e-post 55986166 natalja.v.r@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Eesmärk: Luua ühistu veekogude ääres ohutu keskkond. Ennetada õnnetusi ja inimohvreid jõel. Tagada elanikele vahendid inimeste kiireks päästmiseks enne hädaabiteenistuse saabumist. Planeeritavad tegevused: 1. MTÜ EHAVALGUS maaomanike informeerimine toetuse taotlemisest. 2. Osta 2 päästerõngast. 3. Trükkida tahvlitele reeglid, juhised ja täpsed laskumiskohtade aadressid (kahes keeles). 4. Kaevata augud ja betoneerida stendide tugipostid. 5. Kinnitada tahvlid ja riputada üles päästerõngad. 6. Teavitada ühistu elanikke tööde lõpetamisest. Sihtgrupp: Otsene sihtrühm: Rohkem kui 150 elanikku (hooajal umbes 300 isikut), nende lapsed ja külalised, kes puhkavad jõe ääres või lasevad paate vette. Kaudne sihtrühm: 112 Päästeteenistus, kes suudab hädaolukorra korral leida õnnetuspaiga kiiremini tänu stendidel olevatele täpsetele viidetele. Tulemused: Kahe jõe äärse avaliku laskumisraja juures on paigaldatud kaks tugevat ohutusstendi. Stendid on varustatud töökorras päästerõngastega ja arusaadavate juhistega. Ühistu elanikud teavad, kuidas käituda hädaolukorras ja kuidas seadmeid õigesti kasutada ning ennetada veeõnnetusi.

| Projekti elluviimise koht | Ida-Virumaa Narva-Jõesuu linna Auvere küla MTÜ EHAVALGUS. Nimelt: Ehavalguse Üldmaa plats; Ehavalguse Üldmaa 3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 2589,69 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 2330,72 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on vähendada veeõnnetuste ohtu ja parandada elanike valmisolekut hädaolukordadeks. Kahe ohutusstendi paigaldamine, millel on päästerõngad ja selged juhised, võimaldab: 1. Varustada vee äärsed laskumispaigad esmaste päästevahenditega. 2. Teavitada inimesi jõe ääres käitumise reeglitest. 3. Märkida täpsed koordinaadid, et päästjad saaksid kiiresti tegutseda. Pikemas perspektiivis soovime ühistu territooriumil uppumise ohu täielikult välistada. Meie eesmärk on tõsta inimeste ohutusalast teadlikkust. Õnnetuse korral suudab iga tunnistaja päästa inimelu, ilma et see endale ohtu tooks.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

MTÜ EHAVALGUS asub 22 km kaugusel Narva linnast, 27 km kaugusel Narva-Jõesuu linnast ning 28 km kaugusel Sillamäe linnast. See on eramaa. MTÜ EHAVALGUS-s on 84 maaomanikku. Mõned omanikud koos pereliikmetega elavad territooriumil aastaringselt, kuid kevadest sügiseni elab siinkohal inimesi kõige rohkem, sh on lisaks külas maaomanike sugulased, sõbrad. Määrav osa viibivatest inimestest on lapsed. MTÜ EHAVALGUS territooriumil on kaks avalikku juurdepääsuteed jõeni. Neid kohti kasutavad aktiivselt maaomanikud sh lapsed ja eakad elanikud, külalised vee ääres puhkamiseks ja paatide vette laskmiseks. Jõel on vool ja seal on varjatud veealused ohud. Praegu puuduvad laskumiste juures täielikult päästevarustus ja visuaalne teave ohutuse kohta. Õnnetusjuhtumi korral ei suuda pealtnägijad uppujale kiiresti abi osutada ega anda kiiresti täpset aadressi hädaabiteenistusele 112. Päästeamet soovitab varustada sellised rahvarohked kohad päästerõngaste stendidega.

c) Sihtgrupp

Sihtgrupiks on kogu kogukond – maaomanikud (erinevate rahvustega), pered, lapsed, noored, eakad ja teised piirkonna elanikud (nt külalised). MTÜ-s EHAVALGUS on 84 maaomanikku, nendest kolmandik on registreeritud Narva-Jõesuu linna Auvere küla MTÜ-s EHAVALGUS (sh lapsed). Viimastel aastatel MTÜ EHAVALGUS elanikkond nooreneb, ilmub rohkem peresid lastega. Kogukond on sõbralik ja üksmeelne.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Tegevus 1: Asukohtade ettevalmistamine ja hindamine. - MTÜ EHAVALGUS maaomanike informeerimine toetuse taotlemisest (protokollitav üldkoosolek toimus 23.05.2026). - Valida kohad, kus inimesed käivad kõige sagedamini vee ääres. - Määrata kindlaks stendide täpsed asukohad. - Hinnapakkumuste tellimine. - Projekti koostamine ja esitamine. | 01.-30.06.2026 |  |  |  |  | Svetlana Vološenjuk |
| Tegevus 2: Komplektide ostmine ja kokkupanek. - Tellida vastupidavad teabetahvlid (OÜ Tego Remont). - Osta päästerõngad (K-Rauta). - Trükkida arusaadavad päästejuhised (kahes keeles) (Avtograf OÜ). - Kanda teabetahvlitele päästeteenistuse number 112. |  | 01.-31.07.2026 | 01.-31.08.2026 |  |  | Svetlana Vološenjuk |
| Tegevus 3: Seadmete paigaldamine. - Toimetada kõik materjalid veekogu äärde. - Kaevata augud tugipostide jaoks. - Betoonida alused, et tagada stendide stabiilsus. - Kinnitada ohutusstendid. - Riputada päästerõngad kinnitustele. |  |  | 01.-31.08.2026 |  |  | Svetlana Vološenjuk |
| Tegevus 4: Kontrollimine ja avamine. - Kontrollida kõigi kinnituste tugevust. - Teha valmis stendidest fotosid aruandeks. - Korraldada teavitamine elanikele seadmete tutvustamiseks. - Anda stendid hooldamiseks üle kohaliku kogukonna haldusse. - Lõppruande koostamine. |  |  |  | 01.-30.09.2026 |  | Svetlana Vološenjuk Natalja Rabeko (lõpparuande koostamine) |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Asukohtade ettevalmistamine ja hindamine. | Sobivad asukohad päästevahenditega ohutusstendide paigaldamiseks on välja valitud ning vajalikud kooskõlastused ja ettevalmistused on tehtud. | MTÜ EHAVALGUS juhtkonna koosolekul on dokumendid (hinnapakkumused, nõusolekud) läbi arutatud, otsused vastu võetud ning kinnitatud koosoleku protokolliga. Projekt on esitatud Päästeametile tähtaegselt. | Vähemalt 2 hinnapakkumust hangitud; ühistu juhatuselt saadud kirjalik nõusolek (juhtkonna koosoleku protokoll); läbiviidud elanike informeerimine (koostatud üldkoosoleku protokoll); teostatud paikvaatlus (fotod); taotlus koos lisadega esitatud Päästeametile. |
| 2. Komplektide ostmine ja kokkupanek. | Vajalikud stendid, päästevahendid ja infomaterjalid on soetatud ja komplekteeritud paigaldamiseks. | MTÜ EHAVALGUS esimees on materjalid kohapeal vastu võtnud ning veendunud, et tarnitud materjal vastab saatelehes esitatud nimekirjale ning ei ole kahjustatud. Tehtud on fotod. | Ostetud ja komplekteeritud päästevahendid (stendid, päästerõngad); trükitud päästejuhised (kahes keeles); esitatud arved ja tšekid; fotod hangitud materjalidest. |
| 3. Seadmete paigaldamine. | Päästevahenditega ohutusstend on paigaldatud valitud asukohtadesse ja kasutusvalmis. | Visuaalne kontroll: ohutusstendite olemasolu, korrektselt paigaldatud ja kinnitatud päästevahendid ning teavitusmaterjalid. Teostatud töö on vastu võetud ning vormistatud töö üleandmise-vastuvõtmise akt. | Paigaldatud päästevahenditega ohutusstendid; paigaldatud päästerõngad; paigaldatud teavitusmaterjalid - fotod enne ja pärast paigaldamist. |
| 4. Kontrollimine ja avamine. | MTÜ EHAVALGUS elanike ja nende külaliste teadlikkus veeohutusest on tõusnud. Kohalike elanike seas tõuseb teadmus kuidas käituda hädaolukorras. Elanikud on teavitatud ohutusstendite asukohtadest. | Teavitus on edastatud MTÜ EHAVALGUS liikmetele Viberi grupi kaudu (üle 60 liikme). Teavitustegevus veeohutuse teemal ja tulemused on dokumenteeritud ja kinnitatud fotodega. | Infotahvli pilt ja Viber chati kuvatõmmis: Pärast projekti lõppu teavitatakse Viber-is ühischat´i (liitud 62 isikut) kaudu ning infotahvlil lõpetatud tegevustest ning ohutusstendide asukohtadest. Koostatud ja esitatud lõpparuanne koos fotodega. |

Projekti jätkusuutlikkus

Infostendid on kättesaadav aastaringselt ühistuses viibivatele inimestele. Kevadel 2027 korraldatakse protokollitav koosolek kus maaomanikele tutvustatakse ohutusstendide kasutamise reegleid, plaanis on kutsuda pädevaid teenistujaid. Pärast projekti lõppu teavitatakse Viber-is ühischat´i kaudu ning infotahvlil lõpetatud tegevustest ning ohutusstendide asukohtadest. Projekti tulemused ei loo ainult hetkelist väärtust, vaid aitavad saavutada kohalikke ja riiklikke arengueesmärke pikaajaliselt. Projekt põhineb kogukonna vajadusel. Eduka elluviimise korral võib projekt saada eeskujuks teistele ühistutele ja kogukonnadele, inspireerides sarnaste algatuste loomist ja suurendades Ida-Virumaa turvalisust. Ohutusstendide paigaldamine on pikaajaline lahendus, mis annab elanikele võimalus turvaliseks viibimiseks veekogude ääres ning oskuste arendamiseks hädaolukorras ka aastateks pärast projekti lõppu. Kuna projektis soetatud vara / vahendid on pika kasutusaega ning vajavad minimaalselt hooldust, on kulud prognoositavalt madalad ning jõukohased. MTÜ EHAVALSUS on valmis tagama omafinantseeringu ka edaspidi, kattes vajadusel haldus- ja hoolduskulud aasta liikmemaksude kaudu. Investeeringuobjektil on kindel ja usaldusväärne haldaja. Projekti tulemuste jätkusuutlikkus on tagatud läbi kogukonna kaasamise, mitmekesise kasutuse, hoolduskorralduse ja keskkonnasäästliku planeerimise.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| Svetlana Vološenjuk | Kontaktisik, koordinaator, töödejuhataja, sisestaja, allkirjastaja. MTÜ EHAVALGUS-e esinaine Svetlana Vološenjuk on töödejuht, kes tegeleb varustuse hankijate otsimisega, hinnapakkumustega, osutab läbirääkimisi teenuseosutajaga, tagab järelevalve ja kontrolli. |
| Natalja Rabeko | Projektijuht, sisestaja. Projektijuhi ülesandeks on projekti kavandamine, juhtimine ja meeskonnatöö, riskijuhtimine, projekti elluviimine, projekti sulgemine, lõpparuande koostamine. |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Svetlana Vološenjuk |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 10.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.