SELETUSKIRI

# Üldandmed

Käesoleva projektiga on lahendatud sidevõrgu projekteerimine ja ehitus Intsu külas Viljandi maakonnas Enefit Connect OÜ sidekapist C1853, valguskaabli paigaldamine olemasolevatele õhuliini mastidele ja projekteeritud maaalusele trassile.

Projekti koostamisel olid aluseks:

* Enefit Connect OÜ tellimus VT1937
* Kõik Eestis kehtivad standardid ja nõuded.
* Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 53,996-58,871 asuva Viljandi – Loodilõigu rekonstrueerimine

Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaanina on Elker RMT OÜ poolt 12.2022.a koostatud töö nr Viljandi2212GA "Geodeetiline alusplaan", millele on kantud Riigi Maa-ametist väljastatud katastriüksuste piirid.

Kinnistute omanikud on selgitatud välja kinnistusraamatu väljavõtetega, juriidiliste omanike volitatud esindajad B-kaardi väljavõtetega.

Projekteeritud side liinirajatis on esitatud joonisel:

VT1937\_EP\_EN-4-00\_v03\_Asendiplaan ja seonduvad joonised

Ristmeväljad on esitatud joonistel:

VT1937\_EP\_EN-6-01\_v02\_Ristmeväli

VT1937\_EP\_EN-6-02\_v02\_Ristmeväli

VT1937\_EP\_EN-6-03\_v02\_Ristmeväli

VT1937\_EP\_EN-6-04\_v02\_Ristmeväli

Maakaabli ja õhuliini tüüppaigaldus ja taastamine on esitatud joonistel:

VT1937\_EP\_EN-6-05\_v01\_tüüppaigaldus

VT1937\_EP\_EN-6-06\_v01\_tüüppaigaldus

# Olemasolev situatsioon

Tellimuse VT1853 raames projekteeritavat sidekappi C1853, mis asub Sinialliku külas, Orika-Kõrsti kinnistu piirides.

Olemasolevad Elektrilevi OÜ`le kuuluvad mastid Intsu külas ja mast Sinialliku külas Kalda kinnistu piirides.

# Projektlahendus

Käesoleva projektiga on ette nähtud Enefit Connect OÜ sidekapi C1937 ühendamine maa valguskaabliga mastilt, mis asub 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia teemaal.

* Enne tööde algust teha tööfront mõõdistustööd kõik kommunikatsioonide kõrgusmärkide ja asukoha tuvastamiseks looduses.
* Paigaldada projekteeritud sidekapist C1853 kuni projekteeritud sidekapini C1937 multitoru õhuliinil ja pinnases.

Sidekapp C1853 asub Orika-Kõrsti 62904:002:0360 kinnistul.

Sidekapp C1937 asub Kondi tee 57001:001:0142 kinnistul.

* Trassi kulgemine riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia suhtes:

km 54,43 kuni 56,86 side maakaabli kulgemine riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia kaitsevööndis;

km 54.55-54.65; 54.70-54.78; 54.90-54.95; 55.01-55.16; 55.23-55.86; side maakaabli kulgemine riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nui kinnistul;

km 54.43-54.45; 54.51-54.55 54.65-54.70; 54.78-54.90; 55.21-55.23; 55.86-55.94; 55.95-56.09; 56.10-56.86 tehnovõrgu kulgemine riigiteetee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia kaitsevööndis, riigile kuuluvatel kinnistutel;

kulgemine riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nui suhtes Loime teelt eraldatud kinnistutel km 54.95-55.01; 55.16-55.21. Antud kinnistute suhtes ei ole veel algatatud Transpordiameti ja kinnistu omanike vahelist asjaõiguslepingut, taotlus on võimalik teha siis kui need kinnistud on muutunud riigi omandiks.

Isikliku kasutusõiguse lepingud on sõlmitud järgnevatele kinnistutele:

89901:001:2608 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee;

89901:001:2615 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee;

89901:001:2710 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee;

89901:001:2709 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee

Kinnistul 89901:001:2613 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee on sõlmitud Isikliku kasutusõiguse leping, kuid seoses muutustega on vajalik uus leping sõlmida. Muutused tehti km 56.21 ristumisel, kuna eelnevas lahenduses puurimine ei olnud jätkusuutlik.

* Projekteeritud õhuliin olemasoleva õhuliini kaitsevööndis ristub riigitee nr 24160 Loodi-Nõmme teega km 1.66 ja 1.69, tagatud min kõrgus 7.0m sõidutee pinnast Madise 57001:001:0017 ja Evarti 57001:001:0148 mastide vahetustega. Ristumised riigiteega toimuvad teemaal, masti vahetus toimub tee kaitsevööndis.
* Puurimised riigiteedel toimuvad riigitee nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia km-l 56.21; nr 24158 Ramsi tee km-l 0.01 ja 2452 Ramsi ühendustee km-l 0.04. Ristumisel teega nr 49 km-l 56,21 paigaldab kaitsetoru rekonstruktsiooni käigus teine ettevõte, mis tee rekonstruktsiooni raames teostab antud asukohas puurimise ja nõuetekohase kaitsetoru paigaldamise.
* Vahejaotuskapp C1937-DP1 paikneb tee kaitsevööndis riigile kuuluval kinnistul 62904:002:0073, 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee L3 tee suhtes km-l 56.21.
* Vahejaotuskapp C1937-DP2 paikneb Männiku 57001:001:0901 kinnistul.
* Vahejaotuskapp C1937-DP3 paikneb Aasametsa 57001:001:1300 kinnistul.
* Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm) puhuda sidekapini C1937
* Peale sidetrassi paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
* Paigaldada valguskaabel alates projekteeritud sidekapist olemasolevatele mastidele Intsu külas ja maa valguskaabel Sinialliku küla kinnistutele
* Seoses „Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 53,996-58,871 asuva Viljandi – Loodilõigu rekonstrueerimine“ teha koostööd KMG OÜga, see võimaldab adraga paigaldada, kuna KMG OÜ eemaldab pealmise pinnakihi. Kui ei ole muud moodi märgitud, siis paigaldada mikrotorud riigitee alas 0.9m sügavusele.
* See oleks võimalik just siis kui maapind on eelnevalt kooritud, mille puhul on tagatud sügavus, mis saab olema kas 0.9m või sügavam, millejärgselt KMG OÜ valmistab uue nõlva ja tagab uue nõlvaga maapinna taastamise.
* Puurimised viiakse eelnevalt läbi, et tagada see, et atramine on teostatav võimalikult kiiresti ja sujuvalt.
* Kui eelnevalt nimetatu ei ole teostatav, siis toimub tegevus lahtiselt, mille puhul peavad olema tagatud allpool nimetatud nõuded.

3.1 Juhised ja nõuded

Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0.7m ja sõidutee all 1.0m, v.a. riigitee maaüksusel, kus paigaldamissügavus haljasalal peab olema min 1m, min 1.2m kui teeservale on trass lähemal kui 1m ning ristumisel tugimaanteega min 1.5m, põhiteega min 2.2m. Adraga paigaldamisel min sügavus 0.9m

Õhuliini min gabariit ristumisel riigiteega on 7.0m ja ristumisel kohaliku omavalitsuse teega 5,0m sõidutee pinnast, kui gabariit ei anna välja, tuleb olemasolevaid kaableid tõsta/ vahetada post kõrgema vastu/ kasutada posti pikendusi.

Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos klienditellimusega KLT).

# Projekteerimis- ja töövõtu piirid

Projekteeritud sidetrass pinnases ja projekteeritud õhuliin jäävad Enefit Connect OÜ omandisse.

Lõpptarbija tarbijaühendus jääb alates kinnistu piirist maaomanikule.

# Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale kalduda ±0,5m ulatuses välja arvatud **Riigitee alusel maal, kus ei ole kõrvalekalded lubatud** . Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse piiridesse ja Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema tagatud normidekohased kaugused (kujad).

# Üldised nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel

## Liinirajatise (maakaablitrassi) tähistamine

Kaablikanalisatsiooni trassi asukoht pinnases tähistatakse selle kohale 20-30cm kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga. Trassi käänupunktid, kaitsetoru otsad ja lõikumiskohad teise tehnovõrguga (väljaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad lõigud) tähistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades markerit 15cm kõrgemale tähistavast objektist.

## Kaevetööde teostamine

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommuni­katsioonide asukohad looduses ja vajadusel kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata lõikumiskohad kommunikatsioonitrassidega eelnevalt käsitsi lahti ning seejärel paigaldada trass läbi lahti kaevatud koha.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. **NB!** **Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi**, vt ärakirjad kooskõlastusest.

Kui geodeetilisele alusplaanile märgitud trassid on orienteeruvad ja kaevetööde ajal ei avastata eelnimetatud trasse, siis liinirajatise tähistamine lõikumiskohtades ei ole vajalik, kuna see ei pruugi kajastada reaalset situatsiooni.

## Teekatted ja haljastus

Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt olemasoleval tasemel. Rikutud teepeenarde taastamisel ei tohi kasvupinnas jääda kõrgem kui olemasoleva tee tasapind.

Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt **„Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükis nr 9** – Maastikukujundustööd, toodud kvaliteedinõuetele.

## Tööde dokumenteerimine ja järelevalve

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja koos­kõlastada ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga

## Töötervishoid ja tööohutus

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid.

## Tööde kvaliteedinõuded

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja –normidest ning Enefit Connect OÜ-i tehnilistest nõuetest liini– ja kaablivõrgu ehitamisel.

## Jäätmekäitlus

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.

# Täiendav informatsioon

Enne projekti väljastamist on teostatud võrdlev visuaalne kontroll piiride võimalike muudatuste suhtes projekteeritud sidetrassidega külgnevatel aladel Maa–ameti maainfoga tutvumise veebileheküljel.

Karl-Eric Mäemurd

17.08.2023