**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Kirill Gussev |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitse laagrid Narvas |
| **Projekti üldmaksumus** | 10200 eurot |
| **sh taotletav summa** | 10200 eurot |
| **sh omafinantseering** | 0 |
| **sh kaasfinantseering** | 0 |
| **Projekti toimumise aeg** | 01.06-31.08.2024 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 01.06-31.08.2024 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Mittetulundusühing Narva Noored |
| **Registrikood** | Reg. 80544760 |
| **Postiaadress** | Rahu tn 14a-20 Narva Ida-Virumaa 20606 |
| **E-post** | gussev.kirill@gmail.com |
| **Telefon** | +372 53496029 |
| **Kodulehekülje aadress** | Ei ole |
| **Käibemaksukohustuslase number** | Ei ole |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | MTÜ Narva Noored on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.    **Ühingu eesmärgid on:**  -       Korraldada ja läbi viia erinevaid noorteüritusi ja konverentse;  -       Arendada Narva noorte koostööd teiste linnade ja riikide noortega;  -       Arendada, toetada ning kaitsta noorte huve, soove ning omaalgatust;  -       Läbi viia kohalikke ning rahvusvahelisi projekte;  -       Arendada vabatahtlikku tegevust Narva linnas ja Eestis.  -       Koostöö arendamine ja koostöö korraldamine sarnaste ühingute, liitude ja muude mittetulundusühingutega, samuti riigi- ja munitsipaalasutustega, kohalike omavalitsustega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eestis kui ka teistes riikides. Ühingu huvide esindamine riiklikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, ettevõtmistes ja projektides.  -       Vahendite kogumine läbi kultuurilis-massiliste ja muude tasuliste ürituste, varaliste kingituste vastuvõtmine ning Eesti ja välismaa organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt materiaalsete vahendite jm annetuste kaasamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.  -       Tehingute teostamine Ühingu kasutusel või omandis oleva varaga, sponsori- vm lepingute sõlmimine.  -       Osalemine riiklike ja rahvusvaheliste fondide programmides.  -       Muu tegevus, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, ja mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.    Narva Noored on korraldanud palju noorte üritusi. Läbi viinud „noortekohtumised“ ja „Euroopa noored“ projektid, linna laagreid, spordi üritusi, keelekohvikuid, loenguid koolides ja teisi arendavaid tegevusi. |
| Pangakonto andmed | |
| **Kontoomaniku nimi** | MTÜ Narva Noored |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE891010220267854225 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | - |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | - |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Kirill Gussev |
| **E-post** | gussev.kirill@gmail.com |
| **Telefon** | +372 53496029 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Kirill Gussev |
| **E-post** | gussev.kirill@gmail.com |
| **Telefon** | +372 53496029 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Eesmärgiks on kaasata noori riigikaitsepoliitika elluviimisesse ning suurendada arendavate tegevuste kaudu noorte ja ühiskonna teadlikkust Eesti riigist ja riigikaitsest. Tutvustada kaitsevaldkonna ja teaduse vahelisi seoseid ning tekitada huvi Eesti riigi ja riigikaitse vastu.  Projekti tulemuseks on noorte kõrge elukvaliteet ja hea läbilöögivõime. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | **Tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust.**  Meie kavatseme läbi viia neli laagrite vahetust juunis, juulis ja augustis 2024.  Osalejad on erinevad 7-19 aastased noored.  1 vahetus (17.06-21.06.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.  2 vahetus (08.07-12.07.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.  3 vahetus (15.07-19.07.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.  3 vahetus (05.08-09.08.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.  Laagrite kava raames noored:   * osalevad meeskonnamängudes, meistriklassides, * kuulavad loenguid (esmaabi, „targalt internetis“, liiklusreeglid ning muud, * külastavad muuseumid, asutused, * reisivad, * matkavad * nind osalevad teistes tegevustes, mis on seotud Eestimaaga ning riigikaitsega. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Narva linn ning muud Eesti linnad |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Noored 7-19 (sh erivajadusega noored) |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | **Tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust.**  Meie kavatseme läbi viia neli laagrite vahetust juunis, juulis ja augustis 2024.  Osalejad on erinevad 7-19 aastased noored.  **1 vahetus (17.06-21.06.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  17.06  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.    18.06  Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  19.06  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  20.06  Reis Okupatsioonimuuseumi külastamiseks Tallinnas (Vabamu ja KGB vangikongide külastus). (kuivpajuk ja lõunasöök).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  21.06  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs.  **2 vahetus (08.07-12.07.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  08.07  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  09.07  Jõhvi scoutspataljoni külastamine.  Vaivara Sinimägede Muuseumi külastamine. (kuivpajuk)  Lõunat.  Meelelahutuskava Narva Noortekeskuses.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  10.07  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  11.07  Lahemaa rahvuspargi külastamine ja ekskursioon. (kuivpajuk ja lõunasöök)  Tagasiside ja laagri analüüs.  12.07  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs.  **3 vahetus (15.07-19.07.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  15.07  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  16.07  Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).  17.07  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  18.07  Reis Okupatsioonimuuseumi külastamiseks Tallinnas (Vabamu ja KGB vangikongide külastus). (kuivpajuk ja lõunasöök).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  19.07  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs.  **4 vahetus (05.08-09.08.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  05.08  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.    06.08  Jõhvi scoutspataljoni külastamine.  Vaivara Sinimägede Muuseumi külastamine. (kuivpajuk)  Lõunat.  Meelelahutuskava Narva Noortekeskuses.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  07.08  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  08.08  Lahemaa rahvuspargi külastamine ja ekskursioon. (kuivpajuk ja lõunasöök)  Tagasiside ja laagri analüüs.  09.08  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond).  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | **Tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust.**  Meie kavatseme läbi viia neli laagrite vahetust juunis, juulis ja augustis 2024.  Osalejad on erinevad 7-19 aastased noored.  **1 vahetus (17.06-21.06.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  17.06  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.    18.06  Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  19.06  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  20.06  Reis Okupatsioonimuuseumi külastamiseks Tallinnas (Vabamu ja KGB vangikongide külastus). (kuivpajuk ja lõunasöök).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  21.06  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs.  **2 vahetus (08.07-12.07.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  08.07  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  09.07  Jõhvi scoutspataljoni külastamine.  Vaivara Sinimägede Muuseumi külastamine. (kuivpajuk)  Lõunat.  Meelelahutuskava Narva Noortekeskuses.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  10.07  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  11.07  Lahemaa rahvuspargi külastamine ja ekskursioon. (kuivpajuk ja lõunasöök)  Tagasiside ja laagri analüüs.  12.07  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs.  **3 vahetus (15.07-19.07.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  15.07  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  16.07  Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).  17.07  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  18.07  Reis Okupatsioonimuuseumi külastamiseks Tallinnas (Vabamu ja KGB vangikongide külastus). (kuivpajuk ja lõunasöök).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  19.07  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs.  **4 vahetus (05.08-09.08.2024) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.**  05.08  Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.  Kohvipaus/vitamiinipaus.  Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.  Lõunat.  „NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.  Spordimängud. Meistriklassid.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.    06.08  Jõhvi scoutspataljoni külastamine.  Vaivara Sinimägede Muuseumi külastamine. (kuivpajuk)  Lõunat.  Meelelahutuskava Narva Noortekeskuses.  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  07.08  Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).  Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.  08.08  Lahemaa rahvuspargi külastamine ja ekskursioon. (kuivpajuk ja lõunasöök)  Tagasiside ja laagri analüüs.  09.08  Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.  Esmaabi loeng (Narva Haigla).  Kohvipaus.  “Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond).  Lõunat.  Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud. Meistriklassid.  Tagasiside ja laagri analüüs. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | MTÜ Narva Noored on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.  Kirill Gussev ning Tatjana Mišina on suure kogemusega noorsootöötajad, kellel on laagrikasvataja tunnistused ning suur soov noortega tegeleda, nende silmaringi laiendada ning suur armastus Eesti riigi vastu. |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Narva Noortekeskuse sotsiaalvõrgustiked  Narva Noortekeskuse koduleht  Narva koolide sotsiaalvõrgustiked  Narva koolide kodulehed  Narva NoorTV  Teised Narva Noorteorganisatsioonide sotsiaalvõrgustiked |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* |  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Narva Noortekeskus |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.noortek.ee](http://www.noortek.ee), <https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/?locale=ru_RU> |
| **Ülesanne projektis** | Koostööpartner. Kasutame nende ruumid. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Laagrites osalemine aitab noortele laiendada silmaringi ning omandada rohkem teadmisi Kaitseministeeriumi eesmärkidest. Hea teadmistega ning oskustega noored on meie riigi tulevik.  - Elanikud on kindel, et Eesti riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.  Uue omandatud teadmistega Kaisteministeeriumi eesmärkidest ning võimalustest annavad noortele positiivsed mõju tulevikus Eesti riigis turvalisuse tunnega elamiseks.  - Toimepidevuse kindlustamisega tagatakse ühiskonna toimimine ohuolukorras ning samuti paremad eeldused toimuva kriisi lahendamiseks või vastase rünnaku tõrjumiseks. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Tänu projektile meie saame tuttavaks uute partneritega, koostöö jätkamiseks. Täindame meie vabatahtlikke nimekirja. Meie organisatsiooni maine paraneb meie linnas. Omandame uued teadmised ja oskusi laagrite korraldamiseks. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Projektis osalevad 60 noori + juhendajad (s.h. erivajadusega noored). |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** |  |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | **Üks vahetus.**  Osalevad 15 noori ja 2 juhendajad (26 aastased – s.h. noored). Kokku 17 inimest.  150 eurot 1 noore/juhendaja kohta vahetuses – toitlustus (vitamiinipausid, kuivpajuk reisil, lõunat), transport, muuseumite piletid, kantseleitarbed, ekskursioonid, loengud, meitriklasside ja spordimängude vahendid ning inventaar).  130 eurot x 17 noori = 2550 eurot  Kokku neli vahetust – 10200 eurot  **Tegevuse kogueelarvet, sh tulude ja kulude jaotust (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemust riskide maandamise kohta.**  Transpordikulud (Rakvere, Tallinn, Narva-Jõesuu, Jõhvi, Viitna) – 3900 eurot  Kohvipausid – 1360 eurot  Lõunasöögid – 2380 eurot  Toitlustus metsas ning vajalikud vahendid metsas viibimiseks ja ööbimiseks – 900 eurot  Kantseleitarbed, vahendid meeskonna/spordi/mesitriklasside mängudeks – 780 eurot  Muuseumid + programmis osalemine – 680 eurot  Loengud – 200 euro |  |
| **Omafinantseering** |  |  |
| **Müügitulu** |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** |  | 10200 eurot |  |  |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* |  | 0 eurot |  |  |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  | . Toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest. |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Kirill Gussev |
| **Isikukood** | 39501213726 |
| **Ametikoht** | juhatuseliige |
| **Allkiri** | //*digitaalselt allkirjastatud*// |
| **Kuupäev** | 26.03.2024 |