Päästeamet 25.03.2024 nr 7.2-6-2022-1054-1

laane@rescue.ee 11.03.2025 nr 1-8/92

TAOTLUS

Vastavalt Päästeameti 25.03.2024 Sunnisraha tasumise teavitusele, taotleme

seoses Kuressaare Haigla Sihtasutuse renoveerimistega, C ja B korpuse 3 korruse Ats ettekirjutuse tähtaja pikendust 31.12.2026.

Ats on paigaldatud A ja B korpuse evakuatsioonitrepikodades ning B korpuse 2 korruse koridoris.

Andurid on paigaldatud A korpuse kelder ja A korpuse 3 korrus.

Meil on töös terve C korpus, mis läheb renoveerimisele 09.07.2025. Projekti koostab Esplan AS. Töös on ka B korpuse 3 korrusel asuv toitlustus osakond, mille renoveerimine algab 01.07.2025.

Saadame uued plaanid ATS katmisega Kuressaare Haigla pindadel (lisatud).

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Aira Lepp

Üldperenaine

[aira.lepp@saarehaigla.ee](mailto:aira.lepp@saarehaigla.ee)

5157695