**LISA 1**

**2024. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Edasised tegevused/jätkutegevused | Lisainformatsioon |
|  | *Tegevuse kirjeldus* | *Kirjeldada, kas tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati* | *Juhul kui tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati osaliselt või üldse mitte, kirjeldada, millised on edasised plaanid ja tegevused* | *Vajaduse korral muu olulise info edastamine* |
| 1 | Vähemalt 3 kriisikomisjoni istungi läbiviimine. | Toimus 3 kriisikomisjoni koosolekut: 13.03; 04.10; 20.11 ning lisaks osaleti erinevates koosseisudes õppustel (RREX, Lõuna Sild, DELA 2024) |  |  |
| 2 | Elva valla riski- ja kommunikatsiooniplaani loomine. |  | Antud tegevus ootab riiklikke suuniseid |  |
| 3 | KOV hallatavate asutuste kriisiplaanide ülevaatamine/värskendamine. Piirkondlikud/valdkondlikud kokkusaamised. | 13.sept toimus ohutusõppus ÄKK haridus- ja noorsootööasutustele, et läbi mängida erinevaid situatsioone, mille juhised peaksid kajastuma ka kriisiplaanides. Lisaks on toimunud mitu kohtumist erinevate haridusasutustega, et toetada nende kriisiplaani värskendamist. Hallatavate asutuste esindajaid on kaasatud ka õppustele ning laiendatud kriisikomisjoni koosolekutele. |  |  |
| 4 | Elva valla hädaolukorra lahendamise plaani vastavusse viimine uue seadusega. |  | Uus seadus (TSIRK) pole jätkuvalt jõustunud |  |
| 5 | Info ja kogunemispunktide meeskondade koolitamine, punktide varustamine infotahvlitega. | 6.märtsil toimus kohtumine kerksuskeskuste meeskondadega, et mõtestada rolle ja saada taustateadmised kriisivalmidusest ning kerksuskeskuste olemusest.Lõuna Sillad õppuse ajal (5.okt) avati kerksuskeskustes transpordipunktid.19. novembril mängiti Puhja seltsimajas läbi kerksuskeskuse avamine. |  |  |
| 6 | Elanike teadlikkuse tõstmine kriisiolukordadeks ettevalmistumisel ja iseseisva kaitse suurendamisel (artiklid ajalehes, sotsiaalkanalites, saated valla raadios). | Igas Elva valla lehes ilmub rubriik Käitumisjuhised, mis muuhulgas keskendub ka kriisiolukordadele. Sotsiaalmeedias on neid teemasid käsitletud eelkõige õppuse kontekstis. | Elva valla raadios (podcast) pole sel aastal ühtegi kriisiteemalist saadet tehtud |  |
| 7 | Korterühistute ja kogukondade kriisivõimekuse toetamine. | 20.mai kohtumine Rannu piirkonnakoguga, 7. septembril toimus piirkondade kriisiplaanide seminar. | Korterühistutega eraldi sel aastal kohtumisi toimunud pole |  |
| 8 | Väliste projektivahendite toomine valla kriisikindluse loomisse. | Elva vald osaleb Turvalisuse arenguprogrammis, mille üheks fookusteemaks on ka elanikkonna teadlikkus ja valmisolek. KÜSKi innovatsiooniprogrammi raames otsustas kogukond täiendada esmaabivahendite ja akupankadega kohalikke kerksuskeskusi.DELA 2024 raames osteti Starlink, 2 ruuterit, inverter generaator, liivakotid ja kinnitusvahendid. |  |  |

* 2024. aastal toimus *3* kriisikomisjoni koosolekut. *Kuupäevad üleval tabelis.*
* *Informatsioon põhimääruse ja kriisikomisjoni koosseisu muudatuste kohta.*

Kriisikomisjonis on vahetunud kommunikatsioonijuht ning on lisandunud Sotsiaal- ja terviseoskonna juhataja.