Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt nr 2

06.01.2026

Leping: Töövõtuleping nr 2024-0070-3

Tellija: Skepast&Puhkim OÜ

Objekt: „Rapla maakonnaplaneeringu 2030+ ja Pärnu maakonna planeeringu maavarade teemaplaneeringu koostamine ja asjakohaste mõjude hindamine, sh KSH Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile (ReM)“ viitenumbriga 275638.

Seisuga 06.01.2026. a on OÜ Inseneribüroo STEIGER esindaja andnud üle ja Skepast&Puhkim OÜ esindaja vastu võtnud töövõtulepingu erakorralisest lõpetamisest tulnevalt lepingu lõpetamise hetkeks tehtud kuid üle andmata tööd mahus. Tehtud töö hõlmavad nii töövõtulepingu punktis 1.2.3 kui ka 1.2.9 seotud töid. Alljärgenvalt on toodud antud ülesannetega seotud kulunud tööaeg tundides:

- Punkt 1.2.3. Karbonaatkivimite levialade, perspektiivalade potentsiaali hindamine, andmetöötlus prognoositavate varude ja kvaliteedi osas.

Koostati analüüs (Lisa 1) Rapla ja Pärnu maakonna varustuskindluse kohta välja selgitamaks teemaplaneeringu võimalikke eesmärke ja nende lahendamise võimalusi. Analüüsi tulemusi esitati nädala koosolekul 11.03.2025 ja tabelanalüüs saadeti e-kirjaga 17.03.2025.

Analüüsi koostamise ajakulu: 41 töötundi.

- Punkt 1.2.9 Tellija soovil projektiga seonduvatel nädalakoosolekutel ja juhtrühma koosolekutel osalemine.

Osaleti järgmistel töökoosolekutel, märgitud koosolekute memodes:

- 21.01.2025 10:30-12:15, sh 1,75 töötundi;

- 30.01.2025 14:00-15:30, sh 1,50 töötundi;

- 12.02.2025 14:00-14:45, sh 0,5 töötundi;

- 25.02.2025 14:00-16:00, sh 2,0 töötundi

- 11.03.2025 15:00-16:15, sh 1,25 töötundi.

Kokku kulunud tööaeg 7 töötundi.

Kokku tehtud töö ajakulu 48 töötundi.

Vastavalt lepingule on kokku lepitud töötunni maksumust 70 eurot, millele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks. Seega on üle antavate tööde kogumaksumus 48 x 70 = 3360 eurot.

Käesoleva akti allkirjastamisega loetaksee töövõtuleping nr 2024-0070-3 erakorraliselt lõpetatuks.

/allkirjastatud digitaalselt/					/allkirjastatud digitaalselt/

Erki Vaguri							Aide Kaar

Töövõtja esindaja						Tellija esindaja

OÜ Inseneribüroo STEIGER					Skepast&Puhkim OÜ

Lisa 1: Pärnu ja Rapla varustuskindluse analüüs.xlsx