Avakoosoleku protokoll

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leping:** | **Riigitee 3 Jõhvi - Tartu – Valga 146,698-155,430 kuumtaastamine Remix meetodil** | | | |
| **Toimumisaeg:** | **29.04.24 kell 13:00** | | | |
| **Asukoht:** | **Tartu, Veski 23** | | | |
| **Koosolekul osalejad** | |  |  |  |
|  | **Ettevõte** | **e-mail** | **Telefon** | **märkused** |
| **Tellija esindaja** |  |  |  |  |
| Gened Sander | Transpordiamet | gened.sander@transpordiamet.ee | 56480795 | Projektijuht |
| Toomas Tõnurist | Transpordiamet | toomas.tonurist@transpordiamet.ee | 56664671 | Ehitus üksuse juhataja |
| Vello Kivineem | Transpordiamet | vello.kivineem@transpordiamet.ee | 58021887 | Hoolde projektijuht |
|  |  |  |  |  |
| **Järelevalve** |  |  |  |  |
| Artjom Astreika | Infragate | artjom.astreika@infragate.ee | 58094930 | Teede järelevalveinsener |
| Sander Tiits | Infragate | sander.tiits@infragate.ee | 55512379 | Abiinsener |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Töövõtja** |  |  |  |  |
| Tarvi Klimask | Verston | tarvi.kliimask@verston.ee | 5052791 | Projektijuht |
| Ervin Kõll | Verston | ervin.koll@verston.ee | 58333974 | Projektijuiabi |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
| **Koosoleku juhataja:** | Gened Sander | | | |
| **Protokollis:** | Gened Sander | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEEMA** | **KÄSITLETAV PROBLEEM, TEEMA, KÜSIMUS** | **MÄRKUS** | **KOMMENTAAR** |
| 1. **TÖÖDE PROGRAMM JA AJAKAVA** | Meeskondade tutvustamine |  |  |
| Tellija | 3tk |  |
| Töövõtja | 2tk |  |
| Insener | 2tk |  |
| Lepingud |  |  |
| Töövõtja lepingu allkirjastamise kuupäev | 01.03.24 | Ühikhindade leping |
| Inseneri lepingu allkirjastamise kuupäev | 29.02.24 | Kogumaksumuse leping |
| Töödega alustamine |  |  |
| Alustamiskorralduse väljastamise kuupäev | **Alustamiskorraldus 20. nädalast** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| **2. LEPINGULISED KOHUSTUSED** | **1. Töövõtja** |  |  |
|  | Täitmistagatis või arvetest kinnipidamine | Garantiikiri | \*Kirjalik teavitamine 5 TP jooksul alustamiskorraldusest |
|  | Ettemaks | Soovivad ettemaksu | \* arve alusel kuni 20 % |
|  | Projektijuhi esitamine | Esitatud | Kooskõlastatud 08.03.24 |
|  | Objektijuhi esitamine | - |  |
|  | Koopia kehtivast vastutuskindlustuslepingust | Enne töö teostamist kuni töö vastuvõtmiseni | kuni 100 000 euro ulatuses kindlustusjuhtumi kohta ning milles Töövõtja omavastutus on mitte rohkem kui 1000 eurot |
|  | Kalendergraafiku esitamine |  | \*10 TP alustamiskorraldusest |
|  | KTP esitamine |  | \*10 TP alustamiskorraldusest |
|  | Maksegraafiku esitamine |  | \*10 TP alustamiskorraldusest |
|  | Ehitusperiood 3 kuud | alates Alustamisekorralduses märgitud kuupäevast |  |
|  | Dokumentide üleandmise kuupäev | Alustamiskorralduses märgitud lõpp kuupäevaks |  |
|  | Ajutine liikluskorraldus |  | Töövõtja suhtleb otse Tellija liikluskorraldajaga ja esitab kontrollitud Liikluskorraldusprojekti Tellija Projektijuhile kooskõlastamiseks. |
|  | Eelteade ehitustööde algusest Tellijale ja hooldajale | Esitada kirjalikult | \*Min 5 tp enne töö algust |
|  | Eelteade ehitustööde algusest Tööinspektsiooni | Kasutavad oma app süsteemi | \*min 3tp enne töö algust (kui tööde eeldatav kestus ületab 30 tööpäeva ning ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 isikut või eeldatav töömaht ületab 500 tööpäeva) |
|  | Töövõtja server | Bauhub | Juurdepääsud Insener ning Tellija poolt Gened Sander ja Toomas Tõnurist |
|  | e-veoselehe keskkond | Kasutavad Waybillerit | Töövõtjal tagada selle korrektne kasutamine. |
|  | Akteerimine |  | Arve maksetähtaeg vähemalt 14 päeva |
|  |  | Akteerimine ilma teostusjooniseta kuni 50% akteeritava töö mahust (muutuvate ristlõigete korral) | Tingimusel, et kõik mõõteprotokollid ja muud kaasnevad dokumendid on tehtud ja korras. |
|  |  | Akteerimine laborikatsetuste tulemuste korral | Kui tulemusi ei ole tulnud, siis kuni 50% akteeritava töö mahust |
|  | Alltöövõtjate kaasamine projektis | Kasutavad alltöövõtjaid | \* Tellija kontrollib kõrvaldamise aluseid, Insener erialase pädevuse olemasolu (kutsetunnistus, MTR-registreering, jms);  \* Alltöövõtulepingute puhul, mille maksumus on suurem kui 50 000 eurot (km-ta) esitada lisaks sõlmitud lepingu nimetus, number, kuupäev ja lepingu maksumus; |
|  | \*Tee ilmajaamad | 1 tk |  |
|  | \*Loomapeeglid tähispostidel | Kui on siis tuleb peale postide vahetust tagasi panna |  |
|  | \*Liiklusloenduri andurid | 1 tk |  |
|  | \*Tööload jms kooskõlastused |  |  |
|  | \*Kooskõlastused jms koos kaaskirjaga |  |  |
|  | Markeerimine | 30 päeva peale katte paigaldamist | Enne tööde alustamist suhelda Tellija liikluskorraldajaga |
|  | Toimingud freespuruga | Jääb Töövõtjale utiliseerida |  |
|  | Maatoimingud ja erakinnistud |  |  |
|  | Kodanike kontaktandmed | Töövõtja küsib kirjalikult kui soovib |  |
|  | Avalikkuse teavitus | KOV ja Tarktee |  |
|  | Järgmise 2-nädala tööplaanid | mhk reede hommik kell 10:00 |  |
|  | Hoolde üleandmine | Hoolet üle ei anta |  |
|  | **2. Omanikujärelevalve** |  |  |
|  | OMJ ülesannete täitmisaeg | Kokku 63 kuud | \*Millest ehitusperiood 3 kuud, ülejäänud 60 kuud on garantiiaeg |
|  | Võtmeisikute kooskõlastus | Esitatud |  |
|  | Begin süsteem | Begin |  |
|  | Projekti kontroll / ekspertiis 10 päeva jooksul |  |  |
|  | Labori infosüsteem |  |  |
|  | Labori kleepsud | Ei soovi |  |
|  | OMJ KTP |  |  |
|  | OMJ päevik | Kasutavad Bauhubi | \*Soovituslikult samas keskkonnas kus töövõtja dokumendid |
|  | OMJ server päevikute ja materjalide hoidmiseks | Kasutavad Bauhubi | \*Soovituslikult samas keskkonnas kus töövõtja dokumendid |
|  | OMJ abiinseneri ja inseneri abi tööde kirjeldused |  | \*Võib olla KTP lisana |
|  | Järgmise 2-nädala tööplaanid | mhk reede hommik kell 12:00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **8. JÄRGMINE KOOSOLEK** | Vastavalt vajadusele. |  |  |
|  |  |  |  |