## Uuringu kava
Uuringu kava
Uuringu koostamise ajakava: | Kuupäevad | Teostatavad tööd
| Juuli ´26 | Mõõdistusvõrgu rajamine
| Juuli´26 | Rajatud punktide koordineerimine
| Juuli ´26 | Topogeodeetiline mõõdistus
Mõõdistamisel kasutatavad mõõdistamisviisid | Mõõdistusvõrgu koordineerimine ja topogeodeetiline mõõdistus
Mõõdistusseadmed (sh nende täpsus ja seadmete täpsuse kontrollimiseks kasutatavate töövõtete kirjeldus) | GNSS seade Leica GS08plus (teostatakse kontroll riiklikul geodeetilisel punktil enne tööde alustamist ja lõpetamisel) ja elektrontahhümeeter Leica TS13 ±(2mm+2ppm) ja seadme asukoha koordineerimine toimub täisvõtetega.
Töö teostamise lühikirjeldus | Peale mõõdistusvõrgu rajamist teostatakse mõõdistusala ulatuses mõõdistamine tahhümeetrilisel meetodil. Lagedate alade puhul kasutatakse GNSS seadet.
Fotogramm-meetria ja laserskaneerimise kasutamise korral kasutatavate kontrollpunktide rajamise põhimõtted | Ei kasutata.
Kirjeldada põhimõtted, mil moel seotakse mõõdistamisvõrk riikliku geodeetilise süsteemiga | Topo-geodeetiliseks mõõdistuseks rajatakse mõõdistusvõrk. Mõõdistusvõrgu punktid rajatakse ca 300m vahedega nii et kogu mõõdistusala ulatus oleks kaetud.. Antud punktidele omistatakse koordinaadid GNSS seadmega. Mõõdistusvõrgu punktide plaaniline asukoht 2-kordse initsialiseerimisega ja ühe sessiooni pikkus on 30 sekundit. Kontrollitakse varasemat geodeetilist alusplaani (GE-25-21_ Kärevere-Tartu ja Tartu põhjapoolne ÜS geoalus ala 2) kokkuviimisel.
Kirjeldada ja selgitada mõõdistamisvõrgu punktide ja/või ajutiste reeperite rajamise põhimõtted ja erisused | Mõõdistusvõrgu punktideks kasutatakse armatuurvardaid ca 0,70cm pikkuseid.
Selgitus mõõdistusala ulatuse täpsustamise kohta | Mõõdistusala on koostatud vastavalt projekt lahendusele. Varasem geoalus kooskõlastakse uuesti trassivaldajatega.
Töö teostamiseks vajalikud eriload | Erilubasid pole vaja.
Varasemate teostusmõõdistuste, topo-geodeetiliste uuringute ja Maa-ameti kõrgusandmete kasutamise korral kirjeldada kontrolli meetodid ja põhimõtted | GE-25-21_ Kärevere-Tartu ja Tartu põhjapoolne ÜS geoalus ala 2 Kasutatakse kokkuviimisel.
Lisad
Mõõdistusala ulatus (.dwg või .dgn)
Uuringu kava esitamisega kinnitab uuringu koostaja, et kasutab töö teostamisel litsenseeritud tarkvara
Note on B15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Lisada selgitused, kui on vajalik mõõdistusala ulatust täpsustada
Note on B16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada, millised load on vajalik taotleda ja/või millised load on uuringu koostaja taotlenud
Note on B17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Täita juhul kui on kavas kasutada varasemaid teostusmõõdistusi, topo-geodeetilisi uuringuid ja Maa-ameti kõrgusandmeid.
Note on B19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Koos uuringu kavaga tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## Üldandmed
1. Üldandmed
Topo-geodeetiline uuring on teostatud vastavalt: | Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrus nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“
Transpordiameti juhend "Täiendavad nõuded topo-geodeetilisele uuringule teede projekteerimisel"
Projekteerimise tehniline kirjeldus
Objekti asukoht/ aadress:
Riigitee nr, nimetus, km vahemik:
Uuringu teostamisel kasutatud mõõdistusviisid:
Uuringu tegemise aeg:
Mõõdistatud maa-ala suurus (ha):
Geodeetilise joonise mõõtkava/detailsus:
Tellijale üleantavate materjalide väljastusviis: | Digitaalne
Üleantavate materjalide loetelu: | 1.
2.
3.
2. Uuringu teostaja
Ettevõtte nimi:
Registrikood:
Kontaktandmed (tel, e-post):
Majandustegevuse registri number:
Uuringu eest vastutava pädeva isiku nimi:
Kontaktandmed (tel, e-post):
Pädeva isiku kvalifikatsioon (kutse, valitav kompetents):
Kaasatud isikute nimed:
3. Tellija
Projekteerimisettevõtte nimi:
Registrikood:
Projekteerimisettevõtte kontaktisik:
Kontaktandmed (tel, e-post):
Ehitusprojekti Tellija nimi: | Transpordiamet
Registrikood: | 70001490
Ehitusprojekti Tellija kontaktisik:
Kontaktandmed (tel, e-post):
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tuua välja, milliseid mõõdistusviise on kasutatud: tahhümeetriline/ fotogramm-meetriline/ laserskaneerimine/ RTK-GNSS
Note on B13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vajadusel lisada materjalide loetelusse ridu juurde.

## Lähtepunktid
4. Lähtepunktid
Andmete päritolu register: | Geodeetiliste punktide andmekogu
Koordinaatsüsteem: | L-EST97
Kõrgussüsteem: | EH2000
Kasutatud lähtepunktid:
Riiklik geodeetiline võrk
|  |  |  | Koordinaadid |  | Kõrgus | Märkused
GPA ID | Punkti nr | Nimi | Klass | X | Y | H
..
..
Kohalik geodeetiline võrk
Kõrgusvõrk
Vajadusel lisada kirjeldavad selgitused lähtepunktide andmete kohta.
4.1. Mõõdistamisvõrgu punktid
Mõõdistamisvõrgu punktide andmed:
Objektipõhine mõõdistusvõrk
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus | Punkti kirjeldus
Nr | Nimi | X | Y | H
..
Kirjeldus, mil moel on mõõdistamisvõrgu punktid seotud riikliku geodeetilise süsteemiga:
Kui punktide koordineerimisel on kasutatud RTK-tehnoloogiat, tuua järgnevas tabelis välja kontrollmõõtmiste tulemused. Lubatav viga vastavalt määrusele nr 34 on: Mõõtkavade 1:500 ja 1:1000 puhul tiheasustusega alal 5 sentimeetrit ja muul alal 8 sentimeetrit Mõõtkava 1:2000 puhul tiheasustusega alal 10 sentimeetrit ja muul alal 15 sentimeetrit
RTK-tehnoloogia toimivust on kontrollitud järgneval riikliku või kohaliku geodeetilise võrgu punkti(de)l:
|  | Koordinaadid |  | Kas jäi lubatava vea piiresse? (jah/ei)
| Punkti nr | X | Y
Enne mõõdistamist:
Pärast mõõdistamist:
4.2. Ajutised reeperid
Ajutiste reeperite andmed:
Objektipõhine mõõdistusvõrk
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus | Kõrgusandmete selgitus | Punkti kirjeldus
Nr | Nimi | X | Y | H
Kas ajutiste reeperite sidumine riikliku kõrgusvõrguga teostati nivelleerimise teel (jah/ei)
Kirjeldada ajutiste reeperite sidumist riikliku kõrgusvõrguga, kui ei ole nivelleeritud
Kui kõrgusvõrguga sidumine on teostatud nivelleerimise teel, tuua järgnevas tabelis välja nivelleerimise tulemused. Nivelleerimiskäigu suurim lubatud pikkus geomeetrilisel nivelleerimisel on: 1) kahe lähtepunkti vahel 8 km; 2) lähte- ja sõlmpunkti vahel 6 km; 3) kahe sõlmpunkti vahel 4 km. Trigonomeetrilise nivelleerimiskäigu: 1) kogupikkus ei või olla suurem kui 2 km; 2) ühe käigujoone pikkus ei või olla suurem kui 300 m; 3) käigujooni ei või olla rohkem kui 10.
Vajadusel lisada kirjeldavad selgitused nivelleerimise tulemuste kohta
Nivelleerimise viis (geomeetriline/ trigonomeetriline) | Käigu nr | Käigu pikkus | Käigu sulgemisviga | Lubatav sulgemisviga
4.3. Lisad
Mõõdistamisvõrgu skeem (dwg, pdf)
Nivelleerimiskäigu skeem
Nivelleerimise arvutused
Mõõdistamisvõrgu punktide fotod
Ajutiste reeperite fotod
Note on G26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tuua lühiselgitus, millisel kujul on punkt loodusesse rajatud.
Note on B31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada mõõdistamisvõrgu punktide sidumine riigi geodeetilise põhivõrguga.
Note on C35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui kontroll on teostatud mitmel punktil või mitmel erineval korral, siis lisada tabelisse ridu juurde ning tuua välja kõikide kontrollide andmed, sh ka juhul kui koordinaatide erinevus oli suurem lubatavast veast.
Note on G44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Lisatud selgitusest peab selguma, millisel kujul on reeperile kõrgus määratud. Näiteks, kui on tegemist olemasoleva geodeetilise punktiga, siis kas on kasutatud geodeetiliste punktide andmekogus olevat kõrgust või on nivelleeritud mõõdistamisvõrgu rajamisel.
Note on H44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tuua lühiselgitus, millisel kujul on punkt loodusesse rajatud.
Note on F55: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sisestada valemina
Note on B60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## Taustainfo
5. Varasemate geodeetiliste tööde loetelu
Esitada uuringus kasutatud varasemate geodeetiliste tööde loetelu ja lisada viited nende kasutamisele.
Töö nimi ja nr | Töö koostaja | Märkused
6. Tehnovõrgud
Esitada selgitused maa-alal paiknevate tehnovõrkude kohta.
Esitada tehnovõrkude omanike või valdajate loetelu koos neilt saadud kinnituste ja märkustega.
Tehnovõrgu omanik või valdaja | Mõõdistusalal paiknev tehnovõrk | Tehnovõrgu omaniku või valdaja kinnitus ja märkused* | Välitöödele kaasatud tehnovõrgu valdaja omaniku või valdaja esindaja
..
..
..
* Aruandele peavad olema lisatud tehnovõrkude omanike või valdajate poolt esitatud dokumendid ka originaalkujul
Määruse nr 34 § 28 alusel tuleb varasema uuringu ja teostusjoonise andmete tõepärasust kindlustada pistelise kontrolliga. Kirjeldada, mil viisil ja kui tihedalt on kasutatud uuringute andmeid kontrollitud
6.1. Lisad
Tehnovõrkude omanike ja valdajate esitatud dokumendid
7. Muu selgitav märkus
Mõõdistuse käigus selgunud olulised asjaolud:
Selgitused juhul, kui mõõdistuse käigus ilmnes vajadus muuta uuringu kavas kokku lepitud põhimõtteid:
Note on B19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## Tahhümeetriline
8. Tahhümeetriline mõõdistus
Kas kasutati tahhümeetrilist mõõdistust (jah/ei)?
8.1. Mõõdistamise info
Välitööde tegemise aeg:
8.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
8.3. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid tahhümeetriliselt mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui tahhümeetrilist mõõdistust uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud tarkvara

## Fotogramm-meetriline
9. Fotogramm-meetriline mõõdistus
Kas kasutati fotogramm-meetrilist mõõdistust (jah/ei)?
9.1. Mõõdistamise info
Välitööde kuupäev* ja ajavahemik:
Ilmaolud mõõdistuse ajal: | Õhutemp
Tuule kiirus
Pilvisus
Sademed
Muu asjakohane info
* Juhul kui mõõdistus on teostatud erinevatel kuupäevadel, tuleb tabelis nõutud info tuua välja iga kuupäeva kohta eraldi. Lisaks esitada ülevaatlik skeem, millel oleksid näidatud erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade asukohad.
9.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
Kaamera seaded:
Fotode formaat:
Kaamera nurk maapinna suhtes:
Piksli suurus maapinnal:
Fotode ülekatte % horisontaalselt:
Fotode ülekatte % vertikaalselt:
Lendamise seaded:
Manuaalne/automaatne:
Lennukiirus (m/s):
Lennukõrgus:
Lennutrajektoor:
9.3. Kontrollpunktide info
Mõõdistuse aluseks olevate kontrollpunktide andmed:
Kontrollpunktid*
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus
Nr | Nimi | X | Y | H
..
* Kontrollpunktide asukoht ja kõrgus peab olema mõõdistatud tahhümeetriliselt
9.4. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid fotogramm-meetriliselt mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
9.5. Lisad
Erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade asukohaskeem
Kontrollpunktide asukohajoonis (dwg, pdf)
Kontrollpunktide fotod
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui fotogramm-meetrilist mõõdistust uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud tarkvara
Note on B45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## Laserskaneerimine
10. Mõõdistus laserskaneerimise teel
Kas kasutati laserskaneerimist (jah/ei)?
10.1. Mõõdistamise info
Välitööde kuupäev* ja ajavahemik:
Ilmaolud mõõdistuse ajal: | Õhutemp
Pilvisus
Sademed
Muu asjakohane info
* Juhul kui mõõdistus on teostatud erinevatel kuupäevadel, tuleb tabelis nõutud info tuua välja iga kuupäeva kohta eraldi. Lisaks esitada ülevaatlik skeem, millel oleksid näidatud erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade asukohad.
10.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Täpsus:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
Laserskaneerimise seaded:
Skaneerimise tihedus (punkti/sekundis):
Resolutsioon ehk punktitihedus (mõõtepunktide vahe mm):
Üksiku punkti mõõdistuse täpsus (mm):
Punktipilve formaat:
10.3. Kontrollpunktide info
Mõõdistuse aluseks olevate kontrollpunktide andmed:
Kontrollpunktid*
|  | Koordinaadid |  | Kõrgus
Nr | Nimi | X | Y | H
..
* Kontrollpunktide asukoht ja kõrgus peab olema mõõdistatud tahhümeetriliselt
10.4. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid laserskaneerimise teel mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
10.5. Lisad
Erinevatel kuupäevadel mõõdistatud maa-alade skeem
Kontrollpunktide asukohajoonis (dwg, pdf)
Kontrollpunktide fotod
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui laserskaneerimist uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente
Note on B16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud tarkvara
Note on B38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Uuringu koosseisus tuleb esitada vähemalt lisade nimekirjas toodud failid. Vajadusel lisada ka muid selgitavaid faile.

## RTK-GNSS
11. RTK-GNSS mõõdistus
Kas kasutati RTK-GNSS mõõdistust (jah/ei)
11.1. Mõõdistamise info
Välitööde tegemise aeg:
11.2. Kasutatud metoodika, seadmed, tarkvara
Mõõdistusmetoodika:
Mõõdistustäpsus:
Mõõdistusseadmed:
Andmetöötlus:
Tarkvara:
11.3. Mõõdistatud elemendid
Geodeetilise alusplaani koostamisel on kasutatud järgnevaid RTK-GNSS mõõdistusega mõõdetud objekte/ elemente (lisada asjakohased selgitused):
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kui GNSS mõõdistust uuringu teostamisel ei kasutatud, siis lehekülge ei täideta
Note on B9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Esitada täpne mõõdistuse läbiviimise kirjeldus
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada, milliste töövõtetega on määruses ja TRAM juhendis nõutud andmete täpsus tagatud. Võimalusel esitada kirjeldust täiendavaid dokumente koos selgitustega.
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud mõõdistusseadmed ja nende täpsus
Note on B12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kirjeldada andmetöötluse tehnoloogiat
Note on B13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nimetada kasutatud tarkvara

## Kaevud
Kaevude andmed
| Absoluutkõrgused |  |  | Vee kõrgus kaevus | Kaevu läbimõõt laiemas kohas | Materjal |  | Torud |  |  |  | Kommentaar (välitööl selgunud olulised asjaolud) | Kaevu kaane kõrguse reguleerimise ulatus (min-max) | Sidekaevud
Kaevu nr | Maapinnast | Kaevu kaas | Kaevu põhi |  |  | Seinad | Kaas | Absoluut-kõrgus põhjast | Läbimõõt | Materjal | Suubumine |  |  | KKS nr | Pool- või täiskaev | Tõsterõngaste olemasolul arv
Note on N4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Määrata projektlahendusega seotud kaevudel
Note on Q5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Määrata projektlahendusega seotud kaevudel

## Piiriandmed
Katastriüksuste piirid
Andmete allikas:
Andmete kuupäev:
Kinnistu registriosa nr | Katastriüksuse tunnus | Katastriüksuse lähiaadress | Moodustamise viis | Piiripunkti nr | X koordinaat | Y koordinaat | Piiripunkti liik | Välitööde käigus leitud piiripunktid | Uuringu käigus tuvastatud vastuolud piiriandmetes või piiride tähistuses koos võimaliku lahendusega (nt vajadus katastrimõõdistamisega piire täpsustada)
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maa-ameti andmed
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maa-ameti andmed
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maa-ameti andmed
Note on G7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maa-ameti andmed
Note on H7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Maa-ameti andmed
Note on I7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leitud / ei leitud

## Puurkaevud
Puurkaevude andmed
Maa-ameti kitsenduste andmete seisu kuupäev:
Katastriüksuse tunnus | Katastriüksuse lähiaadress | Puurkaevu nr | Sanitaarkaitseala ulatus | Hooldusala ulatus | Looduses leitud (jah/ei) | Asukoht vastab kitsenduste kaardil toodule (jah/ei) | Märkused
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kitsenduste kaardi andmetel
Note on E6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kitsenduste kaardi andmetel

## Liiklusmärgid
Liiklusmärgid
Nr | Märgitähis | Nimetus | Lisainfo

## Kooskõlastused
Kooskõlastused
Kooskõlastaja | Kooskõlastuse kuupäev | Kooskõlastuse nr | Kooskõlastuse sisu/ tingimused