**Kambja valla kriisikomisjoni 2024. aasta tööplaani aruandlus.**

Kinnitatud „ 27 “ november 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Planeerimine** | | | |  | **B. Aruandlus** | |
| **Jrk nr** | **Teema** | **Selgitus** | **Vastutav/ ettekandja/ töögrupi juht/ kaasatud** | **Aeg / periood** | **Teostatud tegevused** | **Seotud dokumendid** |
| **1** | Kriisikomisjoni 2023. aasta kokkuvõtete tegemine |  | Kriisikomisjoni aseesimees, haldusjuht | Veebruar |  |  |
| **2** | Kriisikomisjoni koosseisu ja struktuuri ülevaatamine ning vajadusel muutmine .  Muud tegevused lepingutega. |  | Vallavalitsus | Jaanuar -detsember | Kriisikomisjoni koosseisu muutmine |  |
|  |  |  |  | 12.01.2024 | KRITI lepingu sõlmimine. |  |
|  |  |  |  | 26.09.2024 | Kriisikomisjoni koosseisu muutmine ja kinnitamine. |  |
| **3** | Koostööpartnerite koosolekutel ja kriisiõppustel osalemine |  | Kriisikomisjoni juht, kriisikomisjoni liikmed | Jaanuar - detsember | Aarike hooldekodu evakuatsiooni õppuse korraldamine. Generaatori võimekuse loomine. Juhatusega kokkusaamine kriismeeskonnaga kohapeal. |  |
|  |  |  |  | 19.01.2024 | Tartumaa kogukondade kriisivalmiduse infotund Tõraveres.  Ragnar Veemaa |  |
|  |  |  | Kambja valla kriisikomisjon  Päästeamet  **Taavi Siilbek**  Ennetusbüroo | 05.03.2024  17.30-19.00  Ülenurme Gümnaasium | Kogukonna kriisivalmiduse infotund Kambja valla kogukondadele. |  |
|  |  |  | Lõuna KOV kogukondade ümarlaud Arvi Uustalu | 05-06.03.2024  Taagepera | KOV Kogukonna kriisivalmiduse õppepäevad. Osalesid Kristel Altsaar ja Ragnar Veemaa. |  |
|  |  |  | Kirna Õppekeskuses KOV AK tasemega seminar | 27.03 | Osalesid veebi teel  Toomas Arumägi  Kristel Altsaar  Ragnar Veemaa |  |
|  |  |  | Kõrgema elanikkonna kaitse kursused nr.6  Vihula mõis | 02-04.04 2024 | Osales Illari Lään |  |
|  |  |  | Kriisikomisjoni koolitus Lõuna-päästekeskuse poolt. | 04.04.2024 | Osales kriisikomisjon. |  |
|  |  |  | Lõuna Sild 2024 lauaõppus.  Puhja | 24.04.2024 | Ragnar Veemaa  Illari Lään |  |
|  |  |  | Lõunaregiooni kriisimeeskonna koosolek | 09.09.2024 | Ragnar Veemaa |  |
|  |  |  | Lõuna Sild 2024  Esimene erakorraline koosolek ja õppuse sisuline algus. | 04.10.2024 | Ragnar Veemaa  Alar Arukuusk |  |
|  |  |  | Lõuna Sild 2024 õppuse käigus Transpordipunkti avamine ja evakuatsioonitavate transport evakuatsioonipunkti | 05.10.2024  09.00 | Ragnar Veemaa |  |
|  |  |  | Lõuna Sild 2024 evakuatsioonitavate transport tagasi stardipunkti ja õppuse lõpetamine. | 06.10.2024  12.00 | Ragnar Veemaa |  |
|  |  |  | Riigikaitse seminar 11  Kaitseliidu Sakala malevas | 29.10.2024 | Alar Arukuusk  Ragnar Veemaa |  |
|  |  |  | Õppus Dela 24 osalemine vaatlejatena infotunnis. | 18-22.11.2024 | Alar Arukuusk  Ragnar Veemaa |  |
|  |  |  | Lõunaregiooni kriisimeeskonna koosolek | 09.12.2024 | Alar Arukuusk |  |
| **4** | ETO-de ja KOV ressursside ja hoonete kriisiks valmisoleku hindamine ja vajadusel ressursside täiendamine. Kriisistaabile autonoomse toimimise võimekuse suurendamine. |  | Kriisikomisjon, ETO | Aprill – oktoober | Kerksuskeskuste rajamine |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | Märts - mai 2024 | Kortermajade varjendite / varjumiskohtade sisseseadmiseks toetuse andmine |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | Jaanuar - detsember | Olemasolevate varjumiskohtade kontroll ja parendamine |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | 2024. a | Haldushoonete elektripaigaldise ettevalmistamine generaatorite kasutamiseks |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | April-mai 2024 | Kambja valla kerksuskeskuste ja varjumiskohtade generaatori valmiduse rajamine hanke läbiviimine. Eesmärgiga generaatori valmiduse ehitamine 10 hoonele.  Päästeamet aktsepteeris Vana- Kuuste koolimaja. |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | Mai 2024 | Generaatori valmiduse väljaehitamine Vana- Kuuste koolimaja ,Lennu 42 munitsipaalhoone. |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | Oktoober 2024 | Evakuatsioonil vajalike (30 inimest)abivahendite vahendite ost. |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | 15.11.2024 | Generaatori valmiduse loomine Aarikese Hooldekodu pumplale. |  |
|  |  |  | Ragnar Veemaa | Detsember 2024 | Kerksuskeskuste siltide tellimine, paigaldus ja infolehtede paigaldus kerksuskeskustesse. |  |
| **5** | Kambja valla kriisikomisjoni 2024. aasta tööplaani kinnitamine |  | Kriisikomisjon | 27.11.2024 | Kinnitatud kriisimeeskonna poolt. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Kambja valla kriisikomisjoni 2025. aasta tööplaani kinnitamine |  | Kriisikomisjon | 27.11.2024 | Kinnitatud kriisimeeskonna poolt. |  |

Alar Arukuusk

Kambja valla kriisikomisjoni esimees