Aruanne

Jaanuaris toimusid ETISe konkursi II etappi ettevalmistavad kohtumised ja tegevused.

20.jaanuaril toimus regulaarne kohtumine Riigikantselei kontaktisikuga.

28.jaanuaril toimus arutelu Kultuuriministeeriumi tugivaldkonna esindajatega liikumisretsepti II etapi läbiviimise teemal. Arutelu keskendus hindamiskomisjoni otsuse vormistamisele ning vajadusel läbirääkimiste pidamisele ja lepingu sõlmimisele konkursi võitjaga.

Samuti arutati projekti üldisemalt, sealhulgas ootusi finants- ja õigusvaldkonnale ning teistele osapooltele, samuti indikatiivset ajaraami, millal võib erinevate osapoolte panust vaja minna.

Taotlejatega toimus kirjavahetus, et kooskõlastada konkursi II etapi tähtaeg, milleks taotlejad on valmis oma täispakkumused esitama.

30.jaanuaril avati ETISes konkursi II etapp tähtajaga 13. märts 2026 kell 17.00. Projektijuht teavitas mõlemat taotlejat konkursi II etapi avanemisest e-posti teel.

Lugupidamisega

Maiu Merihein

Juhatuse liige