| Jörgen Vanamõisa Projektijuht Planeerimise osakond Teehoiuteenistus +372 58 101 026 Jorgen.Vanamoisa@transpordiamet.ee | Meie: | 25.05.2026 | nr. |  | P25036-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Taotlus

Projekteerimise töö osa üleandmise tähtaegade pikendamiseks

Käesolevaga Reaalprojekt OÜ teavitab tellijat Transpordiamet lepinguga võetud kohustustest projekteerimise töövõtulepingus nr 3.2-3/25/1372-1 mis on sõlmitud 16.09.2025 järgnevat:

Vastavalt lepingule on ette nähtud teostada järgmised tööd tähtajaga:

|  | Projekteerimise töö etappide kirjeldus |  | Töö või Töö osa tähtaeg ülevaatamiseks esitamiseks päevades alates lepingu sõlmimisest | Täiendav tähtaeg lepingulise töö koostamiseks | Töö või Töö osa ülevaatamise aeg (päeva) | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Töö osa: Piirangute ja planeeringute aruanne |  | 30 päeva | - | 15 päeva | - |
| 2 | Töö osa: Topo-geodeetiline uuring 25,6 ha |  | 90 päeva | - | 20 päeva | - |
| 3 | Töö osa: Geotehniline uuring |  | 150 päeva | 120 päeva | 15 päeva | Muudetud eelprojekti eskiislahendusega seotud maaomanike vastuseisu tõttu. Tellija poolse otsuse tõttu teostada eskiisi esitamise etapp enne geotehniliste uuringutega alustamist. Uus tähtaeg 13.06.2026. |
|  | a | Rajatiste uuringupunktid 26 tk |  |  |  |  |
|  | b | Sõidutee geotehnilised puuraugud 20 tk |  |  |  |  |
|  | c | Kasvupinnase paksuse määramine 30 tk |  |  |  |  |
|  | d | Nõrkade pinnaste täiendavad geotehnilised puuraugud 15tk |  |  |  |  |
| 4 | Töö osa: Riigitee nr 11414 Tilgu tee ja riigitee nr 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee uue ühendustee eskiis |  | 210 päeva | 22 päeva | 15 päeva | Seoses Tellija poolse eskiislahenduste ülevaatamise tähtaja pikenemise ja täpsustatud eskiisvariandi koostamisega. Korrigeeritud eskiis esitatud 05.05.2026. |
| 5 | Töö osa: Katendi arvutuse aruanne, geotehnilised arvutused (sh nõlva püsivuse arvutus) ja pikiprofiili koostamine |  | 260 päeva | 30 päeva | 15 päeva | Uus tähtaeg 03.07.2026 |
| 6 | Töö osa: Keskkonnamõjude eelhinnang |  | 280 päeva | 30 päeva | 15 päeva | Uus tähtaeg 23.07.2026 |
| 7 | Töö osa: Rekonstrueerimise põhiprojekti esitamine auditisse |  | 280 päeva | 45 päeva | 15 päeva | Uus tähtaeg 07.08.2026 |
| 8 | Töö osa: Põhiprojekti esitamine ekspertiisi (sh tehnovõrkude ja rajatiste projektid) |  | 390 päeva | 30 päeva | 15 päeva | Uus tähtaeg 10.11.2026 |
| 9 | Töö osa: Krundijaotuskavad |  | 420 päeva | 30 päeva | 15 päeva | Uus tähtaeg 10.12.2026 |
| 10 | Töö: Riigitee nr 11414 Tilgu tee ja riigitee nr 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee uue ühendustee põhiprojekti koostamine |  | 450 päeva | 30 päeva | 15 päeva | Uus tähtaeg 09.01.2027. Lepingu järgne lõpptähtaeg 08.02.2027 |

Palume vähendada töö ja töö osade ülevaatamise aega töö osadele rida 6, 7 ja 8 ning tööle rida 10 varasemalt 30 päevalt 15 päevale, et Töövõtjal oleks võimalik püsida oma töödega graafikus ja esitada lõplik projekt Tellijale tähtaegselt.

Töövõtja esitas tellijale ettepaneku korrigeerida eskiislahenduses koostatud lahendusele alternatiivse lahenduse ning Tellija kinnitas pakutud lahenduse.

Seoses eeltooduga palub töövõtja pikendada tellija kooskõlastuste puudumise tõttu lepinguliste  tööde graafikut.

Lugupidamisega

Lauri Lillmann

Reaalprojekt OÜ

Projektijuht