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Avaldus lepingu tähtaja pikendamiseks

Lugupeetud Kaitseministeerium
SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond palub pikendada Kaitseministeeriumi ja SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi vahel sõlmitud kõrgenergeetiliste materjalide valdkonna arendusprojekti toetamise lepingu kehtivusaega vastavalt lepingu punktile 4.4.
Projekti raames oli kavandatud toetada tudengi magistriõpinguid Pardubice Ülikoolis. Kahjuks katkestas üks projekti raames toetatud tudeng õpingud enne õppekava läbimist, mistõttu on osa projektitoetusest jäänud sihipäraselt kasutamata. Projekti raames toetatud magistriõppe tudeng on õpingud katkestanud ning vastavalt sõlmitud kokkuleppele kuulub talle välja makstud ja kasutamata projektitoetus tagastamisele. Pärast tagasimakse laekumist jääb osa projektitoetusest sihipäraseks kasutamiseks alles.

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond soovib kasutada kasutamata jäänud toetussummat projekti eesmärkide saavutamiseks ning toetada uue tudengi magistriõpinguid Pardubice Ülikoolis. Uue tudengi õpingute algus on kavandatud 2027. aastal algaval õppeaastal.
Eeltoodust tulenevalt palume pikendada lepingu kehtivusaega kuni 31. august 2028 , et võimaldada toetussumma sihipärast kasutamist vastavalt projekti eesmärgile.
Kinnitame, et projekti eesmärk jääb muutumatuks ning kasutamata jäänud toetus kasutatakse kõrgenergeetiliste materjalide valdkonna spetsialistide ettevalmistamiseks kooskõlas algse taotluse ja lepingu eesmärgiga.
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