## Tööplaan
TÖÖPLAAN
Projekti nimi | Ukraina Vanglateenistuse ametnike täiendõpe, sealjuures põhiõiguste kaitsmise ja juhtimisvõimekuse tõstmise aspektist
Projekti kood | 8VS1-VM-UA-JUMV24
Projekti periood | 01.05.2024-01.02.2025
| Tulemus/tegevus | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Jan | Veb | Mär | Apr | Mai | Juuni | Juuli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dets | Jan | Veb | Mär | Mai | Juuni | Juuli | Aug | Sept | Dec
Tulemus 1: Dünaamiline turvalisu, koolitus ja praktika
Tegevus 1.1 | 10- päevane eriprogramm kuni 12 inimesele | bar: 12 to 15
Tegevus 1.2
Tegevus 1.3
Tulemus 2: Erakorraliste sündmuste lahendamise juhtimine
Tegevus 2.1 | 1- päevane koolitus kuni 12 inimesele (XVR) - täone kp tbc | bar: 12 to 15
Tegevus 2.2
Tegevus 2.3
Tulemus 3: Praktika Eesti vanglates
Tegevus 3.1 | Õppevisiidid | bar: 8; 11; 14
Tegevus 3.2 | Koolitusseminarid | bar: 8; 11; 14
Tegevus 3.3 | Töövahednid | bar: 8; 11; 14
Tegevus 3.4 | Konsultatsioonid kolledšite vahel | bar: 8; 11; 14
Monitoorimine ja raporteerimine
Tegevus 4.1 | Projekti vahearuanne ja edasimineku hindamine | bar: 16
Tegevus 4.2 | Projekti kokkuvõte ja vajadusel jätkutegevuste planeerimine | bar: 17
Kommunikatsioonitegevused
Tegevus 5.1 | Projekti esimestest aktiivsetest tegevustest teavitamine
Tegevus 5.2 | Projekti lõpetamisest ja tulemustest teavitamine | bar: 8; 17
Tegevus 5.3 | Ühismeedias koolituste pilt ja lühisõnum (4 tk) | bar: 8; 11