**Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks**

**(ministri otsustuskorras ja konkursi korral)**

|  |
| --- |
| **1.Taotleja nimi ja registrikood**  Tartu Ülikool 74001073 |
| **2. Taotleja juriidiline aadress**  Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ülikooli tn 18, 50090 |
| **3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress)**  Sander Pajusalu, [sander.pajusalu@ut.ee](mailto:sander.pajusalu@ut.ee), +372 5331 9537 |
| **4. Arvelduskonto number, viitenumber, pank**  Pank:    SEB Pank AS, Tornimäe 2, 15010 TALLINN Arvelduskonto (IBAN) number:    EE281010102000234007 SWIFT/BIC:    EEUHEE2X |
| **5. Taotletav summa**  650 000 eur |
| **6. Toetuse kasutamise eesmärk**  Toetuse kasutamise eesmärgiks on asutada Eesti Vähikeskus, uue nimega Eesti Vähitõrje Võrgustik, ESTCAN ning asuda ellu viima selle tegevusi (Lisa 1). ESTCANi peamiseks eesmärgiks on Eesti esindamine rahvusvahelistes programmides vähitõrje teadus- ja kliiniliste uuringute teaduskeskusena ning teadusuuringute algatamine, juhtimine, teostamine ja koordineerimine, et toetada Vähitõrje tegevuskava 2021-2030 eesmärkide saavutamist ning saavutada EU kõikehõlmava vähikeskuse (CCC) akrediteeringu vastavus.  2026. aasta toetuse kasutamise eesmärk on süsteemselt edasi arendada Eesti Vähitõrje võrgustikku, mille kaudu viia ellu Vähitõrje tegevuskava 2021–2030 eesmärke ning tugevdada teadust ja innovatsiooni, haridust ning väljaõpet ja kliinilise koostöö suutlikkust vähitõrjes. Selle eesmärgi täitmiseks keskendutakse:   * juhtimis- ja koostööstruktuuride tõhustamisele (sh Nõukogu töö, Rahvusvaheline Nõuandev Kogu, strateegiline juhtimine); * rahastuse mitmekesistamisele ja jätkusuutliku mudeli arendamisele; * mõõdetavate tulemuste ja mõjuraamistiku loomisele; * siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö tugevdamisele ning Eesti positsiooni kindlustamisele EU vähialgatustes (sh NCMH, CCI4EU, CCC jt); * teadmuspõhise vähitõrje innovatsiooni elluviiminele, sh ravi- ja seireandmete rakendamine ESTCANi juhtimises aga ka patsientide teekondade välja arendamises kui ka vähitõrje tegevuskava edasises elluviimises; * õppe- ja koolitusmudelite arendamisele ning pilootprojektide algatamisele partneritega; * teadlikkuse kasvatamisele kogu vähikogukonnas ja kommunikatsioonistrateegia elluviimisele. |
| **7. Tegevuse elluviimise periood**  Kogu Eesti Vähikeskuse projekt kestab neli aastat (2024–2027) ning selle elluviimiseks on saadud rahastus summas 2,6 miljonit eurot. Käesolev taotlus on esitatud Sotsiaalministeeriumile projekti kolmanda etapi rahastamise eesmärgil.  2026. aasta tegevuste elluviimise periood on jaanuar 2026 – detsember 2026.  **8. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima punkti 14 finantseelarvega)**  Kolmas etapp keskendub ESTCANi kui Eesti vähitõrje võrgustiku sisulisele arendamisele, et toetada Vähitõrje tegevuskava 2021–2030 elluviimist ning tugevdada kolme strateegilist suunda: teadus ja innovatsioon, haridus ja väljaõpe ning kliiniline koostöö.     * 1. **ESTCANi asutamise ja edendamisega seotud tegevused**   Eesmärk: struktuurse ja strateegilise võrgustiku juhtimise tugevdamine, rahastuse ja partnerluste jätkusuutlik arendamine ning ESTCANi kui riikliku ja rahvusvahelise vähitegevuse keskse platvormi positsioneerimine.  Peamised tegevused 2026. aastal:   1. Nõukogu töö korraldamine   Vähemalt kaks regulaarset kohtumist aastas; arutelud prioriteetide ja juhtimisotsuste üle.   1. Rahvusvahelise Nõuandva Kogu (RNK) töö planeerimine: RNK rolli ja fookusteemade määratlemine; kavandatakse tööformaat (nt teemapõhine vs üldine nõustamine); kohtumise ettevalmistamine ja läbiviimine. 2. ESTCANi strateegia koostamine   Koostatakse võrgustiku strateegiadokument koostöös asutajaliikmetega, tuginedes olemasolevatele analüüsidele (nt CCI4EU raport), vähitõrje tegevuskava. Eesmärgina kaasatakse vähiteaduse edendamine ning patsientide ja nende lähedaste strateegilised vaated.   1. Rahastusmudeli ajakohastamine   ESTCANi rahastuse mitmekesistamine, sh eraraha kaasamine (eraannetused, erasektor) ning dialoog stabiilse riikliku rahastuse tagamiseks.   1. Eelarve ja finantside seire   Jooksva eelarve ja projektipõhiste kulude jälgimine ning koondaruannete koostamine.   1. Tiimi töökorralduse ja jätkusuutlikkuse tagamine   Rollide jaotus, töökoormuse tasakaalustamine, sisekommunikatsioon ja vajadusel uute liikmete kaasamine.   1. Vähitõrje tegevuskava toetamine   ESTCAN toetab Vähitõrje tegevuskava 2021–2030 elluviimist, osaledes juhtrühma töös ning andes sisendit planeerimisse ja otsustusprotsessidesse. 2026. aastal on fookuses ESTCANi edasise rolli täpsustamine tegevuskava seires, partnerite kaasamises ning vähivaldkonna strateegilise kommunikatsiooni kujundamises.   1. National Cancer Mission Hub (NCMH) taotlus   Defineeritakse NCMH tähendus Eesti jaoks ja valmistatakse ette 1. etapi taotlus Euroopa vähimissiooni võrgustikuga liitumiseks.   1. Small States on Cancer algatus   Eesti panus Euroopa tasandil, et tuua fookusesse väikeste liikmesriikide vajadused ja väljakutsed vähitõrjes; artikli koostamine ja huvikaitse tegevus.   1. Kommunikatsioonistrateegia rakendamine   Üritused (nt aastakonverents, Arvamusfestival), sotsiaalmeedia, koduleht, teabepäevad, kommunikatsioonigrupi töö ja regulaarne uudiskiri. Kommunikatsioonikanalite edasi arendus, nt:   * ESTCAN dashboard'i loomine andmepõhiseks juhtimisvahendiks, mis koondab võtmemõõdikud (nt rahastus, osalus, tegevused). Toetab strateegilist seiret ja partnerite informeeritust. * ESTCAN SharePoint'i arendus uueks ühiseks keskkonnaks, mis toetab dokumentide haldamist ja liikmete vahelist koostööd.   1. **Teadus ja innovatsioon**   Eesmärk: tugevdada Eesti teaduslikku ja innovatsioonilist suutlikkust vähitõrjes läbi strateegilise osaluse siseriiklikes ning rahvusvahelistes projektides, uute teadusalgatuste arendamise ja teadmuspõhiste lahenduste elluviimise.  Peamised tegevused 2026. aastal:   1. Ühistegevusprojektid (Joint Actions)  * ESTCAN osaleb aktiivselt kahes 2025. aastal alanud EU4Health ühistegevusprojektis – Holistic Oncological Palliative care 4 Europe's Kids (HOPE4Kids) ja Personalised Cancer Medicine (JA PCM) – kus täidetakse tööpakettide ülesandeid, toetatakse Eesti partnerasutusi ja panustatakse rahvusvahelise koostöö kvaliteeti. * Lisaks osaleb ESTCAN 2024. aastal alanud EUnetCCC projektis. ESTCAN tegutseb projekti siseriikliku koordinaatorina ning kaasjuhib tööpaketti WP6, mille eesmärgiks on kõikehõlmavate vähikeskuste võimekuste suurendamine, keskendudes sealjuures väikestele liikmesriikidele ning unikaalsetele tervishoiukeskkondadele. Projekti raames juhib ESTCAN Eesti konsortsiumi, mis koosneb Eesti partneritest, ja võtab vastutuse neile vajalike juhendmaterjalide koondamise ning tegevuste koordineerimise eest.  1. Andmepõhised teadus- ja innovatsiooniprojektid  * UNCAN-Connect: Decentralized Collaborative Network for Advancing Cancer Research and Innovation – ESTCAN juhib Euroopa Horisondi Vähimissiooni lipulaeva andmeprojekti UNCAN-Connect, korraldades partnerite vahelist koostööd, koordineerides tegevuste sisulist elluviimist, ning esindades Eestit rahvusvahelistel aruteludel ja võrgustike kohtumistel. * Vähiandmete juhtimislaud – üleriigiline andmepõhine tööriist vähiandmete kasutamiseks. Aastal 2026 algab arendusetapp, mis põhineb varasemal analüüsil ja koostööl partneritega.  1. Uued projektid ja algatused  * Soolevähi edendusprojekt   Kavas on arendada uus teadusprojekt, mis keskendub soolevähi ennetusele ja varajasele avastamisele, sidudes teadusliku potentsiaali rahvatervise eesmärkidega.   * Vähipatsientide infoportaal   Tegevused keskenduvad patsiendisõbraliku teabeplatvormi arendamisele koostöös partneritega. Toimub varasema uuringu tulemuste analüüs ning algatatakse läbirääkimised ühtse patsiendiinfot koondava keskkonna loomiseks.   * Uute projektide taotlemine   ESTCAN jätkab strateegilist osalust Euroopa teadus- ja koostööprogrammides (nt Horizon Europe, EU4Health), kaardistades sobivaid rahastusvõimalusi väikese ja keskmise mahuga teadusprojektidele.   * 1. **Haridus ja koolitus**   Eesmärk: toetada spetsialistide teadmiste kasvu, vähiteadlikkuse levikut ning teaduspõhise pädevuse arendamist nii tervishoius kui ka laiemas kogukonnas.  Peamised tegevused 2026. aastal:   1. Õendustöötajate onkoloogia ja hematoloogia alase täiendõppe arendamine   Kaasatakse eksperte õenduse baaspädevuste kaardistamiseks ning täiendõppe sisu loomiseks, sh kiiritusravi radioloogiatehnikute koolituste toetamine. Aastal 2026 on planeeritud korraldada vähemalt üks temaatiline konverents onkoloogia ja hematoloogia õdedele, et tõsta valdkondlikku pädevust.   1. Onkoloogia residentuuri arenduse toetamine   Toetame koostööd Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kui residentuuri korraldaja, residentuuri üldjuhendaja ja kliiniliste keskuste vahel, et panustada onkoloogia kui arstliku eriala jätkusuutlikku arengusse, pakkudes sisendit residentuuriprogrammi ja koolitusvajaduste osas.   1. Patsientide, lähedaste ja kogukonna teavitamine ja kaasamine   Korraldatakse vähipatsientidele ja nende lähedastele suunatud teabepäevi ja veebiseminare. Samuti osaletakse vajaduspõhiselt vähi ennetamise ja varajase avastamise teemalistes kampaaniates või nende välja töötamisel. Toetatakse patsientide organisatsioonide osalemist rahvusvahelistel üritustel ja esindatust Eesti nimel.   1. Patsiendikeskne strateegiline kaasamine   Luuakse kokkulepped ESTCANi rolli osas vähipatsientide organisatsioonide toetamisel ja võimestamisel, tuginedes strateegilisele koostööle ning rahvusvahelistele parimatele praktikatele.     * 1. **Kliiniline koostöö**   Eesmärk: parandada ravikvaliteeti, kliinilist koostööd ning toetada patsiendikesksete ja andmepõhiste raviteekondade loomist ning elluviimist kogu Eestis.  Peamised tegevused 2026. aastal:   1. Kõikehõlmava vähikeskuse (CCC) Eesti piloodi elluviimine   Toetatakse Eesti CCC piloodi arendamist ning elluviimist, sidudes see Euroopa vähimissiooni soovitustega ja arendades vähikeskuste võimekust Eestis.   1. Patsientide raviteekondade arendus   Koostöös ekspertide ja raviasutustega arendatakse ning piloteeritakse rinnavähi ja soolevähi patsienditeekondi, mis hõlmavad ennetust, diagnostikat, ravi ja järelkontrolli.   1. HPV elimineerimise strateegia   HPVst põhjustatud vähkide elimineerimise strateegia arendamine koostöös SoM-i, Tervisekassa ja Tartu Ülikooli ning erinevate ekspertidega, keskendudes ennetusele, skriiningule, vaktsineerimisele ning teadlikkuse tõstmisele.   1. Rahvusvaheline koostöö Nordic-Baltic võrgustikus   Osaletakse aktiivselt võrgustiku koostöös, sh aruteludes, mille eesmärk on tuua kliinilisi uuringuid Baltikumi ning suurendada Eesti patsientide osalust Põhjamaades toimuvates uuringutes.   1. Vähiravimite kättesaadavuse töögrupp   2026. aastal viiakse ellu vähiravimite kättesaadavuse töögrupi tegevused (koostöös Ravimitootjate Liit, Tervisekassa, SoM). Fookuses on kliiniliste uuringute tähtsuse suurendamine ning nende lõimimine tavapärasesse raviteekonda.   1. Palliatiivravi arenduse toetamine   Osaletakse Tervisekassa ja SoMi palliatiivravi arenduse tegevustes, sh HOPE4Kids projektist saadud teadmiste rakendamises ja laste palliatiivravi tegevusplaani koostamises.   1. Koostöö erialaseltsidega   Toetatakse järjepidevat ja struktureeritud koostööd Eesti erialaseltsidega, et siduda kliiniline praktika ESTCANi eesmärkidega ning jagada teadmuspõhiseid lähenemisi.   1. **Mõõdetav tulemus ja sihtrühm**   Eespool põhjalikult kirjeldatud tegevustele on järgnevalt sõnastatud mõõdetavad tulemused, sihtrühmad ja mõõdikud.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ESTCANi asutamise ja edendamisega seotud tegevused** | | | | | **Tegevused** | **Mõõdetav tulemus** | **Sihtrühm** | **Mõõdikud (mõõdetavad ja kvantitatiivsed)** | | ESTCAN Nõukogu kohtumised | Nõukogu töö toimub regulaarselt (vähemalt 2x aastas) ja osalejad on aktiivsed (osalemise %) | ESTCAN, asutajaliikmed | Nõukogu kohtumiste arv; osalejate % | | Rahvusvaheline Nõuandev Kogu | RNK on kokku kutsutud ning nõustab ESTCANi regulaarselt | ESTCAN, RNK liikmed, asutajaliikmed | Osalevate liikmete arv, kohtumiste arv, osalejate % | | ESTCAN strateegia | Strateegia sisu on organisatsiooni ja partnerite poolt aktsepteeritud, strateegia on koostatud ja ametlikult avaldatud | ESTCAN, asutajaliikmed, assotsieerunud partnerid | Strateegia väljatöötamises osalenud partnerite arv,  esimese mustandi valmimise kuupäev, avaldamise kuupäev | | ESTCAN rahastusmudeli arendamise jätkamine | ESTCAN rahastusmudel on mitmekesistatud ja võimaldab eraraha kaasamist | ESTCAN, rahastajad, asutajaliikmed, seotud liikmed | Lisandunud rahastustüüpide arv, erarahastuse osakaal kogu eelarvest (%), projektidest tuleva rahastuse osakaalu suurenemine (%) | | ESTCAN finantside seire | ESTCAN tulude ja kulude tasakaal nii üldiselt kui projektide lõikes | ESTCAN, asutajaliikmed | Kulude osakaal tuludest (%) | | ESTCAN tiimi töö juhtimine ja jätkusuutlikkuse tagamine | ESTCAN tiimi töökorraldus on toimiv, tiimi rollid jaotatud ning olemas on mehhanismid töökoormuse, motivatsiooni ja jätkusuutlikkuse tagamiseks | ESTCAN | ESTCAN tiimiliikmete rahulolu | | Eesti Vähitõrje tegevuskava elluviimise toetamine | ESTCAN on tunnustatud partner Vähitõrje tegevuskava elluviimisel ning tema roll on sõnastatud ja kooskõlastatud vähitõrje juhtrühma ning asutajaliikmetega | Vähitõrje juhtrühm, Sotsiaalministeerium, asutajaliikmed, assotsieerunud liikmed | Osalemine juhtrühma kohtumistel, rolli defineerimine ja kinnitamine, tegevuskava täidetud eesmärkide arv | | National Cancer Mission Hub tunnustus | Defineerida, mida tähendab NCMH roll ja tunnustus Eesti jaoks, ning koostada ja esitada esimese staadiumi taotlus märtsi koosolekule; töö käigus kaardistatakse vajadused, potentsiaalsed osapooled ja riiklikud eeldused NCMH funktsiooni täitmiseks Eestis | Poliitikakujundajad, teadus- ja tervishoiuasutused, ESTCANi võrgustik, patsiendid ja laiem avalikkus, erasektor | Esitatud taotlus,  saadud NCMH tunnustus | | Small states on Cancer | Koostöö toimub regulaarselt, ühise publikatsiooni avaldamine | Euroopas vähi valdkonnaga seotud eksperdid, projektid, Vähimissiooni esindajad | Kohtumiste arv, publikatsiooni mustand (kuupäev), publikatsiooni avaldamine (kuupäev) | | Kommunikatsiooni-strateegia rakendamine | Teadlikkus vähist ja sellega seotud erinevatest teemadest on suurenenud | Kõik sihtrühmad | LinkedIn ja Facebook jälgijate arvu tõus, meediakajastuste arv, üritustel osalejate arv | | **Teadus ja innovatsioon: Vähiuuringute edendamine ja rahvusvahelise koostöö tugevdamine** | | | | | **Tegevused** | **Mõõdetav tulemus** | **Sihtrühm** | **Mõõdikud (mõõdetavad ja kvantitatiivsed)** | | EUnetCCC elluviimine | Eesti ja rahvusvaheliste partneritega kooskõlastatud tegevused on ellu viidud ning seatud eesmärgid täidetud | Rahvusvahelised koostööpartnerid, Eesti konsortsiumi partnerid, laiem avalikkus | Lõpetatud ja partneritega kooskõlastatud juhendmaterjalide arv,  WP6 raames osaletud ning läbiviidud sündmuste arv, esitatud projektiaruannete arv (vähemalt 1) | | UNCAN-Connect elluviimine | Projekt on ellu viidud vastavalt ajakavale ja Euroopa Komisjoni ootustele | Rahvusvahelised koostööpartnerid, Euroopa Komisjon, Eesti partnerid, laiem avalikkus | Deliverables ja milestones tähtaegadest kinnipidamise osakaal (%), osalejate arv UNCAN-Connect seotud sündmustel (sh konverentsid, töögrupid) | | JA HOPE4Kids elluviimine | Kvaliteedihindamise tööriistad ja plaan on koostatud ning projektitegevustes on tagatud Eesti partnerite aktiivne osalus; avakoosolekul osalenute rahulolu analüüs | Vähidiagnoosiga lapspatsiendid, nende lähedased ja laste palliatiivraviga tegelevad tervishoiutöötajad; laste palliatiivravi tiim SoMi all | Valminud on dokumendid Quality Assessment Plan ja Quality Evaluation Plan koos indikaatoritega (vähemalt 1 iga tööpaketi kohta); osalemine töökoosolekutel (vähemalt 4) | | JA PCM elluviimine | Kokkulepitud ülesanded JA PCM projektis on ellu viidud ning Eesti osalus väikeste riikide vaates on sisuliselt tagatud | Rahvusvahelised koostööpartnerid, Eesti konsortsiumi partnerid, laiem avalikkus, poliitikakujundajad | Milestone MS19 esitamine tähtajaks (sept 2026) | | Vähiandmete juhtimislaud | Eelanalüüs on lõpetatud, partnerid on riigikantseleiga lepingud edasisteks arendustöödeks sõlminud, projektikohtumised on regulaarsed ning neil on aktiivne osalus | Projekti partnerid, tervishoiutöötajad, Riigikantselei, asutajaliikmed | Valminud on eelanalüüsi raport, projekti arendusetapis toimunud töökoosolekute arv ning osalusprotsent, sõlmitud lepingute arv | | Soolevähi edendusprojekt | Soolevähi teemalised teadusprojektide ettepanekud on detailsemalt välja töötatud ning esitatud nõukogule; valitud on üks projekt ja see on alanud | Nõukogu, teadlased, tervishoiutöötajad, vähipatsientide kogukond, rahastaja | Valminud teadusprojekti kavandite arv (vähemalt 1), nõukogu otsus, kaasatud partnerorganisatsioonide arv (vähemalt 3) | | Uute projektide taotlemine | On kaardistatud prioriteetsed rahastusvõimalused ja esitatud taotlused | Rahastajad, teadlased, partnerasutused (sh haiglad, ülikoolid), poliitikakujundajad | Esitatud taotluste arv (vähemalt 1), kaasatud partnerite arv taotlustes (vähemalt 2 taotluse kohta) | | Vähipatsientide infoportaal | Vähipatsientide infovajaduse uuringu tulemused on analüüsitud, avalikustatud; toimunud on läbirääkimised valimaks ühtset infokeskkonda ning tehtud on selle loomise esimesed ettevalmistused | Vähidiagnoosiga patsiendid, lähedased, tervishoiutöötajad, poliitikakujundajad, rahvusvahelised koostööpartnerid | Uuringu tulemusi tutvustavate publikatsioonide ja esitluste arv, infokeskkonna loomise aruteluks läbiviidavate kohtumiste arv, koostatud infokeskkonna esialgne kontseptsioon olemas | | **Haridus ja koolitus: spetsialistide koolitamine, vähiteadlikkuse suurendamine ja teadusliku pädevuse arendamine** | | | | | **Tegevused** | **Mõõdetav tulemus** | **Sihtrühm** | **Mõõdikud (mõõdetavad ja kvantitatiivsed)** | | Õendustöötajate onkoloogia ja hematoloogia alase täiendõppe arendamine | Õdede onkoloogia ja hematoloogia ning radioloogiatehnikute kiiritusravi baaspädevused on kirjeldatud; koolitusvajaduste kaardistamine on tehtud ja osapooltega kooskõlastatud; konverents on ettevalmistatud ja toimunud | Onkoloogia ja hematoloogia ning kirurgilise onkoloogia osakondades töötavad õed, poliitikakujundajad, teadus- ja haridusasutused | Korraldatud konverentside arv, täiendõppe alaste arutelude-kohtumiste arv | | Onkoloogia residentuuri arenduse toetamine | Onkoloogia residentuuri arendusprotsessi on toetatud sisulise sisendi ja partnerluse kaudu | Praegused ja endised residendid, Tartu Ülikool, asutajaliikmed, poliitikakujundajad, erialaliidud | Residentuuriteemaliste arutelude-kohtumiste arv | | Järjepidevad arendusvõimalused patsientidele, nende lähedastele ja kogukonnale | Üheskoos patsiendiesindajatega on toimunud arutelud parimate formaatide leidmiseks ja sisustamiseks; üritused on toimunud; jagatud on teadaolevat infot rahvusvaheliste ürituste kohta ja pakutud võimalusel nendel osalemist | Vähidiagnoosiga patsiendid, lähedased, patsiendi-organisatsioonide juhid | Korraldatud ürituste arv (2), rahvusvahelistel üritustel osalenud patsientide arv | | Vähipatsientide, lähedaste ja kogukonna kaasamine ESTCAN strateegia põhjal | ESTCAN strateegia sisaldab vähidiagnoosiga patsientide ja nende lähedaste ning patsiendi- organisatsioonide kaasamist kõikidel tasanditel, mis on eelnevalt osapooltega läbi räägitud | Vähipatsiendid, patsiendi-organisatsioonide esindajad, haiglate juhtkonnad | Toimunud arutelude arv, aruteludesse kaasatud patsientide ja patsientide esindajate arv | | **Kliiniline koostöö: Ravikvaliteedi parandamine ja patsiendikeskse raviteekonna tõhustamine** | | | | | **Tegevused** | **Mõõdetav tulemus** | **Sihtrühm** | **Mõõdikud (mõõdetavad ja kvantitatiivsed)** | | Rinnavähi patsiendi raviteekonna loomine | On ette valmistatud ja tehtud andmepäring Tervisekassale vastava diagnoosiga patsientide senise raviteekonna hindamiseks; analüüs on tehtud ja avalikustatud asjasse puutuvatele isikutele; kirjeldatud on vastava diagnoosiga patsientide raviteekond haiglates (PERH, TÜK, ITK) ja kirja on pandud üle-eestiline optimaalne raviteekond; ühiste arutelude tulemusel on sõnastatud võimalikud indikaatorid raviteekonna toimimise hindamiseks | Vastava diagnoosiga patsiendid, lähedased, tervishoiutöötajad | Raviteekonna arendamiseks toimunud arutelude arv, osalenud ekspertide arv, raviteekonna kirjelduse arv (1), kooskõlastamise kuupäev | | Soolevähi patsiendi raviteekonna loomine | | HPV eliminatsiooni strateegialoome | Strateegia koostamiseks vajalikud arutelud on toimunud; strateegia dokument on koostatud ja kooskõlastatud kõigi võimalike osapooltega; strateegia rakendamiskava on ettevalmistatud | Tervishoiutöötajad, Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, kõrgkoolid-ülikoolid, esmatasandi töötajad, avalikkus | Strateegia dokumentide arv (1); kinnitamise kuupäev | | Koostöö Nordic-Baltic Network´is | Eesti on aktiivselt panustanud Nordic-Baltic võrgustiku tegevusse ja esindanud ühishuvisid rahvusvahelisel tasandil | Tervishoiuasutused, teaduspartnerid, patsiendid, poliitikakujundajad, partnerid Balti- ja Põhjamaades | Eesti osalusel toimunud võrgustiku koosolekute ja arutelude arv (vähemalt 2) | | Kõikehõlmava vähikeskuse CCC Eesti piloodi arendamine ja elluviimine | CCC Eesti piloodi tegevused on Eesti partnerite vahel kokku lepitud; piloodi tegevused on käivitatud ning vastavuses Euroopa soovitustega | Vähikeskused, SoM, TÜ, TAI, patsiendi-organisatsioonid, rahvusvahelised koostööpartnerid | Eesti partneritega koostöökohtumiste arv, ühiselt koostatud roadmap, piloodi tegevuskava koostatud ja kooskõlastatud, piloodi seire ellu viidud | | Vähiravimite kättesaadavuse taskforce | Taskforce on loodud ja tegutseb vastavalt kokkulepitud tööplaanile | Patsiendid, tervishoiuasutused, poliitikakujundajad, ravimitootjad, uuringukeskused | Taskforce'i liikmete arvu kinnitamine (vähemalt 5 organisatsiooni), kinnitatud tööplaan (1 dokument), toimunud koosolekute arv aastas (vähemalt 4), koostatud ettepanekud või raportid (vähemalt 1) | | Palliatiivravi ja elulõpuravi üleriigilise projekti toetamine | On antud sisend laste palliatiivravi arengukava koostamiseks, osaletud on töökoosolekutel | Vähipatsiendid, lähedased, patsiendi-organisatsioonide esindajad, tervishoiutöötajad, poliitikakujundajad | Arutelukohtumiste arv, arenduskava valmimise kuupäev | | Erialaseltsidega koostöö arendamine | Tugevnenud koostöö erialaseltsidega vähitõrje eesmärkide elluviimisel | Eesti onkoloogide selts, onkoteraapia ühing, perearstide selts, õdede selts, poliitikakujundajad, vähikeskused, teadus-ja arendusasutused | Toimunud koostöökohtumiste arv aastas (vähemalt 1 iga seltsiga), ühiselt kokkulepitud seisukohtade või tegevusettepanekute arv (vähemalt 1), erialaseltside esindatus ESTCANi töörühmades (vähemalt 3 seltsi esindajad kaasatud) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid (KOV, omafinantseering jne) või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda**  Konkreetsete projektide läbiviimiseks saadakse rahastus välja toodud programmidest. Projektide omafinantseering, vajaminevad Eesti vähikeskusega seotud asutamiskulud ning projektide ettevalmistusega seotud kulutused kaetakse Eesti Vähikeskuse projekti vahenditest.  **11. Mis mõju avaldab tegevus organisatsioonile, ühiskonnale**  Mõju organisatsioonile: ESTCANi kaudu suureneb Tartu Ülikooli panus vähiteadusesse, onkoloogiaalasesse haridusse ja väljaõppesse ning ühiskonna jaoks oluliste lahenduste loomisse, näiteks vähiennetuse ja -ravi arendamisse ning vähikogukonna kokku toomisesse. Projekt tugevdab ülikooli rolli Eesti ja Euroopa vähitõrje teadus- ja innovatsioonipartnerina, võimaldades teadlastel ja õppejõududel osaleda rahvusvahelistes projektides, arendada kliinilist koostööd ning panustada ühiskondlikult olulistesse arengutesse nagu andmepõhine ravi, teadlikkuse tõstmine ja patsientide kaasamine. Ülikool muutub veelgi nähtavamaks ja mõjukamaks terviseteaduste valdkonnas, suurendades ka vähiuuringute võimekust Eestis.  Mõju ühiskonnale: ESTCANi tegevus aitab oluliselt kaasa Eesti vähitõrje süsteemsele arendamisele. Toimub Eesti vähitõrje võimekuste suurendamine ning teadmuspõhise vähitõrje edendamine, mille kaudu tugevdatakse ennetust, varast avastamist, personaliseeritud ravi ning vähipatsientide ja nende lähedaste toetust. Koostöö riiklike ja rahvusvaheliste partneritega tõstab Eesti positsiooni Euroopa vähipoliitikas ning loob uusi võimalusi ravi ja innovatsiooni kättesaadavuse parandamiseks. Samuti toetab projekt laiapõhjalist koostööd tervishoiusektori ja teaduse vahel, luues eeldused paremini toimivaks ja võrdsemaks vähitõrjesüsteemiks kogu ühiskonnale.  **12. Kas nimetatud tegevused jätkuvad peale kirjeldatud elluviimise perioodi (ei pea täitma, kui on asja soetamine)**  Jah, tegevused jätkuvad ka pärast kirjeldatud elluviimise perioodi. 2026. aasta jooksul tugevdatakse struktuure ja luuakse alused tegevuste jätkusuutlikkuseks: juhtimis- ja koostöömehhanismid, partnerlussuhted ning rahvusvaheline positsioon (sh National Cancer Mission Hubi staatus ja Rahvusvaheline Nõuandev Kogu). ESTCANi roll vähitõrje strateegilises seires, teadus- ja innovatsioonikoostöös ning uute projektide algatamises laieneb. Keskuse nähtavust ja mõju toetavad pidevalt rakendatav kommunikatsioonistrateegia ja kompetentne meeskond.  **13. Finantseelarve**  Allolev eelarve tabel on kululiikide kaupa detailsemalt lahti kirjutatud Lisas 2.   |  |  | | --- | --- | | **Kululiik** | **Summa** | | Meeskonna palgakulu | 416 500 | | Lähetuskulud- ja koolituskulud | 36 000 | | Muud sisseostetavad teenused | 8 500 | | Siseriiklikud ja rahvusvahelised eksperttasud | 14 000 | | Ürituste korraldamine | 45 000 | | Kaudsed kulud | 130 000 | | **Kokku** | 650 000 |   **Lisad**   1. Eesti Vähikeskuse projekt 2. Detailne eelarve |