Riigihange: Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuse projekteerimine

Viitenumber: 307522

Lepingu lisa 1 „Aja- ja maksegraafik“

| Maksepost/ vaheetapi nimetus | Tööde valmidusastme lühikirjeldus | Tähtaeg | Valmidust fikseeriv dokument | Makstav tasu- % Lepingu tasust |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I töölõik ja vastavad etapid (põhiprojekti staadiumini projekteerimine ja sellega seotud kohustused) |  |  |  |  |
| - Uuringud, mõõdistamised, ekspertiisid, muud alusdokumendid | Koostatud uuringute kava, kooskõlastatud ja läbiviidud on kõik vajalikud uuringud sh konstruktsioonide avamised, mõõdistamised, ekspertiisid ja esitatud need tellijale tutvumiseks. Töövõtja on tellijale esitanud mõõdistus projekti kogu hoone kohta. Eesmärk: koguda lisaandmeid ja saada täpsed alusandmed hoone edasiseks projekteerimiseks. | 1 kuu alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 5% |
| - Hoone funktsionaalne skeem, ruumiprogramm | Koostöös tellijaga on välja töötatud hoone erinevad ruumiprogrammid ja pinna kasutused. Eesmärk: Kaaluda erinevaid ruumi paigutusi, leida sobiv koht kõikidele ruumidele mis tarvilikud hoone toimimiseks. Töötada välja funktsionaalselt sobivaim ja pinnaefektiivseim ruumiprogramm. | 1,5 kuud alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 5% |
| - Eskiisi valmimine ja Tellijale esitamine | Kogutud on lisaandmed (sh kõik vajalikud tehnilised tingimused), täpsustatud on lähteülesannet. Eskiis on esitatud tellijale kooskõlastamiseks ja selle kohta on koostatud kirjalik dokument (akt, protokoll vm). Eskiis on vajadusel esitatud kooskõlastamiseks Muinsuskaitse ametile. Eesmärk: projektmaterjali koostamine, mille alusel on tellijal võimalik aru saada projekteeritava objekti, pinnaandmetest (eksplikatsioon) ja ruumide paiknemisest, põhimõttelistest tehnilistest lahendustest, ruumilistest seostest, kasutusloogikast ning logistikast. Eskiisi alusel saab ekspositsiooni tegija alustada oma projektiga. Katuse lahendusega saab langetada otsuse millised avatäited valida. | 2 kuud alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 10% |
| - Eskiisi kinnitamine | Eskiisi nõutud dokumentidele esitatud märkused ja ettepanekud on läbi arutatud, parandused eskiisi sisse viidud, eskiis on saanud tellija kooskõlastuse. Eesmärk: eskiis on läbi arutatud, põhimõttelised lahendused kokku lepitud ning parandused ja ettepanekud sisse viidud. Kinnitatud eskiisi alusel koostatakse eelprojekt. | 2,5 kuud alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 5% |
| - Eelprojekti valmimine ja taotluseelarve Tellijale esitamine | Eelprojekt on esitatud tellijale kooskõlastamiseks, vajadusel ekspertiisi esitamiseks, selle kohta on koostatud kirjalik dokument (akt, protokoll vm). Tehtud on kõik vajalikud uuringud, ekspertiisid ja mõõdistused. Esitatud on taotluseelarve kahe nädala jooksul, alates eelprojekti valmimisest ja tellijale esitamisest. Esitatud eelarve vastab standardile EVS 985:2005. Eesmärk: eelprojekti alusel peab saama teha kõik olulised otsused. Esitatud eelarve põhjal hinnata tööde teostatavust. | 3,5 kuud alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 10% |
| - Eelprojekti kinnitamine | Eelprojektile nõutud dokumentidele esitatud märkused ja ettepanekud on läbi arutatud, parandused eelprojekti sisse viidud, eelprojekt on saanud tellija ja asutuste (vajadusel) kooskõlastuse. Esitatud projekt vastab standardile EVS 932:2017 ning on edastatud tellijale allkirjastatult. Eesmärk: kinnitatud eelprojekti alusel on kokku lepitud kõik olulised lahendused ning edaspidi toimub ainult põhilahenduste täpsustamine ja detailne lahendamine. | 4 kuud alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 5% |
| - Ehitusloa saamine | Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud. | 2 kuud alates eelprojekti kinnitamisest | teostatud tööde akt | 5% |
| - Põhiprojekti valmimine ja koos täpsustatud taotluseelarvega Tellijale esitamine | Põhiprojekt, on esitatud tellijale kooskõlastamiseks ja ekspertiisi (s.h vajadusel kordusekspertiis) teostamiseks. Põhiprojekt on esitatud muinsuskaitse ametile kooskõlastamiseks. Põhiprojekti põhjal koostatud täpsustatud ehitustööde taotluseelarve ja hanketabel tuleb esitada hiljemalt kahe nädala jooksul, alates põhiprojekti esitamisest. Esitatud eelarve vastab standardile EVS 985:2005. Eesmärk: põhiprojekti alusel peab olema võimalik ilma täiendava materjalita läbi viia ehitustööde hange, lisaks EVS-kohasele peab projekt sisaldama kõiki pakkumise tegemiseks vajalikke spetsifikatsioone, sõlmede lahendusi (mitte ainult tüüpsõlmed), struktuurskeeme jms. | 6 kuud alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 30% |
| - Põhiprojekti ja täpsustatud taotluseelarve kinnitamine | Põhiprojektile esitatud märkused ja ettepanekud, sh ekspertiisi aruanne, muinsuskaitse ameti märkused on läbi arutatud, parandused põhiprojekti sisse viidud, põhiprojekt on saanud Tellija kooskõlastuse. Tellija kooskõlastuse aeg on kuni üks kuu. Esitatud projekt vastab standardile EVS 932:2017 ning on edastatud tellijale allkirjastatult. Eesmärk: põhiprojekti alusel viiakse läbi ehitustööde hange, sisse on viidud kõik muud tellija märkused vormistuse, ülesehituse, viitamiste jms osas. Muinsuskaitseamet on projekti kooskõlastanud ja selle alusel saab taotleda tööde alustamise loa. | 8 kuud alates lepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 10% |
| - Kohustuste täitmine ehitusprojekti alusel korraldatava hankemenetluse käigus | Lepingus projektis loetletud töövõtja kohustused on täidetud. Projekteerija vastab esitatud küsimustele kahe tööpäeva jooksul. Vajadusel täiendatakse ja täpsustatakse varem esitatud jooniseid. | Kogu ehitustööde riigihanke hankemenetluse vältel |  | 0% |
| II töölõik ja vastavad etapid (ehitustööde ajal koostöös ehitustööde peatöövõtjaga) |  |  |  |  |
| - Tööprojekti(de) tellijale esitamine | Arhitektuurne ja konstruktiivne tööprojekt on esitatud tellijale, ehitustööde peatöövõtjale kooskõlastamiseks ja ekspertiisi tegemiseks. Tööprojekti osad esitatakse etapiliselt, et ehitustegevusega saaks alustada esimesel võimalusel. Teostus vastavalt ehitustööde graafikule ja koostöös ehitustööde peatöövõtjaga. Eesmärk: tööprojekti alusel peab olema võimalik läbi viia ehitustöid ning see peab võimaldama kvaliteetse lõpptulemuse saavutamist. Kui mistahes põhjusel ehitama ei hakata, siis ei kuulu tasu väljamaksmisele. Projekteerimise leping loetakse sel juhul lõppenuks hiljemalt 36 kuud pärast põhiprojekti kinnitamist. | 1,5 kuud alates ehituslepingu sõlmimisest | teostatud tööde akt | 5% |
| - Tööprojekti(de) kinnitamine | Tööprojekti osadele esitatud märkused ja ettepanekud on läbi arutatud, parandused tööprojekti sisse viidud, tööprojekt on saanud tellija kooskõlastuse. Kui hoonet mistahes põhjusel ehitama ei hakata, siis ei kuulu tasu väljamaksmisele. | üks kuu alates tööprojekti tellijale esitamisest | teostatud tööde akt | 5% |
| - Kohustuste täitmine ehituse käigus | Projekteerija esitab täiendavad lahendused või täpsustused, kui ehitusprotsess seda nõuab. Lepingus loetletud töövõtja kohustused on täidetud. Kasutusluba on väljastatud. Kui hoonet mistahes põhjusel ehitama ei hakata, siis ei kuulu tasu väljamaksmisele. | 24 kuud alates ehituslepingu sõlmimisest | tööde lõplik üleandmise-vastuvõtmise akt | 5 % |
|  | KOKKU |  |  | 100% |